## Hejka
- | TOM | TYTUŁ | Tłumaczenie | KOD WYKAZ PŁATNOŚCI | Document Type | Job Code | Doc. Originator | Project Phase | Major Area / Work Item | Discipline | Detailed Doc. Type | Sequential number | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal2 | Data przekazania w. elektronicznej3 | Data przekazania wersji papierowej4 | Rewizja5 | Status akcjeptacji6 | Transmittal7 | Data przekazania w. elektronicznej8 | Data przekazania wersji papierowej9 | Rewizja10 | Status akcjeptacji11 | Transmittal12 | Data przekazania w. elektronicznej13 | Data przekazania wersji papierowej14 | Rewizja15 | Status akcjeptacji16 | Transmittal17 | Data przekazania w. elektronicznej18 | Data przekazania wersji papierowej19 | Rewizja20 | Status akcjeptacji21 | Transmittal22 | Data przekazania w. elektronicznej23 | Data przekazania wersji papierowej24 | Rewizja25 | Status akcjeptacji26 | Transmittal27 | Data przekazania w. elektronicznej28 | Data przekazania wersji papierowej29 | Rewizja30 | Status akcjeptacji31
STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZEGO
| TOM 1 | Zbiorczy plan sytuacyjny | Summary site plan
| TOM 1.1 | Część I (km 2+134 - km 7+013) | Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00E | MDE | PCG | 0100
| TOM 1.2 | Część II (km 7+013 - km 9+620) | Part II (km 7+013 - km 9+620) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00H | MDE | PCG | 0100
| TOM 1.3 | Część III (km 9+620 - km 14+461) | Part III (km 9+620 - km 14+461) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00J | MDE | PCG | 0100
| TOM 2 | Projekt drogowy | Roads design
| Tom 2.1 | Droga ekspresowa S52 | Expressway S52
| TOM 2.1.1 | Droga ekspresowa S52 - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Expressway S52 - Część I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00E | RDS | PCG | 0101
| TOM 2.1.2 | Droga ekspresowa S52 - Część IIa (km 7+013 - km 10+210) | Expressway S52 - Część IIa (km 7+013 - km 10+210) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00H | RDS | PCG | 0102
| TOM 2.1.3 | Droga ekspresowa S52 - Część IIb (km 10+210 - km 14+130) | Expressway S52 - Część IIb (km 10+210 - km 14+130) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00I | RDS | PCG | 0103
| TOM 2.1.4 | Droga ekspresowa S52 - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Expressway S52 - Część III (km 14+130 - km 14+461) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00G | RDS | PCG | 0104
| TOM 2.2 | Węzły | Junctions
| TOM 2.2.1 | Węzeł Modlnica | Modlnica Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J01 | RDS | PCG | 0201
| TOM 2.2.2 | Węzeł Zielonki | Zielonki Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J02 | RDS | PCG | 0202
| TOM 2.2.3 | Węzeł Wegrzce | Węgrzce Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J03 | RDS | PCG | 0203
| TOM 2.2.4 | Węzeł Batowice | Batowice Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J04 | RDS | PCG | 0204
| TOM 2.3 | Drogi poprzeczne | Cross roads
| TOM 2.3.1 | DD-03 | DD-03 |  | P | KRAK | MCS | E | C01 | RDS | PCG | 0301
| TOM 2.3.2 | ul. Łokietka | ul. Łokietka |  | P | KRAK | MCS | E | C02 | RDS | PCG | 0302
| TOM 2.3.3 | ul. Jurajska | ul. Jurajska |  | P | KRAK | MCS | E | C03 | RDS | PCG | 0303
| TOM 2.3.4 | ul. Staropolska | ul. Staropolska |  | P | KRAK | MCS | E | C04 | RDS | PCG | 0304
| TOM 2.3.5 | ul. Krakowskie Przedmieście | ul. Krakowskie Przedmieście |  | P | KRAK | MCS | E | C05 | RDS | PCG | 0305
| TOM 2.3.6 | ul. Bankowa | ul. Bankowa |  | P | KRAK | MCS | E | C06 | RDS | PCG | 0306
| TOM 2.3.7 | DD-10 | DD-10 |  | P | KRAK | MCS | E | C07 | RDS | PCG | 0307
| TOM 2.3.8 | ul. Dożynkowa | ul. Dożynkowa |  | P | KRAK | MCS | E | C08 | RDS | PCG | 0308 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1241 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1267 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | R00
| TOM 2.3.9 | ul. Parkowa | ul. Parkowa |  | P | KRAK | MCS | E | C09 | RDS | PCG | 0309 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1151 | 2020-05-29 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1257 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | R00
| TOM 2.3.10 | ul. Warszawska, ul. E1 | ul. Warszawska, ul. E1 |  | P | KRAK | MCS | E | C10 | RDS | PCG | 0310
| TOM 2.3.11 | ul. B4 | ul. B4 |  | P | KRAK | MCS | E | C11 | RDS | PCG | 0311 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1240 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1266 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | R00
| TOM 2.3.12 | ul. Krakowska | ul. Krakowska |  | P | KRAK | MCS | E | C12 | RDS | PCG | 0312 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1054 | 2020-04-10 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1098 | 2020-05-08 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1101 | 2020-05-13 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1102 | 2020-05-13 | - | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1292 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.3.13 | ul. Długa (DD-16) | ul. Długa (DD-16) |  | P | KRAK | MCS | E | C13 | RDS | PCG | 0313 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1064 | 2020-04-20 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1062 | 2020-04-17 | - | B01 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1143 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1295 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.3.14 | ul. Karola Wojtyły (DP2293K) | ul. Karola Wojtyły (DP2293K) |  | P | KRAK | MCS | E | C14 | RDS | PCG | 0314 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1121 | 2020-05-20 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1198 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1325 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.3.15 | ul. Piastowska (DD-18) | ul. Piastowska (DD-18) |  | P | KRAK | MCS | E | C15 | RDS | PCG | 0315 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1127 | 2020-05-22 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1255 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1323 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.3.16 | ul. Morcinka | ul. Morcinka |  | P | KRAK | MCS | E | C16 | RDS | PCG | 0316
| TOM 2.4 | Drogi dojazdowe | Service roads
| TOM 2.4.1 | DD-01 | DD-01 |  | P | KRAK | MCS | E | S01 | RDS | PCG | 0401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0938 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.2 | DD-02 | DD-02 |  | P | KRAK | MCS | E | S02 | RDS | PCG | 0402 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0939 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.3 | DD-04 | DD-04 |  | P | KRAK | MCS | E | S04 | RDS | PCG | 0403 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0931 | 2020-03-19 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0950 | 2020-03-27 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1022 | 2020-04-08 | - | B02 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1056 | 2020-04-14 | - | R00
| TOM 2.4.4 | DD-05 | DD-05 |  | P | KRAK | MCS | E | S05 | RDS | PCG | 0404 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0930 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.5 | DD-07 | DD-07 |  | P | KRAK | MCS | E | S07 | RDS | PCG | 0405 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0948 | 2020-03-27 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.6 | DD-08 | DD-08 |  | P | KRAK | MCS | E | S08 | RDS | PCG | 0406 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0929 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.7 | DD-09 | DD-09 |  | P | KRAK | MCS | E | S09 | RDS | PCG | 0407 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0932 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.8 | DD-09c (ul. Do Cegielni) | DD-09c (ul. Do Cegielni) |  | P | KRAK | MCS | E | S10 | RDS | PCG | 0408 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0933 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1052 | 2020-04-10 | - | B01 | odrzucono | KRAK- MCS-GPT-TRI-1097 | 2020-05-08 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1103 | 2020-05-13 | - | R00
| TOM 2.4.9 | DD-11 | DD-11 |  | P | KRAK | MCS | E | S11 | RDS | PCG | 0409 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0934 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1023 | 2020-04-08 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1053 | 2020-04-10 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1071 | 2020-04-23 | - | B03 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1085 | 2020-05-04 | - | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1249 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | R01
| TOM 2.4.10 | DD-12 | DD-12 |  | P | KRAK | MCS | E | S12 | RDS | PCG | 0410 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0928 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1079 | 2020-04-29 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1142 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1324 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.11 | DD-13, ul. Królewska | DD-13 (ul. Królewska) |  | P | KRAK | MCS | E | S13 | RDS | PCG | 0411 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0940 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1024 | 2020-04-08 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1072 | 2020-04-23 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1086 | 2020-05-04 |  | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1250 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | R01
| TOM 2.4.12 | DD-14 | DD-14 |  | P | KRAK | MCS | E | S14 | RDS | PCG | 0412 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0949 | 2020-03-27 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1128 | 2020-05-22 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1247 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1251 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1320 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.13 | DD-15a | DD-15a |  | P | KRAK | MCS | E | S16 | RDS | PCG | 0413 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0941 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1129 | 2020-05-22 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1256 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1321 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.14 | DD-15 | DD-15 |  | P | KRAK | MCS | E | S15 | RDS | PCG | 0414 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0942 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1163 | 2020-06-01 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | RKAK-MCS-GPT-TRI-1259 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | R00
| TOM 2.4.15 | DD-15b | DD-15b |  | P | KRAK | MCS | E | S25 | RDS | PCG | 0415 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0943 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1061 | 2020-04-17 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1122 | 2020-05-20 | 2020-05-29 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1290 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.16 | DD-17 | DD-17 |  | P | KRAK | MCS | E | S17 | RDS | PCG | 0416 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0935 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1063 | 2020-04-18 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1123 | 2020-05-20 | 2020-05-29 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1293 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.17 | DD-19 | DD-19 |  | P | KRAK | MCS | E | S19 | RDS | PCG | 0417 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0936 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1196 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1294 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.18 | DD-20 | DD-20 |  | P | KRAK | MCS | E | S20 | RDS | PCG | 0418 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0945 | 2020-03-25 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1111 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1258 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | R00
| TOM 2.4.19 | DD-21 | DD-21 |  | P | KRAK | MCS | E | S21 | RDS | PCG | 0419 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0937 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1112 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1197 | 2020-06-03 | 2020-06-08 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1291 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.4.20 | DD-22 | DD-22 |  | P | KRAK | MCS | E | S22 | RDS | PCG | 0420 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1080 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1164 | 2020-06-01 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1248 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | R00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1322 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | R01
| TOM 2.5 | Trasa Wolbromska | Wolbromska route
| TOM 2.5.1 | Trasa Wolbromska, Łączniki, Rampy | Wolbromska route, connectors, ramps |  | P | KRAK | MCS | E | W01 | RDS | PCG | 0501
| TOM 2.5.2 | ul. Ks. Adama Zięby | ul. Ks. Adama Zięby |  | P | KRAK | MCS | E | W02 | RDS | PCG | 0502
| TOM 2.5.3 | ul. Długopolska | ul. Długopolska |  | P | KRAK | MCS | E | W03 | RDS | PCG | 0503
| TOM 2.5.4 | ul. Na Popielówkę | ul. Na Popielówkę |  | P | KRAK | MCS | E | W04 | RDS | PCG | 0504
| TOM 2.5.5 | ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Pękowicka Płd. | ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Pękowicka Płd. |  | P | KRAK | MCS | E | W05 | RDS | PCG | 0505
| TOM 2.5.6 | ul. Pękowicka Płn. | ul. Pękowicka Płn. |  | P | KRAK | MCS | E | W06 | RDS | PCG | 0506
| TOM 2.5.7 | Kładka | Kładka |  | P | KRAK | MCS | E | W07 | RDS | PCG | 0507
| TOM 2.6 | Drogi inne | Other roads
| TOM 2.6.1 | Dojazdy do budynków technicznych | Access roads to technical buildings |  | P | KRAK | MCS | E | M01 | RDS | PCG | 0601
| TOM 2.6.2 | DD-05a | DD-05a |  | P | KRAK | MCS | E | M02 | RDS | PCG | 0602
| TOM 2.6.3 | DD-Parkowa | DD-Parkowa |  | P | KRAK | MCS | E | M03 | RDS | PCG | 0603 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1276 | 2020-06-26 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1316 | 2020-07-16 | - | R00
| TOM 2.6.4 | DD-24 | DD-24 |  | P | KRAK | MCS | E | M04 | RDS | PCG | 0604 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1275 | 2020-06-26 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1317 | 2020-07-16 | - | R00
| TOM 2.7 | Drogi OUD | OUD Roads
| TOM 2.7.1 | OUD | OUD |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | RDS | PCG | 0701
| TOM 2.8 | Drogi tymczasowe | Temporary roads
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 2.8.1 | Drogi tymczasowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Temporary roads - Part I
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 2.8.2 | Drogi tymczasowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Temporary roads - Part II
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 2.8.3 | Drogi tymczasowe - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Temporary roads - Part III
| TOM 3 | Obiekty inżynierskie | Engineering objects
| TOM 3.1 | Wiadukt WS-00 | Viaduct WS-00 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0100
| TOM 3.1.1 | Wiadukt WS-00 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0101
| TOM 3.1.2 | Wiadukt WS-00 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0102
| TOM 3.1.3 | Wiadukt WS-00 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0103
| TOM 3.1.4 | Wiadukt WS-00 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0104
| TOM 3.2 | Wiadukt WS-01 | Viaduct WS-01 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0200
| TOM 3.2.1 | Wiadukt WS-01 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0201
| TOM 3.2.2 | Wiadukt WS-01 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0202
| TOM 3.2.3 | Wiadukt WS-01 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0203
| TOM 3.2.4 | Wiadukt WS-01 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0204
| TOM 3.3 | Wiadukt WD-01 | Viaduct WD-01 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0300
| TOM 3.3.1 | Wiadukt WD-01 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0301
| TOM 3.3.2 | Wiadukt WD-01 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0302
| TOM 3.3.3 | Wiadukt WD-01 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0303
| TOM 3.3.4 | Wiadukt WD-01 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0304
| TOM 3.4 | Wiadukt WS-02 | Viaduct WS-02 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0400
| TOM 3.4.1 | Wiadukt WS-02 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0401
| TOM 3.4.2 | Wiadukt WS-02 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0402
| TOM 3.4.3 | Wiadukt WS-02 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0403
| TOM 3.4.4 | Wiadukt WS-02 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0404
| TOM 3.5 | Kładka KL-03a (WD-03a) | Footbridge KL-03a (WD-03a) | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0500
| TOM 3.5.1 | Kładka KL-03a (WD-03a) Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0501
| TOM 3.5.2 | Kładka KL-03a (WD-03a) Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0502
| TOM 3.5.3 | Kładka KL-03a (WD-03a) Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0503
| TOM 3.5.4 | Kładka KL-03a (WD-03a) Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0504
| TOM 3.6 | Wiadukt WD-03b | Viaduct WD-03b | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0600
| TOM 3.6.1 | Wiadukt WD-03b Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0601
| TOM 3.6.2 | Wiadukt WD-03b Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0602
| TOM 3.6.3 | Wiadukt WD-03b Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0603
| TOM 3.6.4 | Wiadukt WD-03b Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0604
| TOM 3.7 | Wiadukt WD-03c | Viaduct WD-03c | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0700
| TOM 3.7.1 | Wiadukt WD-03c Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0701
| TOM 3.7.2 | Wiadukt WD-03c Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0702
| TOM 3.7.3 | Wiadukt WD-03c Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0703
| TOM 3.7.4 | Wiadukt WD-03c Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0704
| TOM 3.8 | Wiadukt WD-03d | Viaduct WD-03d | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0800
| TOM 3.8.1 | Wiadukt WD-03d Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0801
| TOM 3.8.2 | Wiadukt WD-03d Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0802
| TOM 3.8.3 | Wiadukt WD-03d Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0803
| TOM 3.8.4 | Wiadukt WD-03d Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0804
| TOM 3.9 | Wiadukt WD-03e | Viaduct WD-03e | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0900
| TOM 3.9.1 | Wiadukt WD-03e Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0901
| TOM 3.9.2 | Wiadukt WD-03e Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0902
| TOM 3.9.3 | Wiadukt WD-03e Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0903
| TOM 3.9.4 | Wiadukt WD-03e Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0904
| TOM 3.10 | Wiadukt WD-03f | Viaduct WD-03f | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1000
| TOM 3.10.1 | Wiadukt WD-03f Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1001
| TOM 3.10.2 | Wiadukt WD-03f Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1002
| TOM 3.10.3 | Wiadukt WD-03f Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1003
| TOM 3.10.4 | Wiadukt WD-03f Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1004
| TOM 3.11 | Wiadukt WD-03g | Viaduct WD-03g | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1100
| TOM 3.11.1 | Wiadukt WD-03g Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1101
| TOM 3.11.2 | Wiadukt WD-03g Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1102
| TOM 3.11.3 | Wiadukt WD-03g Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1103
| TOM 3.11.4 | Wiadukt WD-03g Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1104
| TOM 3.12 | Most MD-04a | Bridge MD-04a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1200
| TOM 3.12.1 | Most MD-04a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1201
| TOM 3.12.2 | Most MD-04a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1202
| TOM 3.12.3 | Most MD-04a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1203
| TOM 3.12.4 | Most MD-04a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1204
| TOM 3.13 | Wiadukt WD-07 | Viaduct WD-07 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1300
| TOM 3.13.1 | Wiadukt WD-07 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1301
| TOM 3.13.2 | Wiadukt WD-07 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1302
| TOM 3.13.3 | Wiadukt WD-07 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1303
| TOM 3.13.4 | Wiadukt WD-07 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1304
| TOM 3.14 | Most WS-08 | Bridge WS-08 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1400 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1144 | 2020-05-28 | - | B00 | odrzucono
| TOM 3.14.1 | Most WS-08 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1268 | 2020-06-26 | - | B00
| TOM 3.14.2 | Most WS-08 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1402
| TOM 3.14.3 | Most WS-08 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1403
| TOM 3.14.4 | Most WS-08 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1404
| TOM 3.15 | Most MD-08a | Bridge WS-08a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 08A | CST | PCG | 1500 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1133 | 2020-05-25 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1273 | 2020-06-26 | - | B01 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1331 | 2020-07-17 | - | B02
| TOM 3.16 | Most MD-08b | Bridge WS-08b | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 08B | CST | PCG | 1600
| TOM 3.17 | Wiadukt WD-09a | Viaduct WD-09a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1700 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1238 | 2020-09-06 | - | B00
| TOM 3.17.1 | Wiadukt WD-09a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1701
| TOM 3.17.2 | Wiadukt WD-09a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1702
| TOM 3.17.3 | Wiadukt WD-09a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1703
| TOM 3.17.4 | Wiadukt WD-09a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1704
| TOM 3.18 | Wiadukt WD-09b | Viaduct WD-09B | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1126 | 2020-05-22 | - | B00 | odrzucono
| TOM 3.18.1 | Wiadukt WD-09b Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1801
| TOM 3.18.2 | Wiadukt WD-09b Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1802
| TOM 3.18.3 | Wiadukt WD-09b Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1803
| TOM 3.18.4 | Wiadukt WD-09b Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1804
| TOM 3.19 | Wiadukt WD-11 | Viaduct WD-11 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1900 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1239 | 2020-06-09 | - | B00
| TOM 3.19.1 | Wiadukt WD-11 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1901
| TOM 3.19.2 | Wiadukt WD-11 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1902
| TOM 3.19.3 | Wiadukt WD-11 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1903
| TOM 3.19.4 | Wiadukt WD-11 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1904
| TOM 3.20 | Most MD-12 | Bridge MD-12 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2000
| TOM 3.20.1 | Most MD-12 Ogólne, łożyskowanie, podział na segmenty |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2001 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1137 | 2020-05-15 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1165 | 2020-06-02 | - | R00
| TOM 3.20.2 | Most MD-12 Tyczenie, plan palowania,szalunek podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2002 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1138 | 2020-05-15 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1166 | 2020-06-02 | - | R00
| TOM 3.20.3 | Most MD-12 Szalunek ustroju z belek T |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2003 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1139 | 2020-05-15 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1167 | 2020-06-02 | - | R00
| TOM 3.20.4 | Most MD-12 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2004 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1141 | 2020-05-27 | - | B00
| TOM 3.20.5 | Most MD-12 Skrzynka geometria, zbrojenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2005 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1305 | 2020-07-07 | - | B00
| TOM 3.20.6 | Most MD-12 Skrzynka sprężenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2006 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1306 | 2020-07-07 | - | B00
| TOM 3.20.7 | Most MD-12 Belka T zbrojenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2007 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1307 | 2020-07-07 | - | B00
| TOM 3.20.8 | Most MD-12 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2008
| TOM 3.20.9 | Most MD-12 Projekt technologiczny |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2009
| TOM 3.21 | Wiadukt WD-14a | Viaduct WD-14a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2100
| TOM 3.21.1 | Wiadukt WD-14a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2101
| TOM 3.21.2 | Wiadukt WD-14a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2102
| TOM 3.21.3 | Wiadukt WD-14a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2103
| TOM 3.21.4 | Wiadukt WD-14a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2104
| TOM 3.22 | Wiadukt WD-15a | Viaduct WD-15a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2200
| TOM 3.22.1 | Wiadukt WD-15a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2201
| TOM 3.22.2 | Wiadukt WD-15a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2202
| TOM 3.22.3 | Wiadukt WD-15a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2203
| TOM 3.22.4 | Wiadukt WD-15a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2204
| TOM 3.23 | Wiadukt WD-15b | Viaduct WD-15b | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2300
| TOM 3.23.1 | Wiadukt WD-15b Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2301
| TOM 3.23.2 | Wiadukt WD-15b Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2302
| TOM 3.23.3 | Wiadukt WD-15b Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2303
| TOM 3.23.4 | Wiadukt WD-15b Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2304
| TOM 3.24 | Wiadukt WD-16 | Viaduct WD-16 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2400
| TOM 3.24.1 | Wiadukt WD-16 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1318 | 2020-07-16 | - | B00
| TOM 3.24.2 | Wiadukt WD-16 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2402 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1319 | 2020-07-16 | - | B00
| TOM 3.24.3 | Wiadukt WD-16 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2403 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1326 | 2020-07-16 | - | B00
| TOM 3.24.4 | Wiadukt WD-16 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2404 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1327 | 2020-07-16 | - | B00
| TOM 3.25 | Wiadukt WS-17 | Viaduct WD-17 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2500
| TOM 3.25.1 | Wiadukt WS-17 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2501
| TOM 3.25.2 | Wiadukt WS-17 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2502
| TOM 3.25.3 | Wiadukt WS-17 Konstrukcja stalowa |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2503
| TOM 3.25.4 | Wiadukt WS-17 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2504
| TOM 3.25.5 | Wiadukt WS-17 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2505
| TOM 3.26 | Wiadukt WS-18 | Viaduct WD-18 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2600
| TOM 3.26.1 | Wiadukt WS-18 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2601 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1261 | 2020-06-18 | - | B00
| TOM 3.26.2 | Wiadukt WS-18 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2602
| TOM 3.26.3 | Wiadukt WS-18 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2603
| TOM 3.26.4 | Wiadukt WS-18 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2604
| TOM 3.27 | Wiadukt WS-19 | Viaduct WD-19 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2700
| TOM 3.27.1 | Wiadukt WS-19 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2701
| TOM 3.27.2 | Wiadukt WS-19 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2702
| TOM 3.27.3 | Wiadukt WS-19 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2703
| TOM 3.27.4 | Wiadukt WS-19 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2704
| TOM 3.28 | Przepusty | Culverts
| TOM 3.28.1 | Przepust P1 | Culvert P1 | 2.1.14 | P | KRAK | MCS | E | P01 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1149 | 2020-05-29 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1264 | 2020-06-22 | - | B01
| TOM 3.28.21 | Przepust P2a | Culvert P2a |  | P | KRAK | MCS | E | P2a | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1150 | 2020-05-29 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1265 | 2020-06-22 | - | B01
| TOM 3.28.22 | Przepust P2b | Culvert P2b |  | P | KRAK | MCS | E | P2b | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1124 | 2020-05-22 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1329 | 2020-07-17 | - | B01
| TOM 3.28.23 | Przepust P2c | Culvert P2c |  | P | KRAK | MCS | E | P2c | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1271 | 2020-06-26 | - | B00
| TOM 3.28.3 | Przepust P3 | Culvert P3 |  | P | KRAK | MCS | E | P03 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.5 | Przepust P5 | Culvert P5 |  | P | KRAK | MCS | E | P05 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1272 | 2020-06-26 | - | B00
| TOM 3.28.6 | Przepust P6 | Culvert P6 |  | P | KRAK | MCS | E | P06 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.8 | Przepust P8 | Culvert P8 |  | P | KRAK | MCS | E | P08 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.9 | Przepust P9 | Culvert P9 |  | P | KRAK | MCS | E | P09 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0903 | 2020-03-10 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1068 | 2020-04-22 | - | B01 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1117 | 2020-05-20 | 2020-05-29 | R00
| TOM 3.28.10 | Przepust P10 | Culvert P10 | 2.1.14 | P | KRAK | MCS | E | P10 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1125 | 2020-05-22 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1330 | 2020-07-20 | - | B01 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1332 | 2020-07-22 | - | B01
| TOM 3.28.11 | Przepust P11 | Culvert P11 |  | P | KRAK | MCS | E | P11 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1069 | 2020-04-22 | - | B00 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1118 | 2020-05-20 | 2020-05-29 | R00
| TOM 3.28.12 | Przepust P12 (MD-12a) | Culvert P12 (MD-12a) |  | P | KRAK | MCS | E | P12 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1082 | 2020-05-04 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1269 | 2020-06-26 | - | B01
| TOM 3.28.13 | Przepust P13 (MD-13) | Culvert P13 (MD-13) |  | P | KRAK | MCS | E | P13 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1083 | 2020-05-04 | - | B00 | odzrucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1270 | 2020-06-26 | - | B01
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe | Retaining walls
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Retaining structures - Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.13 | P | KRAK | MCS | E | K0E | CST | PCG | 4100
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Retaining structures - Part II (km 7+013 - km 14+130) | 2.1.13 | P | KRAK | MCS | E | K0F | CST | PCG | 4100
|  | Tunel TS-04 | Tunnel TS-04
| TOM 3.61 | Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | Tunnel TS-04 - Construction | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | CST | PCG | 6100
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.51 | Tunel TS-04 - Projekt odwodnienia (roboczego) wykopów głębokich na czas budowy
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.70a | Tunel TS-04 - Koordynacja wielobranżowa oraz architektura tunelu | Tunel TS-04 - Multidiciplinary Coordination and Architecture of Tunnel
| TOM 3.71a | Tunel TS-04 - System wentylacji tuneli | Tunnel TS-04 - Tunnel ventilation system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7100
| TOM 3.72a | Tunel TS-04 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | Tunnel TS-04 - System for measuring CO, NO, transparency and speed of air | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7200
| TOM 3.73a | Tunel TS-04 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | Tunnel TS-04 - System for basic, emergency and evacuation lightning | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7300
| TOM 3.74a | Tunel TS-04 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | TS-04 tunnel - covered and fire alarm system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | FPR | PCG | 7400
| TOM 3.75a | Tunel TS-04 - System punktów alarmowych | TS-04 tunnel - Alarm point system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7500
| TOM 3.76a | Tunel TS-04 - System łączności radiowej dla służb | TS-04 tunnel - Radio communication system for services | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | TEL | PCG | 7600
| TOM 3.77a | Tunel TS-04 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | TS-04 tunnel - Tunnel electricity supply system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | ELE | PCG | 7700
| TOM 3.78a | Tunel TS-04 - System nagłośnienia | TS-04 tunnel - sound system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7800
| TOM 3.79a | Tunel TS-04 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | TS-04 tunnel - Video monitoring and video detection system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7900
| TOM 3.80a | Tunel TS-04 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | TS-04 tunnel - Tunnel control and data transmission system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | TEL | PCG | 8000
| TOM 3.81a | Tunel TS-04 - System sterowania ruchem w tunelu | TS-04 tunnel - Tunnel traffic control system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | TOD | PCG | 8100
| TOM 3.82a | Tunel TS-04 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz z pompownią | Tunnel TS-04 - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a pumping station | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | FPR | PCG | 8200
| TOM 3.83a | Tunel TS-04 - Odwodnienie tunelu | TS-04 tunnel - tunnel drainage | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | SWD | PCG | 8300
| TOM 3.91a | Tunel TS-04 - Budynki techniczne tuneli (BT1 - 2) | TS-04 tunnel - Technical buildings for tunnels (BT1 - 2) | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | ARC | PCG | 9100
|  | Tunel TS-14 | Tunnel TS-14
| TOM 3.62 | Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | TS-14 tunnel - Tunnel construction | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | CST | PCG | 6200
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.52 | Tunel TS-14 - Projekt odwodnienia (roboczego) wykopów głębokich na czas budowy
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.70b | Tunel TS-14 - Koordynacja wielobranżowa oraz architektura tunelu | Tunel TS-14 - Multidiciplinary Coordination and Architecture of Tunnel
| TOM 3.71b | Tunel TS-14 - System wentylacji tuneli | TS-14 tunnel - Tunnel ventilation system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7100
| TOM 3.72b | Tunel TS-14 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | TS-14 tunnel - CO, NO, transparency and air velocity measurement system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7200
| TOM 3.73b | Tunel TS-14 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | TS-14 tunnel - Basic, emergency and evacuation lighting system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7300
| TOM 3.74b | Tunel TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | TS-14 tunnel - Fire detection and signaling system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | FPR | PCG | 7400
| TOM 3.75b | Tunel TS-14 - System punktów alarmowych | TS-14 tunnel - Alarm point system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7500
| TOM 3.76b | Tunel TS-14 - System łączności radiowej dla służb | TS-14 tunnel - Radio communication system for services | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | TEL | PCG | 7600
| TOM 3.77b | Tunel TS-14 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | TS-14 tunnel - Tunnel electricity supply system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | ELE | PCG | 7700
| TOM 3.78b | Tunel TS-14 - System nagłośnienia | TS-14 tunnel - sound system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7800
| TOM 3.79b | Tunel TS-14 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | TS-14 tunnel - Video monitoring and video detection system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7900
| TOM 3.80b | Tunel TS-14 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | TS-14 tunnel - Tunnel control and data transmission system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | TEL | PCG | 8000
| TOM 3.81b | Tunel TS-14 - System sterowania ruchem w tunelu | TS-14 tunnel - Tunnel traffic control system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | TOD | PCG | 8100
| TOM 3.82b | Tunel TS-14 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz z pompownią | TS-14 tunnel - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a pumping station | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | FPR | PCG | 8200
| TOM 3.83b | Tunel TS-14 - Odwodnienie tunelu | TS-14 tunnel - tunnel drainage | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | SWD | PCG | 8300
| TOM 3.91b | Tunel TS-14 - Budynki techniczne tuneli (BT3 - 4) | TS-14 tunnel - Technical buildings for tunnels (BT3 - 4) | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | ARC | PCG | 9100
| TOM 4 | Budowa systemu odwodnienia | Construction of a drainage system
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Rain sewage and cleaning equipment - Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWD | PCG | 0100
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Rain sewage and cleaning equipment - Part II (km 7+013 - km 14+130) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1081 | 2020-04-30 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1285 | 2020-07-01 | - | B01
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Rain sewage and cleaning equipment - Part III (km 14+130 - km 14+461) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1286 | 2020-07-01 | - | B00
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Retention tanks - Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWD | PCG | 0200
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Retention tanks - Part II (km 7+013 - km 14+130) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWD | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1105 | 2020-05-15 | - | B00 | odrzucono
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Retention tanks - Part III (km 14+130 - km 14+461) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWD | PCG | 0200
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Tymczasowe przyłącza na placu budowy
| TOM 5 | Elektroenergetyka | Electrical Power
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project of reconstruction of low and medium voltage electric network - Tauron Krowodrza
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project of reconstruction of low and medium voltage electric network - Tauron Krowodrza, Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 0100
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Krowodrza Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1208 | 2020-06-05 | - | B00 | Zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1299 | 2020-07-06 | - | R00
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Nowa Huta
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Nowa Huta Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1209 | 2020-06-05 | - | B00 | Zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1300 | 2020-07-06 | - | R00
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta Część III (km 14+130 - km 14+461) | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Nowa Huta Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELN | PCG | 0200
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0300
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0300
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron | Project for reconstruction of the high-voltage electrical network - Tauron
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project for reconstruction of the high-voltage electrical network - Tauron - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.20 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 0400
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project for reconstruction of the high-voltage electrical network - Tauron - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.20 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0400 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1087 | 2020-05-05 | - | B00 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1190 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | R00
| TOM 5.5 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | Project of reconstruction of the medium voltage network - PKP Energetyka
| TOM 5.5 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project of reconstruction of the medium voltage network - PKP Energetyka - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0500 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1210 | 2020-06-05 | - | B00 | Zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1301 | 2020-07-06 | - | R00
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | Lighting reconstruction project - Zielonki Commune
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - Zielonki Commune - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0600
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Lighting reconstruction project - Zielonki Commune - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0600
| TOM 5.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś Commune
| TOM 5.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś Commune - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0700
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1260 | 2020-08-18 | - | B00 | Zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1302 | 2020-07-06 | - | R00
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | GDDKiA road lighting construction project
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część I (km 2+134 - km 7+013) | GDDKiA road lighting construction project - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część II (km 7+013 - km 14+130) | GDDKiA road lighting construction project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część III (km 14+130 - km 14+461) | GDDKiA road lighting construction project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00G | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.11 | Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | Design of electrical installations in flyovers
| TOM 5.11 | Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Design of electrical installations in flyovers - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1100
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | Design for the construction of low-voltage network power supply for pumping stations - PUK Zielonki
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Design for the construction of low-voltage network power supply for pumping stations - PUK Zielonki - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELE | PCG | 1200
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Design for the construction of a low-voltage power supply network for pumping stations - PUK Zielonki - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1200
| TOM 5.13 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | Project of rebuilding the low voltage network supply for pumping stations - ZGK Wielka Wieś
| TOM 5.13 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project of rebuilding the low voltage network supply for pumping stations - ZGK Wielka Wieś - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 1300
| TOM 5.14 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD | Project for the reconstruction of the low-voltage electrical network - ROD
| TOM 5.14 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Project for the reconstruction of the low-voltage electrical network - ROD - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELN | PCG | 1400
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Zasilanie placu budowy oraz elementów tymczasowych
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe - Elektroenergetyka
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe - Oświetlenie drogowe
| TOM 6 | Sieci sanitarne | Sanitary networks
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of medium and low pressure gas network - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.17 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0100
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of medium and low pressure gas network - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1094 | 2020-05-08 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1099 | 2020-05-11 | - | R01 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1100 | 2020-05-08 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1106 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1205 | 2020-06-04 | 2020-06-09 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1280 | 2020-06-30 | - | R01 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1315 | 2020-07-15 | - | R01
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reconstruction of medium and low pressure gas network - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GAS | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1104 | 2020-05-15 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1283 | 2020-06-30 | - | B01
| TOM 6.1.1 | Przebudowa przyłączy - sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of connections - medium and low pressure gas network - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0101
| TOM 6.1.1 | Przebudowa przyłączy - sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of connections - medium and low pressure gas network - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0101 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1095 | 2020-05-15 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1107 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1206 | 2020-06-04 | 2020-06-09 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1281 | 2020-06-30 | - | R01
| TOM 6.1.2 | Budowa systemu monitoringu sieci gazowej - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0102 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1148 | 2020-05-29 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.1.2 | Budowa systemu monitoringu sieci gazowej - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0102 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1096 | 2020-05-08 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1108 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1282 | 2020-06-30 | - | B02 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1297 | 2020-07-03 | - | R00
| TOM 6.2 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
| TOM 6.2 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1274 | 2020-06-26 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1287 | 2020-07-01 | - | B00
| TOM 6.2.1 | Projekt konstrukcyjny tymczasowych komór mikrotunelowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0201
| TOM 6.2.2 | Projekt konstrukcji odciążającej na Linii Kolejowej LK95, LK8 i LK607 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0202
| TOM 6.2.3 | Projekt ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0203
| TOM 6.2.4 | Projekt prac przyłączeniowych oraz kształtek włączeniowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0204
| TOM 6.2.5 | Obliczenia wytrzymałościowe rur osłonowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0205
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.3.1 | Przebudowa sieci wodociągowych - W1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0301
| TOM 6.3.2 | Przebudowa sieci wodociągowych - W2 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0302
| TOM 6.3.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - W3 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0303
| TOM 6.3.4 | Przebudowa sieci wodociągowych - W3.1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0304
| TOM 6.3.5 | Przebudowa sieci wodociągowych - W4 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0305
| TOM 6.3.6 | Przebudowa sieci wodociągowych - W5, W5.1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0306
| TOM 6.3.7 | Przebudowa sieci wodociągowych - W7 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0307
| TOM 6.3.8 | Przebudowa sieci wodociągowych - W8 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0308
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0300 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1284 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1288 | 2020-07-01 | - | R00
| TOM 6.3.1 | Przebudowa sieci wodociągowych - W10, W10.1, W10.2 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0301 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1140 | 2020-05-27 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.3.2 | Przebudowa sieci wodociągowych - W14 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0302 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1110 | 2020-05-15 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.3.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - W15, W15.1 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0303 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1157 | 2020-06-01 | - | B00 | odrzucono
| TOM 6.3.4 | Przebudowa sieci wodociągowych - W16 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0304 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1088 | 2020-05-05 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1109 | 2020-05-15 | - | R00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.3.5 | Przebudowa sieci wodociągowych - W17 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0305 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1156 | 2020-06-01 | - | B00 | odrzucono
| TOM 6.3.6 | Przebudowa sieci wodociągowych - W18 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0306 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1155 | 2020-06-01 | - | B00 | odrzucono
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.16 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.4.1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS1, KT1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0401
| TOM 6.4.2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT2 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0402
| TOM 6.4.3 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS2 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0403
| TOM 6.4.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS3 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0404
| TOM 6.4.5 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT4, KS4 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0405
| TOM 6.4.6 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS5 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0406
| TOM 6.4.7 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS5.1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0407
| TOM 6.4.8 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS5.2, KT5 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0408
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0400 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1298 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | R00
| TOM 6.4.1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT6 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1092 | 2020-05-07 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1115 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | R00
| TOM 6.4.2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD5 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0402 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1136 | 2020-05-25 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.3 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD2 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0403 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1134 | 2020-05-25 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS6, KS6.2 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0404 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1130 | 2020-05-22 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.5 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS6.1, KT7 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0405 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1158 | 2020-06-01 | - | B00 | odrzucono
| TOM 6.4.6 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD3 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0406 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1135 | 2020-05-25 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.7 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS7, KT8 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0407 | KRAK-MCS-GP-TRI-1152 | 2020-05-30 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.8 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS7.1 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0408 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1131 | 2020-05-22 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.9 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS8 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0409 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1132 | 2020-05-22 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.10 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD4,KD6 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0410 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1145 | 2020-05-29 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.11 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS9 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0411 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1116 | 2020-05-19 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4.12 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT9 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0412 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1159 | 2020-06-01 | - | B00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0500
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0500
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.16 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0800
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.16 | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0800
| TOM 6.9 | Komory na sieciach wod-kan
| TOM 6.9.1 | Komory na sieciach wod-kan w kolizji W15 i KT7 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0901 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1242 | 2020-06-10 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1309 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | R00
| TOM 6.9.2 | Komory na sieciach wod-kan w kolizji W17 i KT8 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0902 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1243 | 2020-06-10 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1310 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | R00
| TOM 6.9.3 | Komory na sieci wodociągowej w kolizji W18 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0903 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1244 | 2020-06-10 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1311 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | R00
| TOM 6.9.4 | Komory na sieci kanalizacyjnej w kolizji KT9 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0904 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1245 | 2020-06-10 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1312 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | R00
| TOM 6.9.5 | Komory na sieci kanalizacyjnej w kolizji KD4 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0905 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1246 | 2020-06-10 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1313 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | R00
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe w tym do placu budowy - Sieci gazowej
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe w tym do placu budowy - Sieci sanitarne
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe - Sieci sanitarne
| TOM 7 | Teletechnika | Teletype
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Construction of the technological channel and cable sewage system for facilities related to the road - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E | 00E | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Construction of the technological channel and cable sewage system for facilities related to the road - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Construction of the technological channel and cable sewage system for facilities related to the road - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E | 00G | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of telecommunications networks - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.18 | P | KRAK | MCS | E | 00E | TEN | PCG | 0200
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0200
| TOM 7.2.1 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) - EXATEL S.A. | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - EXATEL S.A. |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0201 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1113 | 2020-05-18 | B00 | - | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1189 | 2020-06-02 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1235 | 2020-06-09 | 2020-06-17 | R00
| TOM 7.2.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) - PKP TELKOL Sp. z o.o. | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - PKP TELKOL Sp. z o.o. |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0202 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1114 | 2020-05-18 | B00 | - | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1237 | 2020-06-09 | 2020-06-17 | R00
| TOM 7.2.3 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) - Orange Polska S.A | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - Orange Polska S.A. |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0203 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1191 | 2020-06-03 | B00 | - | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1236 | 2020-06-09 | 2020-06-17 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1303 | 2020-07-07 | - | R00
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reconstruction of telecommunications networks - Part III (km 14+130 - km 14+461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | TEN | PCG | 0200
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 7.3 | Przekładki tymczasowe - Teletechnika
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | MEL | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1207 | 05.06.020 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1289 | 2020-07-01 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1308 | 2020-07-08 | - | R00
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of watercourses and water facilities - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.25 | P | KRAK | MCS | E | 00E | MEL | PCG | 0100
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of watercourses and water facilities - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.25 | P | KRAK | MCS | E | 00F | MEL | PCG | 0100
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reconstruction of watercourses and water facilities - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | MEL | PCG | 0100
Inne prace
| TOM 8.1 | Projekty tymczasowe melioracji
| TOM 9 | Zieleń | Greenary
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą | Existing vegetation management
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Existing vegetation management - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0875 | 2020-03-05 | - | B00 | odrzucono
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Existing vegetation management - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0876 | 2020-03-05 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1060 | 2020-04-17 | - | B01 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1091 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1262 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | R01 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1328 | 2020-07-16 | - | R01
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Existing vegetation management - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0877 | 2020-03-05 | - | B00 | odrzucono
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana | Design green
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Design green - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GRN | PCG | 0300
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Design green - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GRN | PCG | 0300
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Design green - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GRN | PCG | 0300
| TOM 10 | Rozbiórki | Demolitions
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek | Demolition project
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Demolition project - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.22 | P | KRAK | MCS | E | 00E | BRD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0878 | 2020-03-04 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0885 | 2020-03-06 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1035 | 2020-04-09 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1077 | 2020-04-28 | - | B03 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1093 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1146 | 2020-05-29 | - | R01
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Demolition project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.22 | P | KRAK | MCS | E | 00F | BRD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0879 | 2020-03-04 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0886 | 2020-03-06 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1036 | 2020-04-09 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1078 | 2020-04-28 | - | B03 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1090 | 2020-06-05 | 2020-05-06 | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1147 | 2020-05-29 | - | R01
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Demolition project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.22 | P | KRAK | MCS | E | 00G | BRD | PCG | 0100
| TOM 11 | OUD | OUD
| TOM 11.1 | Projekt budowy bazy OUD - Budynek administracyjno-biurowy |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0100
| TOM 11.2 | Projekt budowy bazy OUD - Budynek warsztatowo – garażowy |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0200
| TOM 11.3 | Projekt budowy bazy OUD - Magazyn soli (Projekt budowlany adaptacji projektu typowego) |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0300
| TOM 11.4 | Projekt budowy bazy OUD - Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0400
| TOM 11.5 | Projekt zieleni |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | GRN | PCG | 0500
| TOM 12 | Projekt lądowiska dla helikopterów | Helicopter landing pad design
| TOM 12 | Projekt lądowiska dla helikopterów | Helicopter landing pad design | 2.1.26 | P | KRAK | MCS | E | 00E | HLP | PCG | 0100
| TOM 13 | Dokumentacja geologiczna | Geological documentation
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa | Soil subgrade reinforcement project - expressway
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część I (km 2+134 - km 7+013) - zeszyt I | Soil subgrade reinforcement project - expressway - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) - issue I | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część I (km 2+134 - km 7+013) - zeszyt II | Soil subgrade reinforcement project - Expressway - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) - notebook II |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część II (km 7+013 - km 14+130) - zeszyt I | Soil subgrade strengthening project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - notebook I | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część II (km 7+013 - km 14+130) - zeszyt II | Soil subgrade strengthening project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - Book II |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część III (km 14+130 - km 14+461) - zeszyt I | Soil subgrade strengthening project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) - notebook I | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część III (km 14+130 - km 14+461) - zeszyt II | Soil subgrade strengthening project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) - notebook II |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe | Soil subgrade reinforcement access roads
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Soil subgrade reinforcement access roads - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0916 | 2020-03-17 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1057 | 2020-04-15 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1160 | 2020-06-01 | - | B02 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1279 | 2020-06-30 | - | B03
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Soil subgrade reinforcement access roads - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0917 | 2020-03-17 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1059 | 2020-04-15 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1089 | 2020-05-05 | - | R00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1263 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | R01 | Warunkowa akceptacja
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Soil subgrade reinforcement access roads - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0910 | 2020-03-16 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0911 | 2020-03-17 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1058 | 2020-04-16 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1161 | 2020-06-01 | - | B02 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1277 | 2020-06-30 | - | B03 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1278 | 2020-06-30 | - | B03
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp | Reinforcement design and anti-erosion protection of slopes
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reinforcement design and anti-erosion protection of slopes - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reinforcement design and anti-erosion protection of slopes - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reinforcement design and erosion protection of slopes - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GEO | PCG | 0300
Inne prace
| TOM 13.4 | Plan monitoringu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GEO | PCG | 0400
| TOM 14 | STWiORB | STWiORB | STWiORB
| TOM 14.1 | STWiORB - Drogi |  | STWiORB - Roads
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1401
| D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1402
| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1403
| D-01.02.01.B. | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1404
| D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1405
| D-01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1406
| D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg oraz innych obiektów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1407
| D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1408
| D-02.00.01. | Wymagania Ogólne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1409
| D-02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1410
| D-02.01.01.B | Wzmocnienie podłoża geomateracami |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1411
| D-02.01.01.B 1 | Wzmacnianie podłoża geomateracami drogi dojazdowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1412
| D-02.01.01C | Wzmacnianie podłoża gruntowego metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1413
| D-02.01.01D | Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1414
| D-02.01.01E | Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą betonowych kolumn przemieszczeniowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1415
| D-02.01.01F | Przyspieszenie procesu konsolidacji metodą drenów pionowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1416
| D-02.02.01. | Wymiana gruntu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1417
| D-02.03.01. | Wykonanie nasypów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1418
| D-02.03.01A | Zbrojenie skarp nasypów geosyntetykami |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1419
| D-02.03.01B | Wykonanie nasypów przeciążeniowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1420
| D.02.04.01 | Ulepszone podłoże gruntowe pod nasypem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1421
| D-03.00.00 | ODWODNIENIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1422
| D-03.01.01.A | Przepusty żelbetowe rurowe pod koroną drogi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1423
| D-03.01.01.B | Przepusty żelbetowe skrzynkowe pod koroną drogi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1424
| D-03.01.03 | Przepusty i rowy kryte z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1425
| D-03.03.01 | Sączki podłużne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1426
| D-03.03.01A | Elementy odwodnienia liniowego |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1427
| D-03.06.01 | Przebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1428
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1429
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1430
| D-04.02.01. | Warstwa mrozoochronna |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1431
| D-04.02.01.A | Warstwa mrozoochronna - na drogach serwisowych w śladzie dróg technologicznych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1432
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1433
| D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1434
| D-04.05.01-01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1435
| D-04.05.02 | Ulepszenie gruntu podłoża spoiwem hydraulicznym lub wapnem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1436
| D-04.07.01-01 | Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1437
| D-04.07.01-02 | Podbudowa z betonu asfaltowego (AC) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1438
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1439
| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1440
| D-05.03.05-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1441
| D-05.03.05-02A | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z AC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1442
| D-05.03.05-02B | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1443
| D-05.03.06 | Nawierzchnia z betonu cementowego |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1444
| D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1445
| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1446
| D-05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1447
| D-05.03.30 | Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1448
| D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonowa |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1449
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1450
| D-06.01.01 | Umocnienie skarp i rowów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1451
| D-06.03.02 | Uzupełnianie poboczy gruntowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1452
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1453
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1454
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1455
| D-07.02.02 | Słupki prowadzące, krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1456
| D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1457
| D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1458
| D-07.09.01A | Osłony przeciwolśnieniowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1459
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1460
| D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1461
| D-08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1462
| D-08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1463
| D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1464
| D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1465
| D-08.05.03 | Ścieki z kostki kamiennej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1466
| D.09.00.00 | ZIELEŃ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1467
| D-09.01.01 | Zieleń funkcjonalna i ozdobna |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1468
| D-10.00.00 | INNE ROBOTY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1469
| D-10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1470
| D-10.01.01 | Prefabrykowane żelbetowe pale wbijane |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1471
| D-10.01.02 | Krzyże i Kapliczki przydrożne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1472
| D-10.03.02 | Palisada z pali wierconych CFA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1473
| D-10.03.16 | Kotwy gruntowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1474
| D.10.10.10 | System zarządzania ruchem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1475
| D-10.20.01 | Oczep żelbetowy |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1476
| TOM 14.2 | STWiORB - Tunele |  | STWiORB - Tunnels
| T-20.01.01.00 | WYTYCZENIE GEODEZYJNE DROGOWEGO OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1401
| T-21.00.00.00 | FUNDAMENTY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1402
| T-21.08.01.11 | ŚCIANY SZCZELINOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1403
| T | PRÓBNE OBCIĄŻENIE ŚCIAN SZCZELINOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1404
| T-21.20.01.00 | ŁAWY FUNDAMENTOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1405
| T-21.20.01.20 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C35/45 (B45) - z zabezpieczeniem wykopu na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1406
| T-21.20.01.26 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym wykonanie zasypki tunelu gruntem uzyskanym z wykopu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1407
| T-21.20.01.29 | Wykonanie ścianek z grodzic o ciężarze powyżej 100 kg/m2 z ich pozostawieniem - na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1408
| T-21.53.00.00 | Ścianka szczelna kotwiona (tymczasowa) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1409
| T-21.54.00 | Przesłona przeciwfiltracyjna pozioma |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1410
| T-21.20.01.70 | Wykonanie dylatacji szczelnej z wkładek gumowych na styku elementów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1411
| T-21.20.01.98 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ław ze stali klasy AIIIN |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1412
| T-23.25.03.00 | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - „NA MOKRO" – MET. PODSTROPOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1413
| T-23.25.03.17 | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C40/50 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1414
| T-23.25.03.18 | Wykonanie konstrukcji żelbetowych z betonu klasy C35/45 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1415
| T-23.25.03.19 | Wykonanie konstrukcji żelbetowych z betonu klasy C30/37 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1416
| T-23.25.03.51 | Wykop pod stropem mechanicznie w gruncie skalistym |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1417
| T-23.25.03.52 | Wykop nad stropem mechanicznie w gruncie kategorii IV |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1418
| T-23.25.03.53 | Umocnienie wykopu przez wykończenie płyty z betonu C25/30 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1419
| T-23.25.03.54 | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty umacniającej skarpy wykopu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1420
| T-23.25.03.55 | Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych sprężonych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1421
| T-23.25.03.56 | Warstwa chudego betonu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1422
| T-23.25.03.57 | Wykonanie i montaż kotew z prętów ø32 mm |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1423
| T-23.25.03.98 | Wykonanie i montaż zbrojenia tunelu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1424
| T-23.25.04.51 | Okładzina ścian tunelu z płyt ognioodpornych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1425
| T-23.25.04.53 | Dren podłużny |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1428
| T-23.25.04.54 | Montaż drzwi o odporności ogniowej EI 120 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1429
| T-23.25.04.55 | Przepusty kablowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1430
| T-23.25.04.56 | Montaż pokryw i studzienek |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1431
| T-23.25.04.57 | Montaż taśmy dylatacyjnej tunelowej w obudowie i stropie tunelu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1432
| T-23.25.04.58 | Wykonanie membrany izolacyjnej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1433
| T-25.01.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1426
| T-25.01.00 | Urządzenia dylatacyjne szczelne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1427
| T-27.02.20.00 | Izolacja z papy zgrzewalnej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1434
| T-27.01.00 | Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1435
| T-28.00.00 | BEZPIECZEŃSTWO RUCHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1438
| T-28.07.01 | BARIERY OCHRONNE SZTYWNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1439
| T-28.03.01 | BALUSTRADY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1440
| T-28.00.00 | ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZYOBIEKTOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1441
| T-28.02.00 | KAPY CHODNIKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1442
| T-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1443
| T-29.10.00 | SCHODY ROBOCZE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1444
| T-29.05.01 | PŁYTY PRZEJŚCIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1445
| T-29.09.03 | KONSTRUKCJE GABIONOWE - MATERACE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1446
| T-29.20.00 | ŚCIEKI SKARPOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1447
| T-30.01.07.00 | WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI W TUNELU Z BETONU KLASY B35/45 (B45), GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1436
| T-30.20.11 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1437
| WT-01.01.20.00 | OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYPOSAŻENIA TUNELI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1448
| WT-01.01.01 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA URZĄDZEŃ TUNELOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1449
| WT-01.01.02 | System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego tuneli. |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1450
| WT-01.01.03 | SYSTEM STEROWANIA TUNELAMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1451
| WT-01.01.04 | INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1452
| WT-01.01.05 | WYPOSAŻENIE TECHNICZNO – KOMUNIKACYJNE. STEROWANIE RUCHEM W TUNELACH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1453
| WT-01.01.06 | SYSTEM WENTYLACJI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1454
| WT-01.01.07 | URZĄDZENIA PIERWSZEJ POMOCY (TELEFONY ALARMOWE SOS) ORAZ TELEFONY DLA OBSŁUGI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1455
| WT-01.01.08 | SYSTEM KOMUNIKACJI RADIOWEJ SŁUŻB RATOWNICZYCH I PORZĄDKOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1456
| WT-01.01.08 | SYSTEM POWIADAMIANIA PUBLICZNEGO - URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE. |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1457
| WT-01.01.09 | SYSTEM MONITORINGU CCTV ORAZ VIDEODETEKCJI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1458
| WT-01.01.10 | WYPOSAŻENIE NISZ ORAZ PRZEJŚĆ POPRZECZNYCH. |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1459
| T-50.00.00.00 | INSTALACJE W TUNELU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1460
| T-50.03.01.00 | INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1461
| T-50.04.01.00 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1462
| T-55.03.01.00 | INSTALACJA GASZENIA PIANĄ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1463
| TOM 14.3 | STWiORB - Mosty
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1401
| M.01. | WYTYCZENIE OBIEKTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1402
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1403
| M.11.01.01 | WYKOPY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1404
| M.11.01.04 | ZASYPANIE WYKOPÓW I ROZKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1405
| M.11.01.06 | ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA PRZYCZÓŁKAMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1406
| M.11.03.00 | PALE FUNDAMENTOWE WYKONYWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1407
| M.11.03.03 | PALE PRZEMIESZCZENIOWE TYPU FRANKI NG |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1408
| M.11.03.05 | PALE CFA FORMOWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1409
| M.11.03.06 | PALE WIELKOŚREDNICOWE FORMOWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1410
| M.11.03.11 | PRÓBNE OBCIĄŻENIE PALI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1411
| M.11.04.00 | ŚCIANKI SZCZELNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1412
| M.11.04.01 | ŚCIANKA SZCZELNA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1413
| M.11.04.03 | ŚCIANKA SZCZELNA KOTWIONA - TYMCZASOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1414
| M.11.015.00 | ŚCIANY SZCZELINOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1415
| M.11.05.01 | ŚCIANY SZCZELINOWE BETONOWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1416
| M.11.05.02 | PPRÓBNE OBCIĄŻENIA ŚCIAN SZCZELINOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1417
| M.11.08.00 | WZMACNIANIE PODŁOŻA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1418
| M.11.08.06 | WZMACANIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO ZA POMOCĄ KOLUMN BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1419
| M.11.01.07 | WZMACNIANIE PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOLUMN CMC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1420
| M.11.03.08 | WYMIANA GRUNTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1421
| M.11.03.09 | WZMACNIANIE PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOLUMN DSM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1422
| M.12.00.00 | ZBROJENIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1423
| M.12.01.00 | STAL ZBROJENIOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1424
| M.12.01.01 | ZBROJENIE "MIĘKKIE" |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1425
| M.12.01.01 | ZBROJENIE "MIĘKKIE" |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1426
| M.12.02.00 | STAL SPRĘŻAJĄCA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1427
| M.12.02.01 | KABLE SPRĘŻAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1428
| M.13.00.00 | BETON |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1429
| M.13.01.01 | BETON KONSTRUKCYJNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1430
| M.13.01.01 | BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1431
| M.13.01.03 | BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI > 60 CM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1432
| M.13.01.04 | BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI ≤ 60 CM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1433
| M.13.01.05 | BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY W DESKOWANIU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1434
| M.13.01.06 | BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY BEZ DESKOWANIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1435
| M.13.01.00.A | BETON ARCHITEKTONICZNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1436
| M.13.02.01 | BETON NIEKONSTRUKCYJNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1437
| M.13.02.01 | BETON KLASY ≤ C20/25 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1438
| M.13.03.00 | PREFABRYKATY BETONOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1439
| M.13.03.02 | WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH SPRĘŻONYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1440
| M.13.03.04 | DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1441
| M.13.06.00 | BETON – ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1442
| M.13.06.01 | KOTWY TALERZOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1443
| M.13.06.11 | DYLATACJA STYKU ELEMENTÓW BETONOWYCH Z WKŁADEK GUMOWYCH LUB MAS TRWALEPLASTYCZNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1444
| M.13.06.13 | DYLATACJE PEŁNE ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI BETONU CHODNIKÓW I GZYMSÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1445
| M.13.07.00 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1446
| M.13.07.02 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ HYDROFOBIZACYJNĄ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1447
| M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1448
| M.14.01.00 | WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1449
| M.14.01.02 | KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOSĄCEGO ZE STALI S355 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1450
| M.14.02.01 | POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARASKIMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1451
| M.14.02.02 | METALIZACJA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1452
|  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1453
| M.15.01.00 | IZOLACJE CIENKIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1454
| M.15.01.03 | IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1455
| M.15.02.00 | IZOLACJE GRUBE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1456
| M.15.02.01 | IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1457
| M.15.03.00 | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1458
| M.15.03.01 | WARSTWA WIĄŻĄCA Z ASFALTU LANEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1459
| M.15.03.11 | WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ SMA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1460
| M.15.03.12 | WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTU LANEGO - PRZECIWSPADEK |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1461
| M.15.03.13 | NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1462
| M.15.03.15 | NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NA PRZEJŚCIACH DLA ZWIERZĄT |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1463
| M.15.03.20 | PRZECIWSPADEK Z KRUSZYWA I EMULSJI ASFALTOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1464
| M.15.03.31 | ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ODPORNE NA ŚCIERANIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1465
| M.15..03.32 | UCIĄGLENIE NAWIERZCHNI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1466
| M.16.00.00 | ODWODNIENIE OBIEKTÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1467
| M.16.01.00 | ODWODNIENIE POMOSTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1468
| M.16.01.01 | WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1469
| M.16.01.03 | SĄCZKI ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1470
| M.16.01.05 | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE PREFABRYKOWANE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1471
| M.16.01.06 | ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1472
| M.16.01.34 | DRENY ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1473
| M.16.01.35 | DRENY PREFABRYKOWANE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1474
| M.16.01.41 | RURY ODWADNIAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1475
| M.16.02.04 | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1476
| M.16.02.00 | INNE ODWODNIENIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1477
| M.16.02.01 | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1478
| M.16.02.02 | DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZA PRZYCZÓŁKAMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1479
| M.16.02.04 | ŚCIEKI SKARPOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1480
| M.16.02.21 | KORYTKA ODPŁYWOWE DO LINIOWEGO ODWODNIENIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1481
| M.17.00.00 | ŁOŻYSKA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1482
| M.17.01.00 | ŁOŻYSKA STANDARDOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1483
| M.17.01.03 | ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1484
| M.17.01.04 | ŁOŻYSKA GARNKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1485
| M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1486
| M.18.01.00 | DYLATACJE SZCZELNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1487
| M.18.01.01 | DYLATACJE SZCZELNE MODUŁOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1488
| M.18.01.02 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE WKŁADKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1489
| M.18.01.03 | BITUMICZNE PRZEKRYCIA DYLATACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1490
| M.18.01.04 | ZABEZPICZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1491
| M.18.01.05 | ZABEZPIECZENIE PRZERW DYLATACYJNYCH W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1492
| M.19.00.00 | BEZPIECZEŃSTWO RUCHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1493
| M.19.01.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1494
| M.19.01.00 | KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1495
| M.19.01.02 | KRAWĘŻNIK BETONOWY (zanikający) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1496
| M.19.01.11 | BARIERY OCHRONNE STALOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1497
| M.19.01.21 | BALUSTRADY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1498
| M.19.02.00 | OSŁONY I EKRANY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1499
| M.19.02.01 | EKRANYPRZECIWHAŁASOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1600
| M.19.02.02 | OSŁONY PRZECIW PRZECIWOLŚNIENIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1601
| M.19.02.03 | OSŁONY PRZECIWPORAŻENIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1602
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1603
| M.20.01.00 | ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1604
| M.20.01.02 | SCHODY ROBOCZE Z BALUSTRADĄ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1605
| M.20.01.03 | UMOCNIENIE STOŻKÓW I SKARP PRZYCZÓŁKÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1606
| M.20.01.04 | ZNAKI POMIAROWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1607
| M.20.01.12 | BETONOWE PŁYTY OKŁADZINOWE - PREFABRYKATY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1608
| M.20.01.13 | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1609
| M.20.02.00 | ROBOTY RÓŻNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1610
| M.20.02.21 | PRÓBNE OBCIĄŻENIE DROGOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1611
| M.20.04.00 | ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH WODNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1612
| M.20.04.04 | KOSZE I MATERACE SIATKOWO - KAMIENNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1613
| M.20.07.00 | KONSTRUKCJE OPOROWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1614
| M.20.07.01 | KONSTRUKCJE OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1615
| M.24.00.00 | ROBOTY REMONTOWE - KONSTRUKCJE BETONOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1616
| M.24.04.00 | ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1617
| M.24.04.02 | ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PODPÓR |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1618
| M.24.04.03 | ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1619
| TOM 14.4 | STWiORB - OUD
| B.07.02.01 | INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1401
| B.10.10.01 | POKRYCIE DACHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1402
| B.11.01.01 | TYNKOWANIE I OKŁADZINY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1403
| B.11.01.02 | WYKŁADANIE ŚCIAN I SUFITÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1404
| B.11.01.03 | KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1405
| B.13.01.01 | ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1406
| B.15.02.01 | ROBOTY MALARSKIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1407
| B.16.01.01 | ROBOTY IZOLACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1408
| B.17.01.01 | MONTAŻ POCHWYTÓW, BALUSTRAD, DRABIN |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1409
| B.12.02.02 | RUSZTOWANIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1410
| B.20.01.01 | BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1411
| B.20.01.02 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1412
| B.20.01.03 | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1413
| TOM 14.5 | STWiORB - Pozostałe branże
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
| U.01.03.04.1 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TEL | PCG | 1401
| U.01.03.04.2 | NAPOWIETRZNE LINIE TELEKOMUNIKACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TEN | PCG | 1402
| U.01.03.04.3 | KABLOWE LINIE TELEKOMUNIKACYJNE MIEDZIANE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TEN | PCG | 1403
| U.01.03.04.4 | KABLOWE LINIE TELEKOMUNIKACYJNE ŚWIATŁOWODOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TEN | PCG | 1404
| U.01.03.04.5 | KANALIZACJA TELETECHNICZNA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TEL | PCG | 1405
ODWODNIENIE, KANALIZACJA, WODOCIĄGI, GAZ
| U..01.03.05.2 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | WTS | PCG | 1406
| U.01.05.01.1 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | WTN | PCG | 1407
| U.01.03.07 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ I DESZCZOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | SWN | PCG | 1408
| U.03.02.01.1 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | SWN | PCG | 1409
| U.03.02.01.2 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OCZYSZCZAJĄCYMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | SWS | PCG | 1410
| U.06.04.2001 | Przebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | MEL | PCG | 1411
| U.01.03.06.1 | Przebudowa i budowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GAS | PCG | 1412
| U.01.03.06.2 | Przebudowa i budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GAS | PCG | 1413
| U.01.03.06.3 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GAS | PCG | 1415
| U.03.05.01 | ZBIORNIKI RETENCYJNO – OCZYSZCZAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | SWD | PCG | 1416
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ZWIĄZANE Z DROGĄ
| U.01.03.01.A | BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH NISKIEG I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ELE | PCG | 1417
| U.01.03.01.B | Przebudowa napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia 110kV |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ELN | PCG | 1418
| U.01.03.02 | BUDOWA DOZIEMNYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ELE | PCG | 1419
| U.07.01.01 | OŚWIETLENIE DROGOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | LIG | PCG | 1420
| U.01.03.03 | BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/nn |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ELE | PCG | 1421
| TOM 15 | Sygnalizacja świetlna | Traffic lights
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 15.1 | Sygnalizacja świetlna wraz z systemem informacjnym |  | 2.1.5
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 15.2 | Projekt teletechnicznej infrastruktury drogowej wraz z telefonami alarmowymi |  | 2.1.5
| TOM 17 | Projekt ekranów akustycznych | Design of acoustic screens
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.1 | Projekt ekranów akustycznych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.7
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.2 | Projekt ekranów akustycznych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.7
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.3 | Projekt ekranów akustycznych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.7
| TOM 18 | Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej | Design of expressway pavement structure
| TOM 18.1 | Projekt konstrukcji nawierzchni | Pavement construction design | 2.1.10 | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1801 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1074 | 2020-04-24 | - | B00
| TOM 19 | Projekt organizacji ruchu | Motion organization project
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 19.1 | Bramownice konstrukcja |  | 2.1.4
| TOM 19.2 | Projekt stałej organizacji ruchu | Permanent traffic organization project | 2.1.4,6 | P | KRAK | MCS | E | 000 | TOD | PCG | 1902 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1075 | 2020-04-27 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1296 | 2020-07-03 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1314 | 2020-07-13 | 2020-07-16
| TOM 20 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu | Design of temporary traffic organization
| TOM 20.1 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu |  | 2.1.4 | P | KRAK | MCS | E | 000 | TOD | PCG | 2001
| TOM 21 | Inne prace | Other works
| TOM 21.1 | Projekt minimalizacji efektu piętrzenia w dolinie rzeki Prądnik |  |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | GEO | PCG | 2101
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 21.2 | Plan monitoringu środowiska
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 21.3 | Projekt ochrony zabytków
| TOM 21.4 | Analiza skarpy osuwiskowej w rejonie Fortu Tonie. |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GEO | PCG | 2104
| TOM 22 | Przedmiary robót | Bill of quantities
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 22.1 | Wstępny przedmiar robót |  | 2.1.4 | P | KRAK | MCS | E | 000 | BOQ | PCG | 2201
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 22.2 | Ostateczny przedmiar robót |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | BOQ | PCG | 2202