## LOD - PB, PK, DP
LOD | 43592
Spis Pakietów Projektowych / List of Deliverables |  |  |  | Document Type | Job Code | Doc. Originator | Project Phase | Major Area / Work Item | Discipline | Detailed Doc. Type | Sequential number | REWIZJA | [5 empty] | Revision Comments | Zakres | Document Type | Job Code | Doc. Originator | Project Phase | Major Area / Work Item | Discipline | Detailed Doc. Type | Sequential number | Płatności |  | Czy pakiet jest w 100% zatwierdzony przez GLMK | Ola | Uwagi Michał S | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | Dostarczono wersję eletroniczną na SP | Dostarczono wersję papierową | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | Rewizja | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala wersji papierowej | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Transmittal | Data transmittala | Data wstawienia na SP | Dotyczy | SP status | Papier status | Zatwierdzono | Link do Sp | Uwagi
Nr z Wykazu Płatności (Załącznik 3 do umowy) | NAZWA PAKIETU | PACKAGE NAME | Numer pakietu do 05.08.2019 [2] | NUMER PAKIETU DO xx.09.2019 [3] | [7 empty] | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  |  | NUMER PAKIETU AKTUALNY [4] | [12 empty] | Rewizja B00 | [6 empty] | Rewizja B01 | [6 empty] | Rewizja B02 | [6 empty] | Rewizja B03 | [6 empty] | Rewizja B04 | [6 empty] | Rewizja B05 | [6 empty] | Rewizja R00-04 | [6 empty] | Rewizja R01-05 V2
1 | STADIUM PROJEKTU BUDOWLANEGO (STADIUM PB) I DOKUMENTACJA DO ZRID
1.1 | DZIAŁANIA POCZĄTKOWE | INITIAL ACTIONS
1.1.1 | Inwentaryzacja | stocktaking
1.1.1.1 | Inwentaryzacja stanu istniejącego infrastruktury drogowej oraz sieci - rozpoznanie (wod-kan, gaz, eletrycznych, teletechnicznych i pozostałych isniejące). | Inventory of the condition of the existing road infrastructure and networks - recognition (water and sewage, gas, electricity, teletechnical and other). | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0010 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0001 | nie |  | Na folderze na SP jest comment sheet od GLMK z odrzuceniem dla rewizji B01. Nie ma dalszych informacji. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0058 |  | 2019-03-29 | Inwentaryzacja stanu istniejącego infrastruktury drogowej oraz sieci | tak | brak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0083 | 2019-06-26 | 2019-04-30 | Inwentaryzacja stanu istniejącego infrastruktury drogowej oraz sieci | tak | tak | nie | [28 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0314 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Inwentaryzacja stanu istniejącego infrastruktury drogowej oraz sieci | TAK | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0010
1.1.1.1 | Inwentaryzacja stanu istniejącego systemu zarządzania ruchem, systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego. | Inventory of the existing traffic management system, traffic safety system, vertical and horizontal signs. | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0002 | [6 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0002 | NIE |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.1.1.1 | Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektów kubaturowych. | Inventory of the existing state of cubature objects. | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0030 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0003 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0003 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0003 | nie |  | Na folderze na SP jest comment sheet od GLMK z odrzuceniem dla rewizji B01. Nie ma dalszych informacji. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0057 |  | 2019-03-29 | Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektów kubaturowych | tak | brak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0081 | 2019-06-26 | 2019-04-29 | Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektów kubaturowych | tak | tak | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0030
1.1.1.2 | Inwentaryzacja zieleni | Inventory of greenery - documentation | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0010 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0004 | [6 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0004 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0004 | tak |  | W folderze na SP jest comment sheet od GLMK z zatwierdzeniem dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0098 | 2019-06-26 | 2019-05-21 | Inwentaryzacja zieleni | tak | tak | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGRN%2DPCG%2D0010
1.1.2 | Działania geodezyjne | Geodetic activities | [26 empty] | -------
1.1.2.1 | Mapa dc. projektowych (bez klauzuli). | Map of dc. design (no clause). | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0080 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0005 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0005 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0005 | tak |  | Brak informacji o rewizji B00, rewizja B01 zatwierdzona przez GLMK w folderze na SP dla rewizji B01. | BRAK INFORMACJI | [6 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRO-0079 |  | 2019-04-26 | Mapa do celów projektowych (bez klauzuli) | tak | brak | tak | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0080
1.1.2.1 | Numeryczny Model Terenu. | Numeric Terrain Model. | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0100 | p | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0006 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0006 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0006 | tak |  | W folderze na SP jest comment sheet z zatwierdzeniem dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0047 |  | 2019-03-28 | Numeryczny model terenu | tak | brak | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0100
1.1.2.1 | Ortofotomapa - zdjęcia lotnicze istniejącego zagospodarowania terenu. | Ortophotomap - aerial photographs of the existing land development. | - | p | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0007 | [6 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0007 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0007 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.1.2.2 | Mapa dc. projektowych (z klauzulą). | Map of dc. design (with a clause). | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0021 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0008 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0008 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0008 | nie |  | Brak informacji gdziekolwiek. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0120 | 2019-06-11 | 2019-06-07 | Mapa dc. Projektowych (z klauzulą) | tak | tak | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0170
1.1.2.3 | Projekty podziałów nieruchomości dla zatwierdzenia GDDKiA - bez zatwierdzeń ośrodków geodezyjnych | Real estate division projects for the approval of GDDKiA - without approvals of geodetic centers | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0120 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0009 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0009 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0009 | nie |  | Dokumentacja oddana 18.07.2019 dla rewizji B01. GLMK stwierdza że nie odniesiono się do uwag Inżyniera (C-KRAK-GPT-MCS-SRV-0625-19, 24.07.19r). | KRAK-MCS-GPT-TRO-0123 |  | 2019-06-12 | Projekty podziałów nieruchomości dla zatwierdzenia GDDKiA - bez zatwierdzeń osrodków geodezyjnych | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0224 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Projekty podziałów nieruchomości dla zatwierdzenia GDDKiA - bez zatwierdzeń osrodków geodezyjnych | tak | tak | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0120
1.1.2.4 | Zatwierdzone przez właściwy ośrodek geodezyjny projekty podziałów nieruchomości. | Approved real estate division projects approved by the proper geodesy center. | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0010 | B00 | [5 empty] | Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0010 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0010 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.1.3 | Geologia | Geology | [26 empty] | -------
1.1.3.1 | Program badań geotechnicznych | Geotechnical research program | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0181 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0181 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0181 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0181 | nie | Transmittal 125 jest taki sam jak 129, różnią się datą | Na folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami do rewizji B02 ale nie ma kodu zatwierdzenia. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0064 |  | 2019-04-15 | Program badań geologicznych | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0101 |  | 2019-05-28 | Program badań geologicznych | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0129 | 2019-06-24 | 2019-06-18 | Program badań geologicznych | tak | tak | brak info | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0181
1.1.3.1 | Projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej | Project of geological works for hydrogeological documentation | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0182 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0182 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0182 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0182 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet dla rewizji B03 z odrzuceniem. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0068 |  | 2019-04-12 | Projekt Robót dla dokumentacji hydrogeologicznej | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0071 |  | 2019-04-18 | Projekt Robót dla dokumentacji hydrogeologicznej | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0078 |  | 2019-04-26 | Projekt Robót dla dokumentacji hydrogeologicznej | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0116 | 2019-06-25 | 2019-06-05 | Projekt Robót dla dokumentacji hydrogeologicznej | tak | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0182
1.1.3.2 | Projekt robót geologicznych dla dodatku do DGI (Dokumentacja geologiczno - inżynierska) - BZ w koncepcji | Project of geological works for the DGI addendum (Geological and Engineering Documentation) - BZ in concept | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0183 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0183 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0183 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0183 | nie | 0 | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez kodu zatwierdzenia pakietu dla rewizji B00. Poszukać CS na mailu. Patrząc na uwagi (głównie kosmetyka) mogło być zatwierdzone. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0117 |  | 2019-06-06 | Projekt robót geologicznych dla dodatku do DGI (Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska) | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0183
1.1.3.2 | Założenia do projektu monitoringu geotechnicznego I hydrogeologicznego | Assumptions for the geotechnical and hydrogeological monitoring project | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0184 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0184 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0184 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0184 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami i odrzuceniem pakietu rewizji B00. Brak info o kolejnych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0154 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Projekt robót geologicznych | tak | tak | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0184%2FB00
1.2 | PROJEKTY KONCEPCYJNE (PK) - WSTĘPNY PROJEKT BUDOWLANY | CONCEPTUAL PROJECTS (PK) - INITIAL CONSTRUCTION PROJECT | [26 empty] | -------
1.2.1 | Drogi | Expensive | [26 empty] | -------
1.2.1.1 | Uproszczona koncepcja (plan sytuacyjny i niweleta): infrastruktura drogowa w tym układ wszystkich dróg wraz z profilami i przebiegiem niwelety. Geometria drogi - do celu wstępnego określenia linii rozgranicznających. | Simplified concept (situational plan and leveling): road infrastructure, including layout of all roads with profiles and course of gradients. Road geometry - for the purpose of pre-determining the boundary lines. | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0280 | P | KRAK | MCS | C | 000 | RDS | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | RDS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-000-RDS-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z uwagami z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B03. Brak info o dalszych rewizjach. Brak info o rewizji B00. | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRO-0072 |  | 2019-04-19 | Uproszczona koncepcja (plan sytuacyjny i niweleta): infrastruktura drogowa w tym układ wszystkich dróg wraz z profilami i przebiegiem niwelety. Geometria drogi - do celu wstępnego określenia linii rozgranicznających. | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0075 |  | 2019-04-25 | Uproszczona koncepcja (plan sytuacyjny i niweleta): infrastruktura drogowa w tym układ wszystkich dróg wraz z profilami i przebiegiem niwelety. Geometria drogi - do celu wstępnego określenia linii rozgranicznających. | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0077 |  | 2019-04-26 | Uproszczona koncepcja (plan sytuacyjny i niweleta): infrastruktura drogowa w tym układ wszystkich dróg wraz z profilami i przebiegiem niwelety. Geometria drogi - do celu wstępnego określenia linii rozgranicznających. | tak | brak info | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DRDS%2DPCG%2D0280
1.2.1.2 | Projekt koncepcyjny konstrukcji nawierzchni. | Concept design of pavement construction. | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0290 | P | KRAK | MCS | C | 000 | RDS | PCG | 0002 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | RDS | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-C-000-RDS-PCG-0002 | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0054 |  | 2019-03-28 | Projekt koncepcyjny konstrukcji nawierzchni | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0085 |  | 2019-05-08 | Projekt koncepcyjny konstrukcji nawierzchni | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0215 | 2019-07-11 | 2019-07-10 | Projekt koncepcyjny konstrukcji nawierzchni | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0313 |  | 2019-09-12 | Projekt koncepcyjny konstrukcji nawierzchni | tak | nie | weryfikacja | [14 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0318 | [20 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DRDS%2DPCG%2D0290
1.2.2 | PZT (Plan Zagospodarowania Terenu) | PZT (Land Development Plan) | [26 empty] | -------
1.2.2.1 | Wstępny plan zagospodarowania terenu do celu określenia linii rogzraniczających (drobne korekty ustalonej linii rozgraniczającej). | Preliminary land development plan for the purpose of defining boundary lines (minor corrections to the boundary line). | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | C | 000 | MDE | PCG | 0001 | B00 | B01 |  |  |  |  | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | MDE | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-000-MDE-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z uwagami ale bez kodu zatwierdzenia dla rewizji B01. Przejrzeć majle w poszukiwaniu CS dla rewizji B01. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0048 |  | 2019-03-28 | Wstępny plan zagospodarowania terenu do celu określenia linii rozgraniczających(drobne korekty ustalonej linii rozgraniczającej) | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0063 |  | 2019-04-05 | Wstępny plan zagospodarowania terenu do celu określenia linii rozgraniczających(drobne korekty ustalonej linii rozgraniczającej) | tak | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMDE%2DPCG%2D0300
1.2.1.2.2 | Projekt nasypów, wykopów i zabezpieczenia skarp | Design of embankments, excavations and slope protection | [26 empty] | -------
1.2.1.2.2 | Wstępny projekt nasypów, wykopów i zabezpieczenia skarp. | Preliminary design of embankments, excavations and securing scarps. | P-KRAK-MCS-B-S52-GEO-PCG-0320 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GEO | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GEO | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GEO-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0070 | 2019-06-25 | 2019-04-15 | Wstępny projekt nasypów, wykopów i zabezpieczeń skarp | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0126 |  | 2019-06-17 | Wstępny projekt nasypów, wykopów i zabezpieczeń skarp | tak | brak inf | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0320
1.2.1.2.3 | Wzmocnienie podłoża | Strengthening the substrate | [26 empty] | -------
1.2.1.2.3 | Wstępny projekt wzmocnienia podłoża - drogi. | Preliminary project to reinforce the ground - roads. | P-KRAK-MCS-B-S52-GIM-PCG-0330 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GIM | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GIM | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GIM-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpsianymi uwagami i kodem pakietu odrzucono dla rewizji B01. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0069 | 2019-06-25 | 2019-04-15 | Wstępny projekt wzmocnienia podłoża - drogi | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0124 |  | 2019-06-14 | Wstępny projekt wzmocnienia podłoża - drogi | tak | brak info | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DS52%2DGIM%2DPCG%2D0330
1.2.1.2.3 | Wstępny projekt wzmocnienia podłoża - obiekty. | Initial ground reinforcement project - objects. | - | P | KRAK | MCS | C | 000 | GIM | PCG | 0002 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GIM | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GIM-PCG-0002 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.2.1.3.1 | Tunele | tunnels | [26 empty] | -------
1.2.1.3.1 | Wstępny projekt tunelu TS-04 | Initial tunnel design TS-04 | [26 empty] | -------
1.2.1.3.1 | Część funkcjonalno-ruchowa | Functional and functional part | P-KRAK-MCS-B-T04-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | T04 | MDE | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T04 | MDE | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T04-MDE-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu odrzucono dla rewizji B02. Brak info o kolejnych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0044 |  | 2019-03-27 | Tunel drogowy TS-04 - Część funkcjonalno-ruchowa | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0087 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-04 - Część funkcjonalno-ruchowa | tak | brak info | nie | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DMDE%2DPCG%2D0001
1.2.1.3.1 | Część konstrukcyjna | Construction part | P-KRAK-MCS-B-T04-CST-PCG-0002 | P | KRAK | MCS | C | T04 | CST | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T04 | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T04-CST-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0055 |  | 2019-03-28 | Tunel drogowy TS-04 - Część konstrukcyjna | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0089 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-04 - Część konstrukcyjna | TAK | brak info | nie | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DCST%2DPCG%2D0002
1.2.1.3.1 | Wyposażenie elektromechaniczne | Electromechanical equipment | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | C | T04 | MEP | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T04 | MEP | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T04-MEP-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0059 |  | 2019-04-03 | Tunel drogowy TS-04 - Wyposażenie elektromechaniczne | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0091 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-04 - Wyposażenie elektromechaniczne | TAK | brak info | nie | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DMEP%2DPCG%2D0003
1.2.1.3.1 | Wyposażenie ppoż | Fire protection equipment | P-KRAK-MCS-B-T04-FPR-PCG-0004 | P | KRAK | MCS | C | T04 | FPR | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T04 | FPR | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T04-FPR-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0061 |  | 2019-04-05 | Tunel drogowy TS-04 - Wyposażenie PPOŻ | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0093 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-04 - Wyposażenie PPOŻ | tak | brak info | nie | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DFPR%2DPCG%2D0004
1.2.1.3.1 | Odwodnienie tunelu | Dehydration of the tunnel | P-KRAK-MCS-B-T04-SWS-PCG-0005 | P | KRAK | MCS | C | T04 | SWS | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T04 | SWS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T04-SWS-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale brak kodu pakietu dla rewizji B02 (nie wiadomo czy odrzucono czy nie). Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0066 |  | 2019-04-12 | Tunel drogowy TS-04 - Odwodnienie tunelu | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0095 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-04 - Odwodnienie tunelu | TAK | brak info | brak info | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DSWS%2DPCG%2D0005
1.2.1.3.1 | Hydrogeologia | Hydrogeologia | P-KRAK-MCS-B-T04-GEO-PCG-0006 | P | KRAK | MCS | C | T04 | GEO | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T04 | GEO | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T04-GEO-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z uwagami ale ebz ogólnego kodu pakietu dla rewizji B00. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0097 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-04 - Hydrogeologia | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DGEO%2DPCG%2D0006
1.2.1.3.1 | Wstępny projekt tunelu TS-14 | Preliminary design of the TS-14 tunnel | [26 empty] | -------
1.2.1.3.1 | Część funkcjonalno-ruchowa | Functional and functional part | P-KRAK-MCS-B-T14-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | T14 | MDE | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T14 | MDE | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T14-MDE-PCG-0001 | tak |  | W folderze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - zatwierdzono dla rewizji B02. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0045 |  | 2019-03-27 | Tunel drogowy TS-14 - Część funkcjonalno-ruchowa | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0088 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-14 - Część funkcjonalno-ruchowa | TAK | brak info | TAK | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT14%2DMDE%2DPCG%2D0001
1.2.1.3.1 | Część konstrukcyjna | Construction part | P-KRAK-MCS-B-T14-CST-PCG-0002 | P | KRAK | MCS | C | T14 | CST | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T14 | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T14-CST-PCG-0001 | tak |  | W folderze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - zatwierdzono dla rewizji B02. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0056 |  | 2019-03-28 | Tunel drogowy TS-14 - Część konstrukcyjna | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0090 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-14 - Część konstrukcyjna | TAK | brak info | TAK | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT14%2DCST%2DPCG%2D0002
1.2.1.3.1 | Wyposażenie elektromechaniczne | Electromechanical equipment | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | C | T14 | MEP | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T14 | MEP | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T14-MEP-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0060 |  | 2019-04-03 | Tunel drogowy TS-14 - Wyposażenie elektromechaniczne | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0092 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-14 - Wyposażenie elektromechaniczne | TAK | brak info | nie | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT14%2DMEP%2DPCG%2D0003
1.2.1.3.1 | Wyposażenie ppoż | Fire protection equipment | P-KRAK-MCS-B-T14-FPR-PCG-0004 | P | KRAK | MCS | C | T14 | FPR | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T14 | FPR | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T14-FPR-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0062 |  | 2019-04-05 | Tunel drogowy TS-14 - Wyposażenie PPOŻ | TAK | brak info | NIE | KRAK-MCS-GPT-TRO-0094 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-14 - Wyposażenie PPOŻ | TAK | brak info | nie | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT14%2DFPR%2DPCG%2D0004
1.2.1.3.1 | Odwodnienie tunelu | Dehydration of the tunnel | P-KRAK-MCS-B-T14-SWS-PCG-0005 | P | KRAK | MCS | C | T14 | SWS | PCG | 0001 | B01 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | T14 | SWS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-T14-SWS-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest CS z wpisanymi uwaga mi ale bez ogólnego kodu pakietu dla rewizji B02. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0002 |  | 2019-03-05 | Projekt koncepcyjny tuneli TS-04 i TS-14 w ciągu S52, POK | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0067 |  | 2019-04-12 | Tunel drogowy TS-14 - Odwodnienie tunelu | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0096 |  | 2019-05-22 | Tunel drogowy TS-14 - Odwodnienie tunelu | tak | brak info | brak info | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT14%2DSWS%2DPCG%2D0005
1.2.1.3.2 | Obiekty mostowe i przepusty | Bridge facilities and culverts | [26 empty] | -------
1.2.1.3.2 | Wstępny projekt obiektów mostowych: WS-00 WS-01, WS-02, WD-03a, WD-03b, WD-03c, WD-03d, WD-03e, WD-03f, WD-03g, WD-03h WD-07, WS-08, MD-08a, MD-08b, WD-09a, WD-09b, WD-11, MD-12, WS-12a, WD-14a, WD-15a, WD-15b, WD-16, WS-17, WS-18, WS-19. | "Preliminary design of bridges: WS-00 WS-01, WS-02, WD-03a, WD-03b, WD-03c, WD-03d, WD-03e, WD-03f, WD-03g, WD-03h WD-07, WS-08, MD-08a, MD-08b, WD-09a, WD-09b, WD-11, MD-12, WS-12a, WD-14a, WD-15a, WD-15b, WD- 16, WS-17, WS-18, WS-19. " | - | P | KRAK | MCS | C | 000 | CST | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-000-CST-PCG-0001 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.2.1.3.2 | Wstępny projekt obiektów mostowych: WD-01. | Preliminary design of bridges: WD-01. | - | P | KRAK | MCS | C | 01a | CST | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 01a | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-01a-CST-PCG-0001 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.2.1.3.2 | Wstępny projekt i przedmiar mostu MD-04a. | Initial design and the bridge MD-04a. | P-KRAK-MCS-B-04a-CST-PCG-0005 | P | KRAK | MSC | C | 04a | CST | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 04a | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-04a-CST-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP brak rewizji B01. Jest tylko transmittal w Krakowie dla przekazania wersji papierowej dokumentacji rew. B01. Brak informacji o przyjęciu lub nie dokumetnacji. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0086 |  | 2019-05-13 | Projekt wstępny mostu MD-04a | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0100 |  | 2019-05-24 | Projekt wstępny mostu MD-04a | tak | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D04a%2DCST%2DPCG%2D0005
1.2.1.4 | Sieci gazowe | Gas networks | [26 empty] | -------
1.2.1.4 | Przebudowa sieci gazowych trasa gazociagu wysokiego ciśnienia | Reconstruction of the gas network route of the high pressure gas pipeline | P-KRAK-MCS-B-001-GAS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GAS-PCG-0001 | tak |  | W folderze na SP jest CS z kodem zatwierdzenia pakietu dla rewizji B01. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0049 |  | 2019-03-29 | Przebudowa sieci gazowych trasa gazociągu wysokiego ciśnienia | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0155 | 2019-06-28 | 2019-06-26 | Przebudowa sieci gazowych trasa gazociągu wysokiego ciśnienia | tak | tak | tak | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0001
1.2.1.4 | Przedmiar porównawczy sieci gazowych wysokiego ciśnienia | Comparative comparison of high-pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-002-GAS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0002 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GAS-PCG-0002 | nie |  | W folderze na SP jest CS z kodem pakietu - odrzucono. Brak dalszych rewizji. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0050 |  | 2019-03-28 | Akceptacja rozwiązań projektowych w zakresie proponowanej trasy przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D002%2DGAS%2DPCG%2D0001%2FB00
1.2.1.4 | Przebudowa sieci gazowych trasa gazociagu średniego ciśnienia | Reconstruction of gas networks medium pressure gas route | P-KRAK-MCS-B-003-GAS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0003 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0003 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GAS-PCG-0003 | nie |  | W folderze na SP jest CS z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0051 |  | 2019-03-29 | Akceptacja rozwiązań projektowych w zakresie proponowanej trasy przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia | tak | brak info | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D003%2DGAS%2DPCG%2D0001&FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&View=%7B9DC157BF%2DB049%2D4617%2DB2C8%2D2799E8FF5F3A%7D
1.2.1.4 | Przedmiar porównawczy sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia | Comparative comparison of medium and low pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-004-GAS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0004 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0004 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GAS-PCG-0004 | nie |  | W folderze na SP jest CS z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0052 |  | 2019-03-29 | Przedmiar porównawczy sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia | tak | brak info | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D004%2DGAS%2DPCG%2D0001&FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&View=%7B9DC157BF%2DB049%2D4617%2DB2C8%2D2799E8FF5F3A%7D
1.2.1.4 | Przebudowa sieci gazowych trasa gazociagu średniego ciśnienia | Reconstruction of gas networks medium pressure gas route | P-KRAK-MCS-B-005-GAS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0005 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | GAS | PCG | 0005 |  | P-KRAK-MCS-C-000-GAS-PCG-0005 | nie |  | W folderze na SP jest CS z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. W folderze na SP jest dokuemntacja w podfolderze B01 ale powinna być raczej w podfolderze B00, ponieważ CS do tej dokumentacji jest z rewizją B00. Brak info o dalszych rewizjach. | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRO-0053 |  | 2019-03-29 | Przebudowa sieci gazowych trasa gazociagu średniego ciśnienia | tak | brak info | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D005%2DGAS%2DPCG%2D0001&FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&View=%7B9DC157BF%2DB049%2D4617%2DB2C8%2D2799E8FF5F3A%7D
1.2.8 | Architektura - budynki | Architecture - buildings | [26 empty] | -------
1.2.8.1 | Projekt wstępny budynków OUD | Preliminary design of OUD buildings | P-KRAK-MCS-B-OUD-ARC-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | OUD | ARC | PCG | 0001 | [6 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | OUD | ARC | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-OUD-ARC-PCG-0001 | nie |  | W folderze na SP jest CS ale brak w nim uwag oraz ogólnego kodu pakietu dla rewizji B03. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0043 |  | 2019-03-26 | Projekt budowy bazy OUD | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0076 | 2019-06-28 | 2019-04-25 | Projekt wstępny branżowy budynków OUD | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0113 |  | 2019-06-06 | Projekt wstępny branżowy budynków OUD | tak | brak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0226 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | Projekt budowlany budynków OUD | tak | tak | brak info | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0001
1.2.8.2 | Projekt wstępny budynków do obsługi tuneli | Preliminary design of buildings for tunnels | P-KRAK-MCS-B-TUN-ARC-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | TUN | ARC | PCG | 0001 | [6 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | TUN | ARC | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-TUN-ARC-PCG-0001 | nie | transmital 0286 i 0115 takie same 0115(wersja elektorniaczna, natmoast 0286(wersja papierowa) | Brak informacji odnośnie tego czy pakiet jest zatwierdzony czy nie. | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRO-0080 | 2019-06-28 | 2019-04-29 | Projekt wstępny, wielobranżowy budynków technicznych tuneli | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0115 |  | 2019-06-04 | Projekt wstępny, wielobranżowy budynków technicznych tuneli | tak | brak info | brak info | [21 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0286 | 2019-08-09 |  | TOM 3.91 - Tunel TS-04 i TS-14 - Budynki techniczne tuneli (BT1-4) | wersja przekazana tylko papierowo | tak | [15 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DARC%2DPCG%2D0001&FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&View=%7B9DC157BF%2DB049%2D4617%2DB2C8%2D2799E8FF5F3A%7D
1.2.1.3.3 | Mury oporowe i inne obiekty inżynierskie | Retaining walls and other engineering objects | [26 empty] | -------
1.2.1.3.3 | Wstępny projekt konstrukcji oporowych. | Preliminary design of retaining structures. | P-KRAK-MCS-B-M01-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | C | K00 | CST | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | K00 | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-K00-CST-PCG-0001 | nie |  | Brak informacji czy rewizja B02 jest przyjeta czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0119 |  | 2019-06-07 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0165 | 2019-07-05 | 2019-07-03 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0220 | 2019-07-17 | 2019-07-15 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych | tak | tak | brak info | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DM01%2DCST%2DPCG%2D0001
1.2.1.3.3 | Przedmiar wstepny dla konstrukcji oporowych. | Initial pre-load for retaining structures. | - | P | KRAK | MCS | C | K00 | MDE | BOQ | 0001 | [6 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | K00 | MDE | BOQ | 0001 |  | P-KRAK-MCS-C-K00-MDE-BOQ-0001 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.2.1.3.3 | Wstępny projekt innych obiektów inżynierskich. | Preliminary design of other engineering objects. | - | P | KRAK | MCS | C | 000 | CST | PCG | 0002 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | CST | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-C-000-CST-PCG-0002 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.2.10 | Wstępny przedmiar dla PK dla wszystkich branż | Initial provision for PK for all industries | [26 empty] | -------
1.2.10.1 | Wstępny przedmiar dla Projektu Koncepcyjnego dla wszystkich branż. | A preliminary contribution for the Conceptual Project for all industries. | - | P | KRAK | MCS | C | 000 | MDE | BOQ | 0002 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | MDE | BOQ | 0002 |  | P-KRAK-MCS-C-000-MDE-BOQ-0002 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.2.10.2 | Wstępny przedmiar drogowy | Initial road BoQs | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | C | 000 | MDE | BOQ | 0003 | B00 | [5 empty] | Project phase is revised into "C" from "B". Code is totally changed |  | P | KRAK | MCS | C | 000 | MDE | BOQ | 0003 |  | P-KRAK-MCS-C-000-MDE-BOQ-0003 | nie |  | W folderze na SP jest CS z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0082 |  | 2019-04-30 | Wstępny przedmiar drogowy | tak | brak info | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DRDS%2DPCG%2D0300
-------
1.3 | PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICAL DOCUMENTATION - PB FOR A ZRID PROPOSAL | [26 empty] | -------
| Inne oddania | [27 empty] | -------
| Operat wodnoprawny - część 1 | P-KRAK-MCS-B-Z01-MDE-PCG-0011-R00 |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0011 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0279 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Operat wodnoprawny - W zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu … | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0011
| operat wodnoprawny- część 2 | P-KRAK-MCS-B-Z01-MDE-PCG-0012-R00 |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0012 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0280 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Operat wodnoprawny - W zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0011
| Mapy jednostkowe robocze obiekt: 0026 Krowodrza |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0015 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0015 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0015 | tak |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0303 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Mapy jednostkowe robocze obiekt: 0026 Krowodrza | tak | tak | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0015
| Mapy jednostkowe robocze obiekt: 0027 Krowodrza |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0016 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0016 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0016 | tak |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0304 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Mapy jednostkowe robocze obiekt: 0027 Krowodrza | tak | tak | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0016
| Program próbnych pompowań badawczych otworów hydrogeologicznych |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0008 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0008 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0008 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0300 | 2019-08-20 |  | Program próbnych pompowań badawczych otworów hydrogeologicznych | brak wer elektronicznej | tak | brak na SP
| Raport ponownego oddziaływania na środowisko | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0003 rew B01 i B02 |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0003 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRO-0114 |  | 2019-06-12 | Raport ponowanego Oddziaływania na Środowisko |  | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0221 |  | 2019-07-15 | Inwentaryzacja przyrodnicza | tak | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/:f:/r/EXCHANGE%20AREA/00_Design%20Submissions/P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0003?csf=1&e=jlx4vm
| Mapy dc. projektowych dla kolei | Railway maps for design purposes |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0017 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0017 |  | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0017 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0307 |  | 2019-09-03 | Mapy kolejowe do celów projektowych | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0595 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | Mapy kolejowe do celów projektowych | tak | tak | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FEXCHANGE%20AREA&viewpath=%2FEXCHANGE%20AREA%2FForms%2FAllItems%2Easpx&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0017
| Aneks nr 1 do programu badań geotechnciznych | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0180-B02 |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0180 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0009 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0009 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0297 |  | 2019-08-14 | Aneks nr 1 do Programu badań geotechnicznych | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0311 |  | 2019-09-10 | Aneks nr 1 do Programu badań geotechnicznych B02 (rewizja B01) | tak | nie | brak papieru | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0190
| Przekazanie dokumentacji do akceptacji zamawiającego w wersji papaierowej | [27 empty] | ------- |  | Transmittal którym przekazywałeś wiele dokumentów |  | KRAK-MCS-GPT-TRO-0131 | 2019-06-24 |  | Przekazanie dokumentacji do akceptacji zamawiającego w wersji papaierowej | brak wer elektronicznej | tak
| Koncepcja rozwiazań projektowych dotycząca minimalizacji efektu zaporowego w obrębie Tunelu TS-04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | T04 | GEO | PCG | 0002 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0676 |  | 2019-12-16 | Koncepcja rozwiazań projektowych dotycząca minimalizacji efektu zaporowego w obrębie Tunelu TS-04 | tak | nie | weryfikacja
| Propozycja rozwiązań projektowych dotycząca minimalizacji efektu zaporowego w obrębie Tunelu TS-04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | T04 | GEO | PCG | 0003 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0759 |  | 2020-01-24 | Propozycja rozwiązań projektowych dotycząca minimalizacji efektu zaporowego w obrębie Tunelu TS-04 | tak | B00 | weryfikacja
| Sprawozdanie z badań modelowych dla określenia wpływu budowy tunelu dla drogi – Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 – w rejonie doliny Prądnika w Zielonkach na wody podziemne | [18 empty] | P | KRAK | MCS | B | T04 | GEO | PCG | 0004 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0951 | - | 2020-03-30 | Sprawozdanie z badań modelowych dla określenia wpływu budowy tunelu dla drogi – Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 – w rejonie doliny Prądnika w Zielonkach na wody podziemne | tak | B00 | weryfikacja
| Dokumentacja Hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowalnych otworami wiertniczymi. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEO | PCG | 0600 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0684 |  | 2019-12-23 | Dokumentacja Hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowalnych otworami wiertniczymi. | R00 |  | weryfikacja
| Określenie szacunkowej jednostkowej wartości dla reprezentatywnych przeznaczeń nieruchomości gruntowych (gm. Zielonki i m. Kraków) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | SRV | PCG | 0018 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0687 |  | 2019-12-30 | Określenie szacunkowej jednostkowej wartości dla reprezentatywnych przeznaczeń nieruchomości gruntowych (gm. Zielonki i m. Kraków) | B00 | nie | weryfikacja
| Ekspertyza naukowo-techniczna dot. symulacji wentylacji oddymiajacej i bytowej oraz ewakuacji ludzi z tuneli drogowych TS04 i TS14 w ciągu drogi S52 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | TUN | OHS | PCG | 0001
1.3.1 | Dokumentacja techniczna | [27 empty] | -------
1.3.1.1 | Projekt zagospodarowania terenu | Land development plan | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | [16 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji co z rewizją B00 - trzeba sprawdzić majla za Comment shet. Po podziale na części następna rewizja jest w komórkach pod spodem | KRAK-MCS-GPT-TRI-0172 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Projekt zagospodarowania terenu (PZT) | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMDE%2DPCG%2D0001
| Część opisowa | Descriptive part | [26 empty] | -------
1.3.1.1 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożone w tygodniu 05.08-11.08. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0258 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 1.1 - Projekt zagospdoarowania terenu - część opisowa | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0001
1.3.1.1 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | MDE | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MDE-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0479 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0546 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0729 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.1 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0412 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0570 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0620 |  | 2019-12-10 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.1 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | MDE | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-MDE-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0502 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa | tak | tak | weryfikacja
| Część rysunkowa | Drawing part | [26 empty] | -------
1.3.1.1 | Część rysunkowa | Drawing part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0259 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 1.2 - Projekt zagospdoarowania terenu - część rysunkowa | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0002
1.3.1.1 | Część rysunkowa | Drawing part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | MDE | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MDE-PCG-0200 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0480 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0547 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0730 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.1 | Część rysunkowa | Drawing part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0344 |  | 2019-09-20 | TOM 1.2 - Projekt zagospodarowania terenu - część rysunkowa | tak | nie | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0444 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0571 | 2019-11-18 | 2019-11-15 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0621 |  | 2019-12-10 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DMDE%2DPCG%2D0200
1.3.1.1 | Część rysunkowa | Drawing part | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00G | MDE | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-MDE-PCG-0200 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0503 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 1.2- Projekt zagospodarowania terenu- Część rysunkowa | tak | tak | weryfikacja
| Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | Copies of authorizations and certificates from chambers of civil engineers | [26 empty] | -------
1.3.1.1 | Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | Copies of authorizations and certificates from chambers of civil engineers | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0260 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 1.3 - Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0003
1.3.1.1 | Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | Copies of authorizations and certificates from chambers of civil engineers | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | MDE | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MDE-PCG-0300 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TR-0481 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu - Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0731 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu - Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.1 | Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | Copies of authorizations and certificates from chambers of civil engineers | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0414 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu - Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | B00 | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0622 |  | 2019-12-10 | TOM 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu - Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.1 | Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | Copies of authorizations and certificates from chambers of civil engineers | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00G | MDE | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-MDE-PCG-0300 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0504 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 1.3 - Projekt zagospodarowania terenu - Kopie uprawnień i zaświadczeń z izb inżynierów budownictwa | tak | tak | weryfikacja
| Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | List of properties on which the investment is located | [26 empty] | -------
1.3.1.1 | Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | List of properties on which the investment is located | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0261 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 1.4 - Wykaz nieruchomości, na których usytuowana jest inwestycja | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0004
1.3.1.1 | Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | List of properties on which the investment is located | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | MDE | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MDE-PCG-0400 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0482 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 1.4 - Projekt zagospodarowania terenu - Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0732 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 1.4 - Projekt zagospodarowania terenu - Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.1 | Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | List of properties on which the investment is located | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0415 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 1.4 - Projekt zagospodarowania terenu - Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | B00 | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0623 |  | 2019-12-12 | TOM 1.4 - Projekt zagospodarowania terenu - Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.1 | Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | List of properties on which the investment is located | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | MDE | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-MDE-PCG-0400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0505 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 1.4 - Projekt zagospodarowania terenu - Wykaz nieruchomości, na których jest usytuowana inwestycja | tak | tak | weryfikacja
| Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | Decisions, opinions, agreements and letters | [26 empty] | -------
1.3.1.1 | Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | Decisions, opinions, agreements and letters | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0262 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 1.5 - Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0005
1.3.1.1 | Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | Decisions, opinions, agreements and letters | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | MDE | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MDE-PCG-0500 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0483 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 1.5 - Projekt zagospodarowania terenu - Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0733 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 1.5 - Projekt zagospodarowania terenu - Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.1 | Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | Decisions, opinions, agreements and letters | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0416 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 1.5 - Projekt zagospodarowania terenu - Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | B00 | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0624 |  | 2019-12-12 | TOM 1.5 - Projekt zagospodarowania terenu - Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.1 | Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | Decisions, opinions, agreements and letters | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | MDE | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-MDE-PCG-0500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0506 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 1.5 - Projekt zagospodarowania terenu - Decyzje, opinie, uzgodnienia i pisma | tak | tak | weryfikacja
| Projekt Architektoniczno - Budowlany | Architectural and Building Project | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Roboty drogowe | Road works | [26 empty] | ------- | nie | Najprawdopodbniej transmittal 152 jest uzupełnieniem transmittala 133 | Nastąpił podział projektu robót drogowych na części. GLMK nie zatwierdza zgodnie z comment sheetem RS-KRAK-MCS-GPT-TRI-0216. Następna rewizja do inżyniera jest w komórkach poniżej. | KRAK-MCS-PCG-TRO-0152 | 2019-06-27 | 2019-06-25 | Projekt dróg, w tym droga ekspresowa, serwisowe, lokalne oraz drogi docelowe i tymczasowe (w tym projekty nasypów, zabepieczenia skarp oraz wykopów); projekt systemu drenażu i odwodnienia; konstrukcja nawierzchni | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0216 | 2019-07-11 | 2019-07-10 | Projekt dróg, w tym droga ekspresowa, serwisowe, lokalne oraz drogi docelowe i tymczasowe (w tym projekty nasypów, zabepieczenia skarp oraz wykopów); projekt systemu drenażu i odwodnienia; konstrukcja nawierzchni | tak | tak | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DRDS%2DPCG%2D0001
| Część opisowa | Descriptive part | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | RDS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożone w tygodniu 05.08-11.08 do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0264 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 2.1 - Część opisowa | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DRDS%2DPCG%2D0001 | R02
1.3.1.7 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | RDS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-RDS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0484 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 2.1 Roboty drogowe: część opisowa | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0734 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 2.1 Roboty drogowe: część opisowa | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.7 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | RDS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-RDS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0406 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 2.1 Roboty drogowe: część opisowa | B00 | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0572 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 2.1 Roboty drogowe: część opisowa | B01 | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0625 |  | 2019-12-11 | TOM 2.1 Roboty drogowe: część opisowa | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.7 | Część opisowa | Descriptive part | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | RDS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-RDS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0507 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 2.1 - Roboty drogowe: część opisowa | tak | tak | weryfikacja
| Część rysunkowa | Drawing part |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ZRID23 | P | KRAK | MCS | B | 00G | RDS | PCG | 0200 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0508 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 2.2 - Roboty drogowe- Część rysunkowa | tak | tak | weryfikacja
| Orientacja, Plan sytuacyjny | Orientation, Situational plan | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Orientacja, Plan sytuacyjny | Orientation, Situational plan | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | RDS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0265 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 2.2.1 - Orientacja, plan sytuacyjny | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DRDS%2DPCG%2D0002 | R01
1.3.1.7 | Orientacja, Plan sytuacyjny | Orientation, Situational plan | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | RDS | PCG | 0201 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-RDS-PCG-0201 | nie |  | Po aktualizacji LOD 02.08.2019 podzielono projekt drogowy na kilka części. Wcześniejsze rewizje bez podziału są w wieerszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0485 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 2.2.1 Roboty drogowe: Orientacja, plan sytuacyjny | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0735 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 2.2.1 Roboty drogowe: Orientacja, plan sytuacyjny | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.7 | Orientacja, Plan sytuacyjny | Orientation, Situational plan | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | RDS | PCG | 0201 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-RDS-PCG-0201 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0345 |  | 2019-09-23 | TOM 2.2.1 - Roboty drogowe - Częsć rysunkowa - orientacja, plan tysuatyjny | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0407 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 2.2.1 Roboty drogowe: Orientacja, plan sytuacyjny | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0573 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 2.2.1 Roboty drogowe: Orientacja, plan sytuacyjny | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0626 |  | 2019-12-10 | TOM 2.2.1 Roboty drogowe: Orientacja, plan sytuacyjny | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DRDS%2DPCG%2D0201
| Przekroje podłużne drogi ekspresowej | Longitudinal sections of the expressway | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Przekroje podłużne drogi ekspresowej | Longitudinal sections of the expressway | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | RDS | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0266 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 2.2.2 - Przekroje podłużne drogi ekspresowej | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DRDS%2DPCG%2D0003 | R01
1.3.1.7 | Przekroje podłużne drogi ekspresowej | Longitudinal sections of the expressway | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | RDS | PCG | 0202 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-RDS-PCG-0202 | nie |  | Po aktualizacji LOD 02.08.2019 podzielono projekt drogowy na kilka części. Wcześniejsze rewizje bez podziału są w wieerszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0486 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 2.2.2 Roboty drogowe: Przekroje podłużne drogi ekspresowej | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0548 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 2.2.2 Roboty drogowe: Przekroje podłużne drogi ekspresowej | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0736 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 2.2.2 Roboty drogowe: Przekroje podłużne drogi ekspresowej | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.7 | Przekroje podłużne drogi ekspresowej | Longitudinal sections of the expressway | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | RDS | PCG | 0202 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-RDS-PCG-0202 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0347 |  | 2019-09-23 | TOM 2.2.2. Roboty drogowe: przekroje podłużne drogi ekspresowej | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0408 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 2.2.2 Roboty drogowe: Przekroje podłużne drogi ekspresowej | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0574 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 2.2.2 Roboty drogowe: Przekroje podłużne drogi ekspresowej | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0627 |  | 2019-12-10 | TOM 2.2.2 Roboty drogowe: Przekroje podłużne drogi ekspresowej | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DRDS%2DPCG%2D0202
| Przekroje podłużne węzłów i dróg poprzecznych | Longitudinal sections of nodes and transverse paths | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Przekroje podłużne węzłów i dróg poprzecznych | Longitudinal sections of nodes and transverse paths | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | RDS | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0267 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 2.2.3 - Przekroje podłużne węzłów i dróg poprzecznych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DRDS%2DPCG%2D0004 | R01
1.3.1.7 | Przekroje podłużne węzłów i dróg poprzecznych | Longitudinal sections of nodes and transverse paths | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | RDS | PCG | 0203 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-RDS-PCG-0203 | nie |  | Po aktualizacji LOD 02.08.2019 podzielono projekt drogowy na kilka części. Wcześniejsze rewizje bez podziału są w wieerszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0487 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 2.2.3 Roboty drogowe: Przekroje podłużne węzlów i dróg poprzecznych | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0549 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 2.2.3 Roboty drogowe: Przekroje podłużne węzlów i dróg porpzecznych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0737 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 2.2.3 Roboty drogowe: Przekroje podłużne węzlów i dróg porpzecznych | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.7 | Przekroje podłużne węzłów i dróg poprzecznych | Longitudinal sections of nodes and transverse paths | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | RDS | PCG | 0203 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-RDS-PCG-0203 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0348 |  | 2019-09-20 | TOM 2.2.3. Roboty drogowe: przekroje podłużne wezłów i dróg poprzecznych | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0409 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 2.2.3 Roboty drogowe: Przekroje podłużne węzlów i dróg porpzecznych | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0575 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 2.2.3 Roboty drogowe: Przekroje podłużne węzlów i dróg porpzecznych | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0628 |  | 2019-12-10 | TOM 2.2.3 Roboty drogowe: Przekroje podłużne węzlów i dróg porpzecznych | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DRDS%2DPCG%2D0203
| Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | Longitudinal sections of access roads and other roads | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | Longitudinal sections of access roads and other roads | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | RDS | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0268 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 2.2.4 - Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DRDS%2DPCG%2D0005 | R01
1.3.1.7 | Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | Longitudinal sections of access roads and other roads | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | RDS | PCG | 0204 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-RDS-PCG-0204 | nie |  | Po aktualizacji LOD 02.08.2019 podzielono projekt drogowy na kilka części. Wcześniejsze rewizje bez podziału są w wieerszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0488 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 2.2.4 Roboty drogowe: Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0738 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 2.2.4 Roboty drogowe: Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.7 | Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | Longitudinal sections of access roads and other roads | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | RDS | PCG | 0204 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-RDS-PCG-0204 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0349 |  | 2019-09-23 | TOM 2.2.4 - Roboty drogowe: Część rysunkowa - | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0410 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 2.2.4 Roboty drogowe: Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0576 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 2.2.4 Roboty drogowe: Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0629 |  | 2019-12-10 | TOM 2.2.4 Roboty drogowe: Przekroje podłużne dróg dojazdowych i innych | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DRDS%2DPCG%2D0204
| Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne | Normal cross-sections, Construction details | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne | Normal cross-sections, Construction details | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | RDS | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0269 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 2.2.5. - Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne, szczegóły konstrukcyjne | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DRDS%2DPCG%2D0006 | R01
1.3.1.7 | Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne | Normal cross-sections, Construction details | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | RDS | PCG | 0205 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-RDS-PCG-0205 | nie |  | Po aktualizacji LOD 02.08.2019 podzielono projekt drogowy na kilka części. Wcześniejsze rewizje bez podziału są w wieerszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0489 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 2.2.5 Roboty drogowe: Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne i szczegóły konstrukcyjne | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0739 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 2.2.5 Roboty drogowe: Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne i szczegóły konstrukcyjne | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.7 | Przekroje normalne, Szczegóły konstrukcyjne | Normal cross-sections, Construction details | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | RDS | PCG | 0205 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-RDS-PCG-0205 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0346 |  | 2019-09-23 | TOM 2.2.5. Roboty drogowe: przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0411 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 2.2.5 Roboty drogowe: Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne i szczegóły konstrukcyjne | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0577 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 2.2.5 Roboty drogowe: Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne i szczegóły konstrukcyjne | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0630 |  | 2019-12-10 | TOM 2.2.5 Roboty drogowe: Przekroje normalne, przekroje charakterystyczne i szczegóły konstrukcyjne | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DRDS%2DPCG%2D0205
| Obiekty inżynierskie | Engineering objects | [26 empty] | -------
| Wiadukt WS-00 | WS-00 viaduct | [26 empty] | -------
1.3.1.17 | Wiadukt WS-00 | WS-00 viaduct | P-KRAK-MCS-B-00a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 00S | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00S | CST | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00S-CST-PCG-0100 | nie |  | Brak transmittala dla rewizji B01. Kolejna rewizja jest dla zrid 1 w wierszu poniżej złożone do inżyniera. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0161 | 2019-07-05 | 2019-07-02 | Projekt budowlany wiaduktu WS-00 | tak | tak | nie | BRAK TRANSMITTALA |  |  | Projekt budowlany wiaduktu WS-00 | [10 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0417 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.1 Wiadukt WS-00 | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0528 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.1 Wiadukt WS-00 | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0715 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.1 Wiadukt WS-00 | R00 | tak | nie | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00a%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WS-00 | WS-00 viaduct | P-KRAK-MCS-B-00a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 00S | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1 dla rewizji R02. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0249 |  | 2019-08-08 | Projekt budowlany wiaduktu WS-00 | tak | nie | brak info | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00S%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WS-01 | WS-01 viaduct | P-KRAK-MCS-B-010-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 01S | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 01S | CST | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-01S-CST-PCG-0200 | nie |  | Brak informacji o o zatwierdzeniu lub nie rewizji B02. Kolejna rewizja dana do inżyniera w wierszu poniżej na ZRID1. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0108 |  | 2019-06-04 | Projekt budowlany wiaduktu WS-01 | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0134 |  | 2019-07-01 | Projekt budowlany wiaduktu WS-01 | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0234 |  | 2019-07-24 | Projekt budowlany wiaduktu WS-01 (wersja robocza na dzień 23.07.2019r.) | TAK | BRAK INFO | brak info | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0418 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.2 Wiadukt WS-01 | tak | tak | brak info | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0529 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.2 Wiadukt WS-01 | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0716 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.2 Wiadukt WS-01 | R00 | tak | nie | [7 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D010%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WS-01 | WS-01 viaduct | P-KRAK-MCS-B-010-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 01S | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | -- | - | - | -- |  | ----------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1 dla rewizji R03. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0250 |  | 2019-08-08 | Projekt budowlany wiaduktu WS-01 | tak | nie | brak info | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D01S%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-01 | WD-01 viaduct | - | P | KRAK | MCS | B | 01D | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 01D | CST | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-01D-CST-PCG-0300 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu dla rewizji B00. Złożono do ZRID1 w wierszu poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0231 |  | 2019-07-23 | Projekt budowlany wiaduktu WD-01 | tak | brak info | brak info | [14 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0419 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.3 Wiadukt WD-01 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0530 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.3 Wiadukt WD-01 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0717 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.3 Wiadukt WD-01 | R00 | tak | nie | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D01a%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-01 | WD-01 viaduct | - | P | KRAK | MCS | B | 01D | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1 dla rewizji R02. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0248 |  | 2019-08-08 | Projekt budowlany wiaduktu WD-01 | tak | nie | brak info
1.3.1.17 | Wiadukt WS-02 | WS-02 viaduct | P-KRAK-MCS-B-020-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 020 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 020 | CST | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-020-CST-PCG-0400 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0139 |  | 2019-07-01 | Projekt budowlany wiaduktu WS-02 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0420 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.4 Wiadukt WS-02 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0531 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.4 Wiadukt WS-02 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0718 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.4 Wiadukt WS-02 | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D020%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Kładka KL-03a (WD-03a) | Footbridge KL-03a (WD-03a) | P-KRAK-MCS-B-03a-CST-PCG-0001-B00 | P | KRAK | MCS | B | 03A | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03A | CST | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-03A-CST-PCG-0500 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0140 |  | 2019-07-01 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03a | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0422 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.5 Kładka WD-03a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0532 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.5 Kładka WD-03a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0719 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.5 Kładka WD-03a | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03a%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-03b | WD-03b viaduct | P-KRAK-MCS-B-03b-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 03B | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03B | CST | PCG | 0600 |  | P-KRAK-MCS-B-03B-CST-PCG-0600 | nie |  | Brak informacji o zatwierdzeniu lub nie rewizji B00. Brak informacji o kolejnych rewizjach | KRAK-MCS-GPT-TRI-0162 | 2019-07-05 | 2019-07-02 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0423 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.6 Wiadukt WD-03b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0533 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.6 Wiadukt WD-03b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0720 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.6 Wiadukt WD-03b | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03b%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-03c | WD-03c viaduct | P-KRAK-MCS-B-03c-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 03C | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03C | CST | PCG | 0700 |  | P-KRAK-MCS-B-03C-CST-PCG-0700 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet w pdf z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0163 | 2019-07-05 | 2019-07-02 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03c | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0424 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.7 Wiadukt WD-03c | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0534 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.7 Wiadukt WD-03c | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0721 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.7 Wiadukt WD-03c | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03c%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-03d | WD-03d viaduct | P-KRAK-MCS-B-03d-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 03D | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03D | CST | PCG | 0800 |  | P-KRAK-MCS-B-03D-CST-PCG-0800 | nie |  | Złożono do inżyniera z rewizją R02. Podobno ten obiekt nie zawiera się w ZRID1. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0104 |  | 2019-05-29 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03d | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0128 |  | 2019-06-17 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03d | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0229 |  | 2019-07-23 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03d | TAK | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0425 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.8 Wiadukt WD-03d | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0535 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.8 Wiadukt WD-03d | tak | tak | brak info | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0251 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Projekt budowlany wiaduktu WD-03d | TAK | TAK | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0722 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.8 Wiadukt WD-03d | R00 | tak | nie | [7 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=true&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03d%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-03e | WD-03e viaduct | P-KRAK-MCS-B-03e-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 03E | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03E | CST | PCG | 0900 |  | P-KRAK-MCS-B-03E-CST-PCG-0900 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0156 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | Wiadukt WD-03e | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0426 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.9 Wiadukt WD-03e | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0536 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.9 Wiadukt WD-03e | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0723 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.9 Wiadukt WD-03e | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03e%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-03f | WD-03f viaduct | P-KRAK-MCS-B-03f-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 03F | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03F | CST | PCG | 1000 |  | P-KRAK-MCS-B-03F-CST-PCG-1000 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet w pdf z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0141 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-03f | tak | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0427 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.10 Wiadukt WD-03f | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0537 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.10 Wiadukt WD-03f | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0724 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.10 Wiadukt WD-03f | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03f%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-03g | WD-03g viaduct | P-KRAK-MCS-B-03g-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 03G | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 03G | CST | PCG | 1100 |  | P-KRAK-MCS-B-03G-CST-PCG-1100 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0142 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-03g | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0428 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.11 Wiadukt WD-03g | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0538 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.11 Wiadukt WD-03g | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0725 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.11 Wiadukt WD-03g | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D03g%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Most MD-04a | MD-04a bridge | P-KRAK-MCS-B-04a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 04A | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 04A | CST | PCG | 1200 |  | P-KRAK-MCS-B-04A-CST-PCG-1200 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0157 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | Most MD-04a | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0429 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.12 Most MD-04a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0539 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.12 Most MD-04a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0726 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.12 Most MD-04a | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D04a%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-07 | WD-07 viaduct | P-KRAK-MCS-B-070-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 070 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 070 | CST | PCG | 1300 |  | P-KRAK-MCS-B-070-CST-PCG-1300 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0109 |  | 2019-06-03 | Wiadukt WD-07 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0143 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-07 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0323 |  | 2019-09-20 | TOM 3.13 - Projekt budowlany wiaduktu WS-07 | tak | nie | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0404 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.13 Wiadukt WD-07 | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0554 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.13 Wiadukt WD-07 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0606 |  | 2019-12-09 | TOM 3.13 Wiadukt WD-07 | R00 | nie | weryfikacja | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D070%2DCST%2DPCG%2D1300
1.3.1.17 | Most MD-08 | MD-08 bridge | P-KRAK-MCS-B-080-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 080 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 080 | CST | PCG | 1400 |  | P-KRAK-MCS-B-080-CST-PCG-1400 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie rewizji B02. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0103 |  | 2019-05-29 | Most MD-08 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0127 |  | 2019-06-17 | Most MD-08 | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0228 |  | 2019-07-23 | Most MD-08 | tak | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0319 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany wiaduktu WD-08 | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0403 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.14 Wiadukt WS-08 | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0617 |  | 2019-12-09 | TOM 3.14 Wiadukt WS-08 | R00 | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0252 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Projekt budowlany wiaduktu WS-08 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0565 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.14 Wiadukt 08 | tak | tak | weryfikacja | [7 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D080%2DCST%2DPCG%2D1400
1.3.1.17 | Most MD-08a | MD-08a bridge | P-KRAK-MCS-B-08a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 08A | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 08A | CST | PCG | 1500 |  | P-KRAK-MCS-B-08A-CST-PCG-1500 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-158 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | Most MD-08a | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0329 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany mostu MD-08a | tak | nie |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0402 |  |  | Projekt budowlany mostu MD-08a |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0566 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.15 Wiadukt WS-08a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0618 |  | 2019-12-09 | TOM 3.15 Wiadukt WS-08a | R00 | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D08a%2DCST%2DPCG%2D1500
1.3.1.17 | Most MD-08b | MD-08b bridge | P-KRAK-MCS-B-08b-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 08B | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 08B | CST | PCG | 1600 |  | P-KRAK-MCS-B-08B-CST-PCG-1600 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-159 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | Most MD-08b | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0430 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.16 Most MD-08b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0540 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.16 Most MD-08b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0727 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.16 Most MD-08b | R00 | tak | nie | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D08b%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.17 | Wiadukt WD-09a | WD-09a viaduct | P-KRAK-MCS-B-09a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 09A | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 09A | CST | PCG | 1700 |  | P-KRAK-MCS-B-09A-CST-PCG-1700 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0144 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-09a | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0324 |  | 2019-09-20 | TOM 3.17 - Projekt budowlany wiaduktu WD-09a | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0401 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.17 Wiadukt WD-09a | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0555 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.17 Wiadukt WD-09a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0607 |  | 2019-12-09 | TOM 3.17 Wiadukt WD-09a | tak | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D09a%2DCST%2DPCG%2D1700
1.3.1.17 | Wiadukt WD-09b | WD-09b viaduct | P-KRAK-MCS-B-09b-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 09B | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 09B | CST | PCG | 1800 |  | P-KRAK-MCS-B-09B-CST-PCG-1800 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0145 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-09b | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0325 |  | 2019-09-20 | TOM 3.18 - Projekt budowlany wiaduktu WD-09b | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0400 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.18 Wiadukt WD-09b | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0556 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.18 Wiadukt WD-09b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0608 |  | 2019-12-09 | TOM 3.18 Wiadukt WD-09b | tak | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D09b%2DCST%2DPCG%2D1800
1.3.1.17 | Wiadukt WD-11 | WD-11 viaduct | P-KRAK-MCS-B-011-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 110 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 110 | CST | PCG | 1900 |  | P-KRAK-MCS-B-110-CST-PCG-1900 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-110 |  | 2019-06-03 | Wiadukt WD-11 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0135 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-11 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0326 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany wiaduktu WD-11 | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0399 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.19 Wiadukt WD-11 | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0557 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.19 Wiadukt WD-11 | B04 | tak | bra info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0609 |  | 2019-12-09 | TOM 3.19 Wiadukt WD-11 | R00 | nie | weryfikacja | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D110%2DCST%2DPCG%2D1900
1.3.1.17 | Most MD-12 | MD-12 bridge | P-KRAK-MCS-B-012-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 120 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 120 | CST | PCG | 2000 |  | P-KRAK-MCS-B-120-CST-PCG-2000 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0136 |  | 2019-07-01 | Projekt budowlany mostu MS-12 | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0322 |  | 2019-09-20 | TOM 3.20 - Projekt budowlany mostu MS-12 | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0398 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.20 Most MD-12 | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0558 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.20 Most MD-12 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0610 |  | 2019-12-09 | TOM 3.20 Most MD-12 | R00 | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D120%2DCST%2DPCG%2D2000
1.3.1.17 | Wiadukt WD-14a | WD-14a viaduct | P-KRAK-MCS-B-14a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 14A | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 14A | CST | PCG | 2100 |  | P-KRAK-MCS-B-14A-CST-PCG-2100 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRI-0111 |  | 2019-06-03 | Wiadukt WD-14a | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0146 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-14a | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0337 |  | 2019-09-20 | Wiadukt WD-14a | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0397 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.21 Wiadukt 14a | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0559 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.21 Wiadukt 14a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0611 |  | 2019-12-09 | TOM 3.21 Wiadukt 14a | R00 | nie | weryfikacja | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D14a%2DCST%2DPCG%2D2100
1.3.1.17 | Wiadukt WD-15a | WD-15a viaduct | P-KRAK-MCS-B-15a-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 15A | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 15A | CST | PCG | 2200 |  | P-KRAK-MCS-B-15A-CST-PCG-2200 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0147 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-15a | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0338 |  | 2019-09-20 | Wiadukt WD-15a | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0396 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.22 Wiadukt 15a | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0560 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.22 Wiadukt 15a | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0612 |  | 2019-12-09 | TOM 3.22 Wiadukt 15a | R00 | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D15a%2DCST%2DPCG%2D2200
1.3.1.17 | Wiadukt WD-15b | WD-15b viaduct | P-KRAK-MCS-B-15b-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 15B | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 15B | CST | PCG | 2300 |  | P-KRAK-MCS-B-15B-CST-PCG-2300 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0148 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-15b | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0339 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany wiaduktu WD-15b | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0394 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.23 Wiadukt wd-15b | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0561 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.23 Wiadukt 15b | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0613 |  | 2019-12-09 | TOM 3.23 Wiadukt 15b | R00 | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D15b%2DCST%2DPCG%2D2300
1.3.1.17 | Wiadukt WD-16 | WD-16 viaduct | P-KRAK-MCS-B-016-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 160 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 160 | CST | PCG | 2400 |  | P-KRAK-MCS-B-160-CST-PCG-2400 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0137 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WD-16 | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0343 |  | 2019-09-20 | TOM 3.24 - Projekt budowlany wiaduktu WD-16 | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0393 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.24 Wiadukt WD-16 | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0562 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.24 Wiadukt 16 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0614 |  | 2019-12-09 | TOM 3.24 Wiadukt 16 | R00 | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D160%2DCST%2DPCG%2D2400
1.3.1.17 | Wiadukt WS-17 | WS-17 overpass | - | P | KRAK | MCS | B | 170 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 170 | CST | PCG | 2500 |  | P-KRAK-MCS-B-170-CST-PCG-2500 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0350 |  | 2019-09-23 | TOM 3.25 - Projekt budowlany wiaduktu WS-17 | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0392 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.25 Wiadukt WS-17 | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0563 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.25 Wiadukt 17 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0615 |  | 2019-12-09 | TOM 3.25 Wiadukt 17 | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D170%2DCST%2DPCG%2D2500
1.3.1.17 | Wiadukt WS-18 | WS-18 overpass | P-KRAK-MCS-B-018-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 180 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 180 | CST | PCG | 2600 |  | P-KRAK-MCS-B-180-CST-PCG-2600 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-GPT-GDD-TRO-0112 |  | 2019-06-03 | Wiadukt WS-18 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0138 |  | 2019-07-01 | Wiadukt WS-18 | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0327 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany wiaduktu WS-18 | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0391 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.26 Wiadukt WS-18 | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0564 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.26 Wiadukt 18 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0616 |  | 2019-12-09 | TOM 3.26 Wiadukt 18 | R00 | nie | weryfikacja | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D180%2DCST%2DPCG%2D2600
1.3.1.17 | Wiadukt WS-19 | WS-19 viaduct | P-KRAK-MCS-B-019-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 190 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 190 | CST | PCG | 2700 |  | P-KRAK-MCS-B-190-CST-PCG-2700 | nie |  | Brak info czy zatwierdzono rewizje B00 czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0164 | 2019-07-05 | 2019-07-02 | Projekt budowlany wiaduktu WS-19 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0509 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 3.27 Wiadukt WS-19 | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0543 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.27 Wiadukt WS-19 | tak | tak | weryfikacja | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D019%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.20 | Przepusty | Culverts | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożenie do ZRID1 dla rewizji R00. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0247 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Projekt budowlany przepustów P1, P2a, P2b, P2c | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DP01%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.20 | Przepusty | Culverts | - | P | KRAK | MCS | B | P00 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | P0E | CST | PCG | 2800 |  | P-KRAK-MCS-B-P0E-CST-PCG-2800 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD. Dokumentacja złozona w wierszu wyzej dla ZRID 1. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0431 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.28 Przepusty | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0541 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 3.28 Przepusty | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0728 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.28 Przepusty | R00 | tak | nie
1.3.1.20 | Przepusty | Culverts | - | P | KRAK | MCS | B | P00 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | P0F | CST | PCG | 2800 |  | P-KRAK-MCS-B-P0F-CST-PCG-2800 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0330 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany przepustów P9,P10,P11,P12,P13 | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0405 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 3.28 Przepusty | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0569 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.28 Przepusty | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0631 |  | 2019-12-10 | TOM 3.28 Przepusty | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DP0F%2DCST%2DPCG%2D2800
1.3.1.19 | Konstrukcje oporowe | Retaining constructions | P-KRAK-MCS-B-M01-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | K00 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | K0E | CST | PCG | 4100 |  | P-KRAK-MCS-B-K0E-CST-PCG-4100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0432 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 3.41 Konstrukcje oporowe (2+134.5km - 7+013.34km) | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.19 | Konstrukcje oporowe | Retaining constructions | P-KRAK-MCS-B-M01-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | K00 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | NIE |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie dla rewizji B02. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0119 |  | 2019-06-07 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0165 | 2019-07-05 | 2019-07-03 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0220 | 2019-07-17 | 2019-07-15 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych | tak | tak | brak info | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DM01%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.19 | Konstrukcje oporowe | Retaining constructions | P-KRAK-MCS-B-M01-CST-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | K00 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | K0F | CST | PCG | 4100 |  | P-KRAK-MCS-B-K0F-CST-PCG-4100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0328 |  | 2019-09-20 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0382 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.41 Konstrukcje oporowe | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0567 | 2019-11-15 | 15.11.2019 I 18.11.2019 | TOM 3.41 Konstrukcje oporowe | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0605 |  | 2019-12-09 | TOM 3.41 Konstrukcje oporowe | tak | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DK0F%2DCST%2DPCG%2D4100
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | Tunnel TS-04 - Tunnel construction | P-KRAK-MCS-B-T04-CST-PCG-0361 | P | KRAK | MCS | B | T04 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | CST | PCG | 6100 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-CST-PCG-6100 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0168 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | tom 3.61 - Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0241 |  | 2019-08-05 | TOM 3.61 - Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0293 |  | 2019-08-14 | TOM 3.61 - Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0332 |  | 2019-09-20 | TOM 3.61 - Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0358 |  | 2019-10-02 | TOM 3.61 - Tunel TS-04- Konstrukcja tunelu | TAK |  | weryfikacja | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0527 | 2019-10-25 | 2019-10-24 | TOM 3.61 - Tunel TS-04- Konstrukcja tunelu | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0710 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.61 - Tunel TS-04- Konstrukcja tunelu | R00 | tak | weryfikacja | [7 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000E%20%280%2B000km%2D6%2B900km%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DCST%2DPCG%2D6100
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | Tunnel TS-14 - Tunnel construction | P-KRAK-MCS-B-T14-CST-PCG-0362 | P | KRAK | MCS | B | T14 | CST | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | CST | PCG | 6200 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-CST-PCG-6200 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Brak info o kolejncyh rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0169 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.62 - Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0242 |  | 2019-08-05 | TOM 3.62 - Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0294 |  | 2019-08-14 | TOM 3.62 - Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0333 |  | 2019-09-20 | TOM 3.62 - Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0359 |  | 2019-10-02 | TOM 3.62 - Tunel TS-14- Konstrukcja tunelu | TAK |  | tak | KRAK-MCS-GPT-TRI-0568 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 3.62 - Tunel TS-14- Konstrukcja tunelu | tak | tak | tak | KRAK-MCS-GPT-TRI-0655 |  | 2019-12-10 | TOM 3.62 - Tunel TS-14- Konstrukcja tunelu | R00 | nie | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT14%2DCST%2DPCG%2D6200
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - System wentylacji tuneli | Tunnel TS-04 - Tunnel ventilation system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0371 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0173 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.71 - System wentylacji tuneli | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0239 |  | 2019-08-01 | TOM 3.71 - System wentylacji tuneli | TAK | brak info | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0371
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System wentylacji tuneli | Tunnel TS-04 - Tunnel ventilation system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0371 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 7100 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-7100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0467 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.71 - Tunel TS-04 - System wentylacji tunelu | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0695 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.71 - System wentylacji tuneli | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System wentylacji tuneli | Tunnel TS-14 - Tunnel ventilation system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0371 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 7100 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-7100 | nie |  | Złożone 01.08.2019. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0370 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.71 TS-14 - System wentylacji tuneli | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0661 |  | 2019-12-12 | TOM 3.71 TS-14 - System wentylacji tuneli | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14- System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | Tunnel TS-04 - CO, NO, transparency and air velocity measurement system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0372 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B01 zostałą zatwierdzona czy nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0174 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.72 - TS-04 System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0235 |  | 2019-07-26 | TOM 3.72 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | TAK | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0372
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | Tunnel TS-04 - CO, NO, transparency and air velocity measurement system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0372 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 7200 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-7200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0468 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.72 - Tunel TS-04 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0696 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.72 - Tunel TS-04 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tuneli TS-14 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | Tunnels TS-14 - System for measuring CO, NO, transparency and air speed | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0372 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 7200 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-7200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0371 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.72 TS-14 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0662 |  | 2019-12-12 | TOM 3.72 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 I TS-14- System oświetlenia podstawowego, awaryjnego I ewakuacyjnego | Tunnel TS-04 - Basic, emergency and evacuation lighting system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0373 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0175 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.73 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0373
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego I ewakuacyjnego | Tunnel TS-04 - Basic, emergency and evacuation lighting system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0373 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 7300 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-7300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0469 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.73 - Tunel TS-04 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0697 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.73 - Tunel TS-04 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego I ewakuacyjnego | Tunnel TS-14 - Basic, emergency and evacuation lighting system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0373 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 7300 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-7300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0372 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.73 TS-14 System oświetlenia podstawowego, awaryjnego I ewakuacyjnego | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0663 |  | 2019-12-12 | TOM 3.73 TS-14 System oświetlenia podstawowego, awaryjnego I ewakuacyjnego | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | Tunnel TS-04 - Fire detection and fire alarm system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0374 | P | KRAK | MCS | B | T04 | FPR | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B01 zostałą zatwierdzona czy nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0176 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.74 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0236 |  | 2019-07-26 | TOM 3.74 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | tak | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0374
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | Tunnel TS-04 - Fire detection and fire alarm system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0374 | P | KRAK | MCS | B | T04 | FPR | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | FPR | PCG | 7400 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-FPR-PCG-7400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0470 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.74 - Tunel TS-04 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0698 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.74 - Tunel TS-04 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | Tunnel TS-14 - Fire detection and fire alarm system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0374 | P | KRAK | MCS | B | T14 | FPR | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | FPR | PCG | 7400 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-FPR-PCG-7400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0369 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.74 TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0660 |  | 2019-12-12 | TOM 3.74 TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - System punktów alarmowych | Tunnel TS-04 - Alarm points system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0375 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B00 została zatwierdzona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0177 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.75 - System punktów alarmowych | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0375
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System punktów alarmowych | Tunnel TS-04 - Alarm points system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0375 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 7500 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-7500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0471 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.75 - Tunel TS-04 - System punktów alarmowych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0699 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.75 - Tunel TS-04 - System punktów alarmowych | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System punktów alarmowych | Tunnel TS-14 - Alarm points system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0375 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 7500 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-7500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0373 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.75 TS-14 System punktów alarmowych | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0664 |  | 2019-12-12 | TOM 3.75 TS-14 System punktów alarmowych | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - System łączności radiowej dla służb | Tunnel TS-04 - Radio communication system for services | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0376 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B00 została zatwierdzona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0178 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.76 - System łączności radiowej dla służb | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0376
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System łączności radiowej dla służb | Tunnel TS-04 - Radio communication system for services | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0376 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TEL | PCG | 7600 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-TEL-PCG-7600 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0472 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.76 - Tunel TS-04 - System radiołączności dla służb | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0700 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.76 - Tunel TS-04 - System radiołączności dla służb | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System łączności radiowej dla służb | Tunnel TS-14 - Radio communication system for services | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0376 | P | KRAK | MCS | B | T14 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | TEL | PCG | 7600 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-TEL-PCG-7600 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0376 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.76 TS-14 - System łączności radiowej dla służb | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0667 |  | 2019-12-12 | TOM 3.76 TS-14 - System łączności radiowej dla służb | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | Tunnel TS-04 - Power supply system for tunnels | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0377 | P | KRAK | MCS | B | T04 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B00 została zatwierdzona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0179 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.77 - System zasilania w energię elektryczną | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0377
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | Tunnel TS-04 - Power supply system for tunnels | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0377 | P | KRAK | MCS | B | T04 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | ELE | PCG | 7700 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-ELE-PCG-7700 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0473 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.77 - Tunel TS-04 - System zasilania w energię elektryczną | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0701 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.77 - Tunel TS-04 - System zasilania w energię elektryczną | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | Tunnel TS-14 - Power supply system for tunnels | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0377 | P | KRAK | MCS | B | T14 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | ELE | PCG | 7700 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-ELE-PCG-7700 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0368 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.77 - System zasilania w energię elektryczną | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0659 |  | 2019-12-12 | TOM 3.77 - TS-14 System zasilania w energię elektryczną | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - System nagłośnienia | Tunnel TS-04 - Sound system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0378 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B00 została zatwierdzona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0180 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.78 - System nagłośnienia | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0378
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System nagłośnienia | Tunnel TS-04 - Sound system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0378 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 7800 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-7800 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0474 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.78 - Tunel TS-04 - System nagłośnienia | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0702 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.78 - Tunel TS-04 - System nagłośnienia | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System nagłośnienia | Tunnel TS-14 - Sound system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0378 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 0005 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 7800 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-7800 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0374 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.78 TS-14 System nagłośnienia | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0665 |  | 2019-12-12 | TOM 3.78 TS-14 System nagłośnienia | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14- System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | Tunnel TS-04 - Video monitoring and video detection system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0379 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B00 została zatwierdzona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0181 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.79 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0379
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | Tunnel TS-04 - Video monitoring and video detection system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0379 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | MEP | PCG | 7900 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-MEP-PCG-7900 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0475 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.79 - Tunel TS-04 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0703 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.79 - Tunel TS-04 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | Tunnel TS-14 - Video monitoring and video detection system | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0379 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | MEP | PCG | 7900 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-MEP-PCG-7900 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0375 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.79 TS-14 System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0666 |  | 2019-12-12 | TOM 3.79 TS-14 System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 I TS-14- System sterowania i przesyłu danych w tunelu | Tunnel TS-04 - The control and data transmission system in the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0380 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TEL | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji czy rewizja B00 została zatwierdzona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0182 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.80 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0380
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | Tunnel TS-04 - The control and data transmission system in the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0380 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TEL | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TEL | PCG | 8000 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-TEL-PCG-8000 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0476 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.80 - Tunel TS-04 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0704 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.80 - Tunel TS-04 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | Tunnel TS-14 - The control and data transmission system in the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0380 | P | KRAK | MCS | B | T14 | TEL | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | TEL | PCG | 8000 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-TEL-PCG-8000 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0377 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.80 TS-14 System sterowania i przesyłu danych w tunelu | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0668 |  | 2019-12-12 | TOM 3.80 TS-14 System sterowania i przesyłu danych w tunelu | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14- System sterowania ruchem w tunelu | Tunnel TS-04 - Traffic control system in the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0381 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TOD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0183 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | TOM 3.81 - System sterowania ruchem w tunelu | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DMEP%2DPCG%2D0381
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - System sterowania ruchem w tunelu | Tunnel TS-04 - Traffic control system in the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0381 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TOD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | TOD | PCG | 8100 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-TOD-PCG-8100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0477 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.81 - Tunel TS-04 - System sterowania ruchem w tunelu | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - System sterowania ruchem w tunelu | Tunnel TS-14 - Traffic control system in the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TUN-MEP-PCG-0381 | P | KRAK | MCS | B | T14 | TOD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | TOD | PCG | 8100 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-TOD-PCG-8100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0378 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.81 TS-14 System sterowania ruchem w tunelu | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0669 |  | 2019-12-12 | TOM 3.81 TS-14 System sterowania ruchem w tunelu | R00 | nie | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0705 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.81 TS-14 System sterowania ruchem w tunelu | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14- Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | Tunnel TS-04 - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a sprinkler installation with pumping station and water tanks | P-KRAK-MCS-B-TUN-FPR-PCG-0382 | P | KRAK | MCS | B | T04 | FPR | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0206 | 2019-07-11 | 2019-07-05 | TOM 3.82 - Tunel TS-04 i TS-14 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTUN%2DFPR%2DPCG%5F0382
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | Tunnel TS-04 - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a sprinkler installation with pumping station and water tanks | P-KRAK-MCS-B-TUN-FPR-PCG-0382 | P | KRAK | MCS | B | T04 | FPR | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | FPR | PCG | 8200 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-FPR-PCG-8200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0478 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 3.82 ts-04 Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0694 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.82 ts-04 Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | Tunnel TS-14 - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a sprinkler installation with pumping station and water tanks | P-KRAK-MCS-B-TUN-FPR-PCG-0382 | P | KRAK | MCS | B | T14 | FPR | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | FPR | PCG | 8200 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-FPR-PCG-8200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0379 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.82 ts-14 Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0674 |  | 2019-12-13 | TOM 3.82 ts-14 Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz instalacja zraszaczowa z pompownią i zbiornikami wody ppoż | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - Odwodnienie tunelu | Tunnel TS-04 - Dehydration of the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TS-04-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | T04 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | SWD | PCG | 8300 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-SWD-PCG-8300 | nie |  | Brak informacji o tym czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0171 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 3.83/3.83a - Tunel TS-04 - Odwodnienie tunelu | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0352 |  | 2019-09-25 | TOM 3.83a TS-04 - Odwodnienie tunelu | tak | nie | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0709 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 3.83a TS-04 - Odwodnienie tunelu | R00 | tak | weryfikacja | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTS%2D04%2DSWD%2DPCG%2D0001
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - Odwodnienie tunelu | Tunnel TS-14 - Dehydration of the tunnel | P-KRAK-MCS-B-TS-14-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | T14 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | SWD | PCG | 8300 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-SWD-PCG-8300 | nie |  | Brak informacji o tym czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0188 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 3.83/3.83b - Tunel TS-14 - Odwodnienie tunelu | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0355 |  | 2019-09-25 | TOM 3.83b TS-14 - Odwodnienei tunelu | tak | nie |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0588 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 3.83b TS-14 - Odwodnienie tunelu | tak | tak | tak | KRAK-MCS-GPT-TRI-0639 |  | 2019-12-10 | TOM 3.83b TS-14 - Odwodnienie tunelu | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DTS%2D14%2DSWD%2DPCG%2D0001
1.3.1.18 | Tunel TS-04 i TS-14 - Budynki techniczne tuneli (BT1 - 4) | Tunnel TS-04 and TS-14 - Tunnel technical buildings (BT1 - 4) | - | P | KRAK | MCS | B | TUN | ARC | PCG | 0001 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ---------------
1.3.1.18 | Tunel TS-04 - Budynki techniczne tuneli |  |  | P | KRAK | MCS | B | TUN | ARC | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | T04 | ARC | PCG | 9100 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-ARC-PCG-9100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0491 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 3.91 TS-04 Budynki techniczne tuneli | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0711 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 3.91 TS-04 Budynki techniczne tuneli | R00 | tak | nie
1.3.1.18 | Tunel TS-14 - Budynki techniczne tuneli |  |  | P | KRAK | MCS | B | TUN | ARC | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | T14 | ARC | PCG | 9100 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-ARC-PCG-9100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0387 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 3.91 TS-14 - Budynki techniczne tuneli | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0654 |  | 2019-12-10 | TOM 3.91 TS-14 - Budynki techniczne tuneli | R00 | nie | weryfikacja
| Budowa systemu odwodnienia | Construction of a drainage system | [26 empty] | -------
| Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | Rainwater drainage and pre-treatment devices | [26 empty] | -------
1.3.1.8 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | Rainwater drainage and pre-treatment devices | P-KRAK-MCS-B-000-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji o tym czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00. Przesłano dokumentacje do ZRID1 w wierszu ponizej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0170 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 4.1 - Kanalizacja desczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSWD%2DPCG%2D0001
1.3.1.8 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | Rainwater drainage and pre-treatment devices | P-KRAK-MCS-B-000-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0246 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 4.1 - Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | TAK | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSWD%2DPCG%2D0001
1.3.1.8 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | Rainwater drainage and pre-treatment devices | P-KRAK-MCS-B-000-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | SWD | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-SWD-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0356 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | TOM 4.1 - Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0589 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 4.1 - Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0603 |  | 2019-12-09 | TOM 4.1 - Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak |  | weryfikacja
1.3.1.8 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | Rainwater drainage and pre-treatment devices | P-KRAK-MCS-B-000-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | SWD | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-SWD-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0497 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 4.1 Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0544 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 4.1 Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0708 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 4.1 Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | R00 | tak | weryfikacja
1.3.1.8 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | Rainwater drainage and pre-treatment devices | P-KRAK-MCS-B-000-SWD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | SWD | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-SWD-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0510 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 4.1 Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0545 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | TOM 4.1 Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające | tak | tak | weryfikacja
| Zbiorniki retencyjne | Retention reservoirs | [26 empty] | -------
1.3.1.8 | Zbiorniki retencyjne | Retention reservoirs | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | SWS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0270 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 4.2 - Zbiorniki retencyjne | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSWS%2DPCG%2D0002%2DR01
1.3.1.8 | Zbiorniki retencyjne | Retention reservoirs | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie | Do rew. B00 należy także transmittal 0149 | Brak informacji o tym czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00, przesłano dokumentacje do ZRID1 w wierszu powyzej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0237 | 2019-08-01 | 2019-07-30 | TOM 4/2 - Projekt budowlany zbiorników retencyjnych | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DCST%2DPCG%2D0001
1.3.1.8 | Zbiorniki retencyjne | Retention reservoirs | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | SWD | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-SWD-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0351 |  | 2019-09-24 | TOM 4/2 - Projekt budowlany zbiorników retencyjnych | tak | nie |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0383 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 4.2 Zbiorniki retencyjne | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0579 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 4.2 Zbiorniki retencyjne | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0604 |  | 2019-12-09 | TOM 4.2 Zbiorniki retencyjne | tak |  | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=LinkFilename&isAscending=true&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DSWD%2DPCG%2D0200
1.3.1.8 | Zbiorniki retencyjne | Retention reservoirs | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | SWD | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-SWD-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0433 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 4.2 Zbiorniki retencyjne(2+134.5km - 7+013.34km) | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.8 | Zbiorniki retencyjne | Retention reservoirs | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | SWD | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-SWD-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0511 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 4.2 - Zbiorniki retencyjne – część opisowa | tak | tak | weryfikacja
| Elektroenergetyka | Electrical Power | [26 empty] | -------
| Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project for reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Krowodrza | [26 empty] | -------
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project for reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Krowodrza | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELN | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELN-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0434 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.1 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0642 |  | 2019-12-10 | TOM 5.1 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project for reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Krowodrza | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0001 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono do ZRID1 w wierszu poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0195 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.1 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0001
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project for reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Krowodrza | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ELN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0271 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 5.1 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | tak | TAK | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DELN%2DPCG%2D0001
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project for reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Krowodrza | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | ELN | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ELN-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0447 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | TOM 5.1 Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | Project for the reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Nowa Huta | [26 empty] | -------
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | Project for the reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Nowa Huta | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0435 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.2 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0643 |  | 2019-12-10 | TOM 5.2 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | Project for the reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Nowa Huta | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) | KRAK-MCS-GPT-TRI-0196 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.2 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0002
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | Project for the reconstruction of low and medium voltage electrical networks - Tauron Nowa Huta | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID23 | P | KRAK | MCS | B | 00G | ELN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-ELN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0512 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.2 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis | [26 empty] | -------
1.3.2.4.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) | KRAK-MCS-GPT-TRI-0197 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.3 - Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0003
1.3.2.4.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | LIG | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-LIG-PCG-0300 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0436 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.3 Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0646 |  | 2019-12-10 | TOM 5.3 Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | R00 | nie | weryfikacja
1.3.2.4.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | LIG | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-LIG-PCG-0300 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0521 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.3 Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | Project for reconstruction of high-voltage electricity network - Tauron, | [26 empty] | -------
1.3.1.26 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | Project for reconstruction of high-voltage electricity network - Tauron, | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono do ZRID1 w wierszu poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0198 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.4 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | TAK | TAK | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0004
1.3.1.26 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | Project for reconstruction of high-voltage electricity network - Tauron, | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ELN | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0272 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 5.2 - Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DELN%2DPCG%2D0004
1.3.1.26 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | Project for reconstruction of high-voltage electricity network - Tauron, | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELN | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELN-PCG-0400 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0437 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.4 Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0644 |  | 2019-12-10 | TOM 5.4 Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.26 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | Project for reconstruction of high-voltage electricity network - Tauron, | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | ELN | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ELN-PCG-0400 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0448 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | TOM 5.4 Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron. | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | Project of reconstruction of medium voltage network - PKP Energetyka | [26 empty] | -------
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | Project of reconstruction of medium voltage network - PKP Energetyka | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0005 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) | KRAK-MCS-GPT-TRI-0199 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.5 - Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0005
1.3.1.25 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | Project of reconstruction of medium voltage network - PKP Energetyka | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0005 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELN | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELN-PCG-0500 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0438 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.5 - Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0645 |  | 2019-12-10 | TOM 5.5 - Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | R00 | nie | weryfikacja
| Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | Lighting conversion project - Zielonka Commune | [26 empty] | -------
1.3.2.4.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | Lighting conversion project - Zielonka Commune | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0007 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) | KRAK-MCS-GPT-TRI-0200 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.7 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0007
1.3.2.4.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | Lighting conversion project - Zielonka Commune | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | LIG | PCG | 0600 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-LIG-PCG-0600 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0439 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.7 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0647 |  | 2019-12-10 | TOM 5.6 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | R00 | nie | weryfikacja
1.3.2.4.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | Lighting conversion project - Zielonka Commune | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | LIG | PCG | 0600 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-LIG-PCG-0600 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0522 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.7 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś commune | [26 empty] | -------
1.3.2.4.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś commune | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ELN | PCG | 0008 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-0273 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 5.3 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DELN%2DPCG%2D0008
1.3.2.4.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś commune | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0008 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0201 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.8 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0008
1.3.2.4.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś commune | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0008 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | LIG | PCG | 0700 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-LIG-PCG-0700 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0449 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | TOM 5.8 - Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków | [26 empty] | -------
1.3.2.4.9 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0009 | [7 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono do ZRID 1 w wierszu poniżej | KRAK-MCS-GPT-TRI-0202 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.9 - Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0009
1.3.2.4.9 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0009 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | LIG | PCG | 0800 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-LIG-PCG-0800 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0440 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.9 - Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0648 |  | 2019-12-10 | TOM 5.8 - Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | R00 | nie | weryfikacja
1.3.2.4.9 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0009 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | LIG | PCG | 0800 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-LIG-PCG-0800 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0523 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.9 - Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | tak | tak | weryfikacja
1.3.2.4.9 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00G | LIG | PCG | 0800
| Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | Project of road lighting construction GDDKiA | [26 empty] | -------
1.3.2.4.10 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | Project of road lighting construction GDDKiA | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0274 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 5.4 - Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | TAK | TAK | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DELE%2DPCG%2D0001
1.3.2.4.10 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | Project of road lighting construction GDDKiA | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0203 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.10 - Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | tak | tak | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0010
1.3.2.4.10 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | Project of road lighting construction GDDKiA | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | LIG | PCG | 0900 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-LIG-PCG-0900 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0441 | 2109-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.10 - Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0649 |  | 2019-12-10 | TOM 5.9 - Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | R00 | nie | weryfikacja
1.3.2.4.10 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | Project of road lighting construction GDDKiA | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | LIG | PCG | 0900 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-LIG-PCG-0900 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0450 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | TOM 5.10 - Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | tak | tak | weryfikacja
1.3.2.4.10 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | Project of road lighting construction GDDKiA | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID23 | P | KRAK | MCS | B | 00G | LIG | PCG | 0900 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-LIG-PCG-0900 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0513 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.10 Przebudowa oświetlenia GDDKiA | tak | tak | weryfikacja
| Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | Medium voltage network power supply project, transformer station and low voltage for road related devices | [26 empty] | -------
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | Medium voltage network power supply project, transformer station and low voltage for road related devices | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ELE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0275 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 5.5 - Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DELE%2DPCG%2D0002 | R01
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | Medium voltage network power supply project, transformer station and low voltage for road related devices | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0204 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.11 Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | tak | tak | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0011
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | Medium voltage network power supply project, transformer station and low voltage for road related devices | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELE | PCG | 1000 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELE-PCG-1000 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0442 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.11 Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0650 |  | 2019-12-10 | TOM 5.10 Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | Medium voltage network power supply project, transformer station and low voltage for road related devices | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | ELE | PCG | 1000 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ELE-PCG-1000 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0451 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | TOM 5.11 Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z droga | Medium voltage network power supply project, transformer station and low voltage for road related devices | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID23 | P | KRAK | MCS | B | 00G | ELE | PCG | 1000 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-ELE-PCG-1000 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0514 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.11 - Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą | tak | tak | weryfikacja
| Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | Project for the construction of electrical installations in flyovers | [26 empty] | -------
1.3.2.4.12 | Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | Project for the construction of electrical installations in flyovers | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELE | PCG | 1100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELE-PCG-1100 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0443 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.12 - Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0651 |  | 2019-12-10 | TOM 5.11 - Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | R00 | nie | weryfikacja
| Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | Project for the construction of a low voltage power supply for a pumping station - PUK Zielonki | [26 empty] | -------
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | Project for the construction of a low voltage power supply for a pumping station - PUK Zielonki | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ELE | PCG | 1200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ELE-PCG-1200 | nie |  |  | KRZK-MCS-GPT-TRI-0445 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 5.13 - Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0652 |  | 2019-12-10 | TOM 5.12 - Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.25 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | Project for the construction of a low voltage power supply for a pumping station - PUK Zielonki | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELE | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | ELE | PCG | 1200 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ELE-PCG-1200 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0524 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 5.13 - Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | The project of remodeling the low voltage power supply for the pumping station - ZGK Wielka Wieś | [26 empty] | -------
1.3.1.25 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | The project of remodeling the low voltage power supply for the pumping station - ZGK Wielka Wieś | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ELN | PCG | 0010 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0276 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 5.6 - Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - GZK Wielka Wieś | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DELN%2DPCG%2D0010
1.3.1.25 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | The project of remodeling the low voltage power supply for the pumping station - ZGK Wielka Wieś | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0010 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0205 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 5.14 - Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | tak | tak | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DELN%2DPCG%2D0014
1.3.1.25 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | The project of remodeling the low voltage power supply for the pumping station - ZGK Wielka Wieś | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ELN | PCG | 0010 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | ELN | PCG | 1300 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ELN-PCG-1300 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0453 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 5.14 - Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | tak | tak | weryfikacja
| Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD | The project od remodeling the low voltage power supply - ROD
| Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD | The project od remodeling the low voltage power supply - ROD |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00G | ELN | PCG | 1400
| Sieci sanitarne | Sanitary networks | [26 empty] | -------
| Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | Reconstruction of medium and low pressure gas networks | [26 empty] | -------
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | Reconstruction of medium and low pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0031 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono d oZRID1 w wierszu poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0151 | 2019-06-27 | 2019-06-25 | tom 6.1 - Przebudowa sieci gazowej średniego i nieskiego ciśnienia | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0031
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | Reconstruction of medium and low pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0031 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | GAS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0253 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 6.1 - Przebudowa sieci gazowej średniego i nieskiego ciśnienia | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGAS%2DPCG%2D0001
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | Reconstruction of medium and low pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0031 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GAS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GAS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0335 |  | 2019-09-20 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | tak | nie |  | KRAK-MCS-GRP-TRI-0360 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | TAK | TAK |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0581 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0633 |  | 2019-12-10 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGAS%2DPCG%2D0100
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | Reconstruction of medium and low pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0031 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GAS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GAS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0493 | 2019-10-04 | 2019-10-15 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0706 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | R00 | tak | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGAS%2DPCG%2D0100
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | Reconstruction of medium and low pressure gas networks | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0031 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | GAS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-GAS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0520 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 6.1 Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia | tak | tak | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGAS%2DPCG%2D0100
| Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | Reconstruction of the high-pressure gas network | [26 empty] | -------
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | Reconstruction of the high-pressure gas network | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0032 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GAS | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GAS-PCG-0200 | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie). Złożono d oZRID1 w wierszu poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0153 | 2019-06-27 | 2019-06-25 | tom 6.2 - Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0032
1.3.1.23 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | Reconstruction of the high-pressure gas network | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0032 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GAS | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GAS-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0336 |  | 2019-09-20 | tom 6.2 - Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | TAK | NIE | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0357 |  |  | TOM 6.2 Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia |  |  | Wysłane jako B00 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0386 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 6.2 Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0580 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.2 Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0634 |  | 2019-12-10 | TOM 6.2 Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia | R00 | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGAS%2DPCG%2D0200
| Przebudowa sieci wodociągowych | Reconstruction of water supply networks | [26 empty] | -------
1.3.1.21 | Przebudowa sieci wodociągowych | Reconstruction of water supply networks | P-KRAK-MCS-B-000-WTN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | WTN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0254 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | TOM 6.2 - Przebudowa sieci wodociągowych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DWTN%2DPCG%2D0001
1.3.1.21 | Przebudowa sieci wodociągowych | Reconstruction of water supply networks | P-KRAK-MCS-B-000-WTN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00. Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0184 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 6.3 - Przebudowa sieci wodociagowych | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DWTN%2DPCG%2D0001
1.3.1.21 | Przebudowa sieci wodociągowych | Reconstruction of water supply networks | P-KRAK-MCS-B-000-WTN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | WTN | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-WTN-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0320 |  | 2019-09-20 | TOM 6.3 - Przebudowa sieci wodociagowych | tak | nie | BRAK INFO | KRAK-MCS-GPT-TRI-0363 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | TOM 6.3 Przebudowa sieci wodociągowych | TAK | TAK |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0584 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.3 Przebudowa sieci wodociągowych | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0635 |  | 2019-12-10 | TOM 6.3 Przebudowa sieci wodociągowych | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DWTN%2DPCG%2D0300
1.3.1.21 | Przebudowa sieci wodociągowych | Reconstruction of water supply networks | P-KRAK-MCS-B-000-WTN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | WTN | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-WTN-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0465 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.3 - Przebudowa sieci wodociagowych | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.21 | Przebudowa sieci wodociągowych | Reconstruction of water supply networks | P-KRAK-MCS-B-000-WTN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | WTN | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-WTN-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0459 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.3 - Przebudowa sieci wodociagowych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0689 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 6.3 Przebudowa sieci wodociągowych | R00 | tak | weryfikacja
| Przebudowa sieci kanalizacyjnych | Reconstruction of sewerage networks | [26 empty] | -------
1.3.1.22 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych | Reconstruction of sewerage networks | P-KRAK-MCS-B-000-WSN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | SWN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0255 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | TOM 6.3 - Przebudowa sieci kanalizacyjnych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSWN%2DPCG%2D0001
1.3.1.22 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych | Reconstruction of sewerage networks | P-KRAK-MCS-B-000-WSN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00. Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0186 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 6.4 - Przebudowa sieci kanalziacyjnej | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DWSN%2DPCG%2D0001
1.3.1.22 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych | Reconstruction of sewerage networks | P-KRAK-MCS-B-000-WSN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | SWN | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-SWN-PCG-0400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0321 |  | 2019-09-20 | TOM 6.4 - Przebudowa sieci kanalziacyjnej | TAK | NIE | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0364 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | TOM 6.4 Przebudowa sieci kanalizacyjnych | TAK | TAK | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0585 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.4 Przebudowa sieci kanalizacyjnych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0636 |  | 2019-12-10 | TOM 6.4 Przebudowa sieci kanalizacyjnych | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DSWN%2DPCG%2D0400
1.3.1.22 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych | Reconstruction of sewerage networks | P-KRAK-MCS-B-000-WSN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID23 | P | KRAK | MCS | B | 00G | SWN | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-SWN-PCG-0400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0466 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.4 - Przebudowa sieci kanalziacyjnej | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.22 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych | Reconstruction of sewerage networks | P-KRAK-MCS-B-000-WSN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID23 | P | KRAK | MCS | B | 00E | SWN | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-SWN-PCG-0400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0460 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.4 - Przebudowa sieci kanalziacyjnej | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0690 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 6.4 Przebudowa sieci kanalizacyjnych | R00 | tak | weryfikacja
| Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | Construction of water supply supply networks for facilities related to the road | [26 empty] | -------
1.3.1.21 | Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | Construction of water supply supply networks for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-WTS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | WTS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0257 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | TOM 6.5 - Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektów związancyh z drogą | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSWS%2DPCG%2D0003
1.3.1.21 | Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | Construction of water supply supply networks for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-WTS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTS | PCG | 0001 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B01. Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0185 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 6.5 - Budowa sieci wodociągowych zasilajacych dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0209 |  | 2019-07-09 | TOM 6.5 - Budowa sieci wodociągowych zasilajacych dla obiektów związanych z drogą | tak | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DWTS%2DPCG%2D0001
1.3.1.21 | Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | Construction of water supply supply networks for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-WTS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | WTS | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-WTS-PCG-0500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0365 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | TOM 6.5 Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0586 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.5 Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0637 |  | 2019-12-10 | TOM 6.5 Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.21 | Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | Construction of water supply supply networks for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-WTS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | WTS | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-WTS-PCG-0500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0461 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.5 Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0691 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 6.5 Budowa sieci wodociągowych zasilających dla obiektów związanych z drogą | R00 | tak | weryfikacja
| Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | Tanks on water supply networks connected to the road | [26 empty] | -------
1.3.1.22 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | Tanks on water supply networks connected to the road | P-KRAK-MCS-B-000-SWS-PCG-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ---------------
1.3.1.22 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | Tanks on water supply networks connected to the road | P-KRAK-MCS-B-000-SWS-PCG-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ---------------
1.3.1.22 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | Tanks on water supply networks connected to the road | P-KRAK-MCS-B-000-SWS-PCG-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | WTS | PCG | 0600 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-WTS-PCG-0600 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0366 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | TOM 6.6 Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | tak | tak | brak CS | KRAK-MCS-GPT-TRI-0583 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.6 Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0619 |  | 2019-12-09 | TOM 6.6 Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.22 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | Tanks on water supply networks connected to the road | P-KRAK-MCS-B-000-SWS-PCG-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | WTS | PCG | 0600 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-WTS-PCG-0600 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0462 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.6 Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą | tak | tak | weryfikacja
-------
| Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0003 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B02(chyba jeszcze weryfikują, bo zostało przesłane 31.07 a od tamtej pory nie było majla z arkuszem uwag do tego). Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0187 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 6.7 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0211 |  | 2019-07-09 | TOM 6.6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą | tak | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0238 |  | 2019-07-31 | TOM 6.6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą | TAK | nie | weryfikacja | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSWS%2DPCG%2D0001
| Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą |  |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | SWS | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0256 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | TOM 6.4 - Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DWTS%2DPCG%2D0001
| Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | SWS | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | SWS | PCG | 0700 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-SWS-PCG-0700 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0463 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.7 Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0692 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 6.7 Budowa przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą | R00 | tak | weryfikacja
| Studnie głębinowe do zasilania zbiorników | [27 empty] | -------
| Studnie głębinowe do zasilania zbiorników |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | WTS | PCG | 0800 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-WTS-PCG-0800 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0367 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | TOM 6.8 Studnie głębinowe do zasilania zbiorników | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0587 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 6.8 Studnie głębinowe do zasilania zbiorników | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0638 |  | 2019-12-10 | TOM 6.8 Studnie głębinowe do zasilania zbiorników | R00 | nie | weryfikacja
| Studnie głębinowe do zasilania zbiorników |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | zrid21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | WTS | PCG | 0800 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-WTS-PCG-0800 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0464 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | TOM 6.8 Studnie głębinowe do zasilania zbiorników | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0693 | 2020-01-31 | 2020-01-15 | TOM 6.8 Studnie głębinowe do zasilania zbiorników | R00 | tak | weryfikacja
| Teletechnika | Teletype | [26 empty] | -------
| Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | Construction of a technological channel and cable duct for facilities related to the road | [26 empty] | -------
1.3.2.6.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | Construction of a technological channel and cable duct for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-TEL-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0277 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 7.1 - Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DTEL%2DPCG%2D0001
1.3.2.6.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | Construction of a technological channel and cable duct for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-TEL-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie dla rewizji B00. Złożono d oZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0189 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 7.1 - Budowa kanału technologicznego o kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DTEL%2DPCG%2D0100
1.3.2.6.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | Construction of a technological channel and cable duct for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-TEL-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | TEL | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-TEL-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0384 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 7.1 Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0590 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 7.1 Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0640 |  | 2019-12-10 | TOM 7.1 Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | R00 | nie | weryfikacja
1.3.2.6.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | Construction of a technological channel and cable duct for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-TEL-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | TEL | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-TEL-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0495 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 7.1 - Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | tak | tak | weryfikacja
1.3.2.6.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą | Construction of a technological channel and cable duct for facilities related to the road | P-KRAK-MCS-B-000-TEL-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEL | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | TEL | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-TEL-PCG-0100
| Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | Reconstruction of telecommunications networks | [26 empty] | -------
1.3.1.24 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | Reconstruction of telecommunications networks | P-KRAK-MCS-B-000-TEN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | TEN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0278 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 7.2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DTEN%2DPCG%2D0001
1.3.1.24 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | Reconstruction of telecommunications networks | P-KRAK-MCS-B-000-TEN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest commant sheet z wpisanymi uwagami ale bez ogólnego kodu pakietu (czy zatwierdzono czy nie) dla rewizji B00. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0190 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | TOM 7.2 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DTEN%2DPCG%2D0100
1.3.1.24 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | Reconstruction of telecommunications networks | P-KRAK-MCS-B-000-TEN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | TEN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-TEN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0385 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 7.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0591 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | TOM 7.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | tak | tak | brak info |  |  | 2019-12-10 | TOM 7.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.24 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | Reconstruction of telecommunications networks | P-KRAK-MCS-B-000-TEN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TEN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | TEN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-TEN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0496 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 7.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | tak | tak | weryfikacja
| Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities | [26 empty] | -------
| Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities | [26 empty] | -------
1.3.1.8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities | - | P | KRAK | MCS | B | Z01 | WTN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0281 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | TOM 8 - Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMEL%2DPCG%2D0001
1.3.1.8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | tak |  | zatwierdzono ale z uwagami. Comment sheet w folderze na SP. Złożono ponownie do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0217 | 2019-07-11 | 2019-07-10 | Opracowanie przebiegu przebudów melioracji i kształtowanie koryt cieków Projekt architektoniczno-budowlany TOM 8. Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMEL%2DPCG%2D0001
1.3.1.8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MEL | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MEL-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0421 | 2019-10-04 | 2019-10-09 | TOM 8 Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0578 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 8 Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0653 |  | 2019-12-10 | TOM 8 Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | R00 | nie | weryfikacja
1.3.1.8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | WTN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | MEL | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MEL-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0498 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 8 Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0707 | 2020-01-31 | 2020-01-20 | TOM 8 Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | R00 | tak | weryfikacja
| Zieleń | Green | [26 empty] | -------
| Inwentaryzacja dendrologiczna | Dendrological inventory | [26 empty] | -------
1.3.1.30 | Inwentaryzacja dendrologiczna | Dendrological inventory | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | z01 | SRV | PCG | 0011 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-287 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | TOM 9.1 - Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSRV%2DPCG%2D0011
1.3.1.30 | Inwentaryzacja dendrologiczna | Dendrological inventory | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0011 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Złożono ponownie do ZRID1 w wierszu powyżej | KRAK-MCS-GPT-TRI-0191 | 2019-07-10 | 2019-07-05 | TOM 9.1 - Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | tak | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGRN%2DPCG%2D0100
1.3.1.30 | Inwentaryzacja dendrologiczna | Dendrological inventory | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0011 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GRN | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GRN-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0340 |  | 2019-09-20 | TOM 9.1 - Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0388 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 9.1 Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0550 | 2019-11-18 | 2019-11-12 | TOM 9.1 Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0596 |  | 2019-12-03 | TOM 9.1 Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | nie | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0600 |  | 2019-12-09 | TOM 9.1 Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGRN%2DPCG%2D0100
1.3.1.30 | Inwentaryzacja dendrologiczna | Dendrological inventory | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0011 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | GRN | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-GRN-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0516 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 9.1 - Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.30 | Inwentaryzacja dendrologiczna | Dendrological inventory | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0100 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0011 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GRN | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GRN-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0499 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 9.1 Inwentaryzacja dendrologiczna | tak | tak | weryfikacja
| Gospodarka roślinnością istniejącą | The existing vegetation economy | [26 empty] | -------
1.3.1.30 | Gospodarka roślinnością istniejącą | The existing vegetation economy | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0200 | P | KRAK | MCS | B | z01 | SRV | PCG | 0012 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0288 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | TOM 9.2 - Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSRV%2DPCG%2D0012
1.3.1.30 | Gospodarka roślinnością istniejącą | The existing vegetation economy | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0200 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0012 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z ogólnym kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Złożono ponownie do ZRID1 w wierszu powyżej | KRAK-MCS-GPT-TRI-0192 | 2019-07-10 | 2019-07-05 | TOM 9.2 - Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | tak | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGRN%2DPCG%2D0200
1.3.1.30 | Gospodarka roślinnością istniejącą | The existing vegetation economy | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0200 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0012 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GRN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GRN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0341 |  | 2019-09-20 | TOM 9.2 - Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0389 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 9.2 Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0551 | 2019-11-18 | 2019-11-12 | TOM 9.2 Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0597 |  | 2019-12-03 | TOM 9.2 Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0601 |  | 2019-12-09 | TOM 9.2 Gospodarka roślinnością istniejącą | tak | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGRN%2DPCG%2D0200
1.3.1.30 | Gospodarka roślinnością istniejącą | The existing vegetation economy | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0200 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0012 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | GRN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-GRN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0517 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 9.2 - Gospodarka roślinnością | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.30 | Gospodarka roślinnością istniejącą | The existing vegetation economy | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0200 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0012 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GRN | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GRN-PCG-0200 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0500 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 9.2 Gospodarka zielenią istniejacą | tak | tak | weryfikacja
| Zieleń projektowana | Greenery designed | [26 empty] | -------
1.3.1.30 | Zieleń projektowana | Greenery designed | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | B | z01 | GRN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0289 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | TOM 9.3 - Zieleń projektowana | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGRN%2DPCS%2D0002
1.3.1.30 | Zieleń projektowana | Greenery designed | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GRN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | W folderze na SP jest comment sheet z odólnym kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B01. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0193 | 2019-07-10 | 2019-07-05 | TOM 9.3 - Zieleń projektowana | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0218 |  | 2019-07-11 | TOM 9.3 - Zieleń projektowana | TAK | brak info | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGRN%2DPCG%2D0300
1.3.1.30 | Zieleń projektowana | Greenery designed | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GRN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GRN | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GRN-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0342 |  | 2019-09-20 | TOM 9.3 - Zieleń projektowana | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0390 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 9.3 Zieleń projektowana | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0552 | 2019-11-18 | 2019-11-12 | TOM 9.3 Zieleń projektowana | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0598 |  | 2019-12-03 | TOM 9.3 Zieleń projektowana | tak | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0602 |  | 2019-12-09 | TOM 9.3 Zieleń projektowana | tak | nie | weryfikacja | [28 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DGRN%2DPCG%2D0300
1.3.1.30 | Zieleń projektowana | Greenery designed | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GRN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | GRN | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-GRN-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0518 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 9.3 - Zieleń projektowana | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.30 | Zieleń projektowana | Greenery designed | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0300 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GRN | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GRN | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GRN-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0501 | 2019-10-04 | 2019-10-16 | TOM 9.3 Zieleń projektowana | tak | tak | weryfikacja
| Rozbiórki | Joints | [26 empty] | -------
| Projekt rozbiórek | Demolition project | [26 empty] | -------
1.3.1.28 | Projekt rozbiórek | Demolition project | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | BRD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | BRD | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-BRD-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0381 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 10.1 Projekt rozbiórek | tak | tak | weryfikacja
1.3.1.28 | Projekt rozbiórek | Demolition project | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | BRD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0232 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | TOM 10/1 - Projekt rozbiórek | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DBRD%2DPCG%2D0001
1.3.1.28 | Projekt rozbiórek | Demolition project | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | BRD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | BRD | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-BRD-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0331 |  | 2019-09-20 | TOM 10/1 - Projekt rozbiórek | tak | nie | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0380 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | TOM 10.1 Projekt rozbiórek | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0553 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | TOM 10.1 Projekt rozbiórek | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0632 |  | 2019-12-10 | TOM 10.1 Projekt rozbiórek | R00 | nie | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005765D4A55E82B04F9279C477320A0089&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DBRD%2DPCG%2D0100
1.3.1.28 | Projekt rozbiórek | Demolition project | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | BRD | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | BRD | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-BRD-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0519 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 10.1 Projekt rozbiórek | tak | tak | weryfikacja
| OUD | OUD | [26 empty] | -------
| Projekt budowy bazy OUD- Budynek administracyjno-biurowy | OUD base construction project. Administrative and office building | [26 empty] | -------
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Budynek administracyjno-biurowy | OUD base construction project. Administrative and office building | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1 bez wersji papierowej. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0283 |  | 2019-08-09 | TOM 11.1 - Projekt budowy bazy OUD- Budynek administracyjno-biurowy | tak | nie | brak papierowej | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0001
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Budynek administracyjno-biurowy | OUD base construction project. Administrative and office building | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-OUD-ARC-PCG-0100 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu czy nie rewizji B03. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0043 |  | 2019-03-26 | Projekt budowy bazy OUD - budynek administracyjno - biurowy; garażowo - warsztatowy; portierni; zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji odpadów, wiata skłądu wyposażenia | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0076 | 2019-04-28 | 2019-04-25 | Projekt wstępny, wielobranżowy budynków OUD | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0113 |  | 2019-06-03 | TOM 11.1 - Projekt budynku administracyjno-biurowego | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0226 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | TOM 11.1 - Projekt budynku administracyjno-biurowego | tak | tak | brak info\ | KRAK-MCS-GPT-TRI-0455 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 11.1 - Projekt budynku administracyjno-biurowego | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0712 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 11.1 - Projekt budynku administracyjno-biurowego | R00 | tak | nie | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0001
| Projekt budowy bazy OUD- Budynek warsztatowo – garażowy | OUD base construction project. A workshop and garage building | [26 empty] | -------
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Budynek warsztatowo – garażowy | OUD base construction project. A workshop and garage building | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1 bez wersji papierowej. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0284 |  | 2019-08-09 | TOM 11.2 - Projekt budowy bazy OUD- Budynek warsztatowo – garażowy | TAK | nie | brak papierowej | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0002
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Budynek warsztatowo – garażowy | OUD base construction project. A workshop and garage building | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-OUD-ARC-PCG-0200 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu czy nie rewizji B03. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0043 |  | 2019-03-26 | Projekt budowy bazy OUD - budynek administracyjno - biurowy; garażowo - warsztatowy; portierni; zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji odpadów, wiata składu wyposażenia | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0076 | 2019-04-28 | 2019-04-25 | Projekt wstępny, wielobranżowy budynków OUD | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0113 |  | 2019-06-03 | TOM 11.2 - Projekt budowlany budynku garażowo-warsztatowego | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0226 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | TOM 11.2 - Projekt budowlany budynku garażowo-warsztatowego | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0452 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 11.2 - Projekt budowlany budynku garażowo-warsztatowego | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0713 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 11.2 - Projekt budowlany budynku garażowo-warsztatowego | R00 | tak | nie | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0001
| Projekt budowy bazy OUD- Magazyn soli (Projekt budowalny adaptacji projektu typowego) | OUD base construction project- Salt warehouse (Building project for adaptation of a typical project) | [26 empty] | -------
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Magazyn soli (Projekt budowalny adaptacji projektu typowego) | OUD base construction project- Salt warehouse (Building project for adaptation of a typical project) | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0291 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | TOM 11.3 - Projekt budowy bazy OUD- Magazyn soli (Projekt budowalny adaptacji projektu typowego) | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0003
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Magazyn soli (Projekt budowalny adaptacji projektu typowego) | OUD base construction project- Salt warehouse (Building project for adaptation of a typical project) | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0003 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-OUD-ARC-PCG-0300 | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale bez kodu pakietu (czy odrzucono czy nie). Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej | KRAK-MCS-GPT-TRI-0233 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | TOM 11/3 - Projekt budowy bazy OUD - Magazyn soli | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0456 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 11.3 - Projekt budowy bazy OUD - Magazyn soli | tak | tak | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DARC%2DPCG%2D0002
| Projekt budowy bazy OUD- Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia | OUD construction project - Portiernia, Covered storage and segregation site, Storage area | [26 empty] | -------
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia | OUD construction project - Portiernia, Covered storage and segregation site, Storage area | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1 bez wersji papierowej. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0285 |  | 2019-08-09 | TOM 11.4 - Projekt budowy bazy OUD- Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia | TAK | NIE | brak papierowej | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0004 | nie wysłano wersji papierowej bo ejst to ta sama wersja co wysłano ją 18 lipca 2019
1.3.1.15 | Projekt budowy bazy OUD- Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia | OUD construction project - Portiernia, Covered storage and segregation site, Storage area | - | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | OUD | ARC | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-OUD-ARC-PCG-0400 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu czy nie rewizji B03. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0043 |  | 2019-03-26 | Projekt budowy bazy OUD - budynek administracyjno - biurowy; garażowo - warsztatowy; portierni; zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji odpadów, wiata skłądu wyposażenia |  | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRO-0076 | 2019-04-25 |  | Projekt wstępny, wielobranżowy budynków OUD | tak | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRO-0113 |  | 2019-06-03 | TOM 11.4 - Projekt budowlany, wyelobranżowy budynku portierni, Zadaszonego miejsca gromadzenia i segregacji odpadów, Wiaty składu wyposażenia | tak | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0226 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | TOM 11.4 - Projekt budowlany, wyelobranżowy budynku portierni, Zadaszonego miejsca gromadzenia i segregacji odpadów, Wiaty składu wyposażenia | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0457 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 11.4 - Projekt budowlany, wyelobranżowy budynku portierni, Zadaszonego miejsca gromadzenia i segregacji odpadów, Wiaty składu wyposażenia | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0714 | 2020-01-31 | 2020-01-16 | TOM 11.4 - Projekt budowlany, wyelobranżowy budynku portierni, Zadaszonego miejsca gromadzenia i segregacji odpadów, Wiaty składu wyposażenia | R00 | tak | nie | [21 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DARC%2DPCG%2D0001
| Projekt zieleni | Green design | [26 empty] | -------
1.3.1.15 | Projekt zieleni | Green design | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0400-B00 | P | KRAK | MCS | B | OUD | GRN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0290 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | TOM 11.5 - Projekt zieleni | tak | TAK | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DOUD%2DGRN%2DPCG%2D0001
1.3.1.15 | Projekt zieleni | Green design | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0400-B00 | P | KRAK | MCS | B | OUD | GRN | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | OUD | GRN | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-OUD-GRN-PCG-0500 | nie |  | W folderze na SP jest comemnt sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0194 | 2019-07-10 | 2019-07-05 | TOM 11.6 - OUD - Projekt Zieleni | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0458 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 11.6 - OUD - Projekt Zieleni | tak | tak | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGRN%2DPCG%2D0400
| Budowa przyłącza gazowego do OUD | Construction of a gas connection to OUD | [26 empty] | -------
1.3.1.15 | Budowa przyłącza gazowego do OUD | Construction of a gas connection to OUD | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | B | OUD | GAS | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | OUD | GAS | PCG | 0600 |  | P-KRAK-MCS-B-OUD-GAS-PCG-0600 | tak |  | Zatwierdzono przez GLMK w comment sheet w fodlerze na SP. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0210 | 2019-07-10 | 2019-07-08 | TOM 6.7 - Budowa przyłącza gazowego do OUD | tak | tak | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0003
1.3.2.11 | Projekt lądowiska dla helikopterów | Project helipad | [26 empty] | -------
| Projekt lądowiska dla helikopterów | Project helipad | [26 empty] | -------
1.3.2.11.1 | Projekt lądowiska dla helikopterów | Project helipad | P-KRAK-MCS-B-000-HLP-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | HLP | PCG | 0006 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | HLP | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-HLP-PCG-0100 | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z kodem pakietu - odrzucono dla rewizji B00. Brak info o kolejnych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0207 | 2019-07-10 | 2019-07-05 | TOM 12 - Projekt lądowiska dla helikopterów (wersja robocza) | tak | tak | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DHLP%2DPCG%2D0001
| Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia podłoża | Supplementary geotechnical conditions for foundation of the ground | [26 empty] | -------
| Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | Geotechnical project to strengthen the road surface and provide stability to embankments and excavations | [26 empty] | -------
1.3.1.7 | Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | Geotechnical project to strengthen the road surface and provide stability to embankments and excavations | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1301 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEO | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEO-PCG-0300 | nie |  | Złożono rewizję B01. Prawdopodobnie rewizja do ZRID1 jest przed uwagami do rewizji B00 a B01 już zostałą poprawiona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0213 |  | 2019-07-09 | Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | TAK | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0292 |  | 2019-08-12 | TOM 13.3 Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | tak | nie | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D1301
1.3.1.7 | Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | Geotechnical project to strengthen the road surface and provide stability to embankments and excavations | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1301 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | GEO | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-244 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 13.3 - Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0295 |  | 2019-08-14 | TOM 13.3 - Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | tak | nie | brak papierowej | KRAK-MCS-GPT-TRI-0305 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | TOM 13.3 - Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | tak | nie | brak papieru | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGEO%2DPCG%2D0001
1.3.1.7 | Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | Geotechnical project to strengthen the road surface and provide stability to embankments and excavations | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1301 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEO | PCG | 0300 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEO-PCG-0300 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0656 |  | 2019-12-11 | TOM 13.1 Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego | B00 | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0672 |  | 2019-12-13 | TOM 13.3 Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | R00 | tak | weryfikacja
| Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | Geotechnical project for the construction of engineering facilities | [26 empty] | -------
1.3.1.14 | Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | Geotechnical project for the construction of engineering facilities | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1302 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEO | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEO-PCG-0400 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie dla rewizji B00. Złożono do ZRID1 poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0214 |  | 2019-07-09 | TOM 13.4 Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D1302
1.3.1.14 | Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | Geotechnical project for the construction of engineering facilities | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1302 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | GEO | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0245 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 13.4 - Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0296 |  | 2019-08-14 | TOM 13.4 - Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | tak | nie | brak papierowej | [7 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGEO%2DPCG%2D0002
1.3.1.14 | Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | Geotechnical project for the construction of engineering facilities | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1302 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEO | PCG | 0400 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEO-PCG-0400 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0673 |  | 2019-12-13 | TOM 13.4 Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | R00 | tak | weryfikacja
| Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i karta informacyjna | Ground Substrate Research Documentation and information card | [26 empty] | -------
1.3.1.14 | Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i karta informacyjna | Ground Substrate Research Documentation and information card | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0004 | [6 empty] | Moved to this section | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | tak |  | Złożono do ZRID1 | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0299 |  | 2019-08-23 | TOM 13.1 Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i karta informacyjna | tak | tak | tak | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGEO%2DPCG%2D0004
1.3.1.14 | Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i karta informacyjna | Ground Substrate Research Documentation and information card | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0004 | [6 empty] | Moved to this section | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEO | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEO-PCG-0100
1.3.1.14 | Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego i karta informacyjna | Ground Substrate Research Documentation and information card | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0004 | [6 empty] | Moved to this section | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEO | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEO-PCG-0100
| Opinia geotechniczna | Geotechnical opinion | [26 empty] | -------
1.3.1.14 | Opinia geotechniczna | Geotechnical opinion | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0003 | [6 empty] | Moved to this section | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | tak |  | Złożone do ZRID1 | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0298 |  | 2019-08-23 | TOM 13.2 Opinia geotechncizna | tak | tak | tak | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGEO%2DPCG%2D0003
1.3.1.14 | Opinia geotechniczna | Geotechnical opinion | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0003 | [6 empty] | Moved to this section | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEO | PCG | 0200 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEO-PCG-0200 | nie |  | Brak dokumentacji. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0671 |  | 2019-12-13 | TOM 13.2 Opinia Geotechniczna | R00 | tak | weryfikacja
| Dokumentacja geologiczno inżynierska | [27 empty] | -------
1.3.1.14 | Dokumentacja geologiczno inżynierska |  |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | GEO | PCG | 0008 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | tak |  | Należy dodać tę pozycję do "Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia podłoża" - wiersz 231 | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0301 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | TOM 13.5 Dokumentacja geologiczno inżynierska | tak | tak | tak | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DGEO%2DPCG%2D0008
1.3.1.14 | Dokumentacja geologiczno inżynierska |  |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | GEO | PCG | 0008 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEO | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEO-PCG-0500 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0657 |  | 2019-12-11 | TOM 13.5 Dokumentacja geologiczno-inżynierska | B00 | nie | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0685
1.3.1.14 | Dokumentacja geologiczno inżynierska |  |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | GEO | PCG | 0008 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEO | PCG | 0500 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEO-PCG-0500
1.3.2.13 | BiOZ | BIOZ | [26 empty] | -------
| BiOZ | BIOZ | [26 empty] | -------
1.3.2.13.1 | BiOZ | BIOZ | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | MDE | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0263 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | TOM 14 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DMDE%2DPCG%2D0007 | R01
1.3.2.13.1 | BiOZ | BIOZ | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID21 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak informacji o zatwierdzeniu lub nie. Złożono do ZRID1 w wierszu powyżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0212 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | TOM 14 - Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DOHS%2DPCG%2D0001
1.3.2.13.1 | BiOZ | BIOZ | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | OHS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-OHS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0413 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | TOM 14 BIOZ | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0670 | 2020-01-02 | 2019-12-12 | TOM 14 BIOZ | R00 | tak | weryfikacja
1.3.2.13.1 | BiOZ | BIOZ | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00G | OHS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00G-OHS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0525 | 2019-10-04 | 2019-10-17 | TOM 14 BIOZ | tak | tak | weryfikacja
1.3.2.13.1 | BiOZ | BIOZ | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00E | OHS | PCG | 0100 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-OHS-PCG-0100 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0454 | 2019-10-04 | 2019-10-11 | TOM 14 BIOZ | tak | tak | weryfikacja
1.3.2 | RAPORT PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO | REPORT ON THE RE-ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT | [26 empty] | -------
1.3.2.1 | Opracowanie materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko - Raport OŚ | Development of materials for the re-assessment of environmental impact - the Environmental Protection Report | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | B | Z01 | ENV | PCG | 0001 | B00 | [6 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Złożono do ZRID1. | [42 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0282 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Raport oddziaływania na środowisko | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DENV%2DPCG%2D0001
1.3.2.1 | Opracowanie materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko - Raport OŚ | Development of materials for the re-assessment of environmental impact - the Environmental Protection Report | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0001 | B00 | [6 empty] | ZRID22 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0227 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | Raport o Oddziaływaniu na Środowisko (kompletny) | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DENV%2DPCG%2D1000 | 4DVD
1.3.2.1 |  |  | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-1001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0001 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0230 | 2019-07-25 | 2019-07-23 | Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Plan działań środowiskowych Streszczenie w języku niespecjalistycznym | tak | tak | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DENV%2DPCG%2D1001 | 4DVD
1.3.2.1 | Opracowanie materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko - Raport OŚ | Development of materials for the re-assessment of environmental impact - the Environmental Protection Report | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0010 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ENV-PCG-0010 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0492 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Raport o oddziaływaniu na środowisko | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0494 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Raport o oddziaływaniu na środowisko | tak | tak | weryfikacja
1.3.2.1 | Opracowanie materiałów do ponownej oceny oddziaływania na środowisko - Raport OŚ | Development of materials for the re-assessment of environmental impact - the Environmental Protection Report | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0001 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0010 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0010 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0446 | 2019-10-04 | 2019-10-10 | Raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja kompletna) | tak | tak | NIE | KRAK-MCS-GPT-TRI-0594 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | Raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja kompletna) | tak | tak | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0675 |  | 2019-12-16 | Raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja kompletna) | R00 | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0688 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | Raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja kompletna) | R01 | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0823 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | Raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja kompletna) | R02 | tak | weryfikacja
1.3.2.1 | Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko | Appendix no.1 for Development of materials for the re-assessment of environmental impact - the Environmental Protection Report | [17 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0011 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-1084 | 2020-05-04 | - | Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko | tak | R00
1.3.3 | POZWOLENIA WODNOPRAWNE | WATER PERMISSIONS | [26 empty] | -------
1.5.1 | Pozwolenie wodnoprawne - obiekty w rejonie cieków i rowów melioracyjnych | Water-law permit - facilities in the area of drainage and drainage ditches | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0020 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0002 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0051 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0051 | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0223 |  | 2019-07-18 | Operat wodnoprawny na budowę urządzeń wodnych | tak | BRAK INFO | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DENV%2DPCG%2D0020
1.5.2 | Pozwolenie wodnoprawne - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z układu drogowego | Water permit - drainage of rainwater and snowmelt from the road system | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0003 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0052 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0052 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.5.3 | Pozwolenie wodnoprawne - w zakresie przejścia tunelu pod rzeką Prądnik | Water-law permit - in the area of passage of the tunnel under the Prądnik river | P-KRAK-MCS-B-T04-MDE-PCG-0007 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0004 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0053 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0053 | nie |  | Dziwna sprawa, w folderze na SP jest comment sheet dla rewizji B02 z kodem pakietu - odrzucono. Ale złożono rewizję R00 08.07.2019. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0121 |  | 2019-03-28 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0130 |  | 2019-06-18 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | TAK | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0160 |  | 2019-06-28 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | tak | BRAK INFO | nie | [21 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0208 | 2019-07-09 | 2019-07-08 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | TAK | TAK | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DMDE%2DPCG%2D0007
1.5.4 | Pozwolenie wodnoprawne - trwałe piętrzenie wody oraz obnożenie zwierciadła wód gruntowych. | Water-law permit - permanent damming of water and extension of groundwater table. | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0005 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0054 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0054 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
| Operat wodnoprawny (odcinek I początek-4+800km) - W zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód | [18 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0061 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ENV-PCG-0061
| Operat wodnoprawny (odcinek I początek-4+800km) - W zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych | [18 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0062
| Operat wodnoprawny (odcinek II 4+800km - 6+900km) - W zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych | [18 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0071
| Operat wodnoprawny (odcinek II 4+800km - 6+900km) - W zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód | [18 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0072
| OPERAT WODNOPRAWNY – przejście tunelem pod rzeką Prądnik |  |  | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0053 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0073 |  |  | nie |  | Dziwna sprawa, w folderze na SP jest comment sheet dla rewizji B02 z kodem pakietu - odrzucono. Ale złożono rewizję R00 08.07.2019. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0121 |  | 2019-03-28 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0130 |  | 2019-06-18 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | TAK | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0160 |  | 2019-06-28 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | tak | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0947 | - | 2020-03-25 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik | tak | R01 | weryfikacja | [14 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0208 | 2019-07-09 | 2019-07-08 | Operat wodnoprawny - przejście tunelem pod rzeką Prądnik w km 10.1 rzeki (km S52 6+477) | TAK | TAK | weryfikacja
| Operat wodnoprawny (odcinek III 6+900km - 9+700km) - W zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód |  |  | P | KRAK | MCS | B | W03 | MDE | PCG | 0001 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0061 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0061 | nie | [44 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0309 |  | 2019-09-05 | Operat wodnoprawny 1 (odcinek III- km 6+900-9+700)- w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód | TAK | nie | brak papier | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DW03%2DMDE%2DPCG%2D0001
| Operat wodnoprawny (odcinek III 6+900km - 9+700km) - W zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych |  |  | P | KRAK | MCS | B | W03 | MDE | PCG | 0002 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0062 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0062 | nie | [18 empty] | 9999999999999 | [25 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0310 |  | 2019-09-05 | Operat wodnoprawny 2 (odcinek III- km 6+900-9+700)- w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych | tak | nie | brak papier | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DW03%2DMDE%2DPCG%2D0002
| OPERAT WODNOPRAWNY – na wykonanie urzadzeo wodnych służących do poboru wód podziemnych z utworów trzeciorządowych studnią nr 3 | [18 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0069 | [5 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0395 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | OPERAT WODNOPRAWNY – na wykonanie urzadzeo wodnych służących do poboru wód podziemnych z utworów trzeciorządowych studnią nr 3 | tak | B00 | weryfikacja
| Operat wodnoprawny (odcinek IV bez zbiornika 9+700km - END) - W zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0071 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0071 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0353 |  | 2019-09-25 | Operat wodnoprawny (odcinek IV 9+700km do końca bez zbiornika) - w zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód | tak | nie | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FEXCHANGE%20AREA&viewpath=%2FEXCHANGE%20AREA%2FForms%2FAllItems%2Easpx&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DENV%2DPCG%2D0071
| Operat wodnoprawny (odcinek IV ze zbornikiem 9+700km - END) - W zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0072 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0072 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0354 |  | 2019-09-25 | Operat wodnoprawny (odcinek IV 9+700km do końca - zbiornik) - w zakresie w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów inżynierskich, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, szczególnego korzystania z wód | tak | nie | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FEXCHANGE%20AREA&viewpath=%2FEXCHANGE%20AREA%2FForms%2FAllItems%2Easpx&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FZRID%2000F%20%286%2B900km%2DEND%29%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D00F%2DENV%2DPCG%2D0072
| Operat wodnoprawny (odcinek IV 9+700km - END) - W zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | ENV | PCG | 0073 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-ENV-PCG-0073 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0490 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Operat wodnoprawny (odcinek IV) W zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz usług wodnych | tak | tak | weryfikacja
| Karty informacyjne | Information cards
1.3.2.11.2 | Karta informacyjna przedsięwzięcia dla "Lądowisko dla helikopterów" | Information card to "helipad project" |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | HLP | PCG | 0002 | [7 empty] | ZRID21 | P | KRAK | MCS | B | 00E | ENV | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-ENV-PCG-0001 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0302 |  | 2019-08-26 | Karta informacyjna przedsięwzięcia dla "Lądowisko dla helikopterów" | TAK | nie | brak papieru | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DHLP%2DPCG%2D0002
| Przedmiar dla Projektu Budowlanego dla wszystkich branż | The bill for the construction project for all industries | [26 empty] | ------- | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
| Przemiar robót - kanalizacja deszczowa |  |  | P | KRAK | MCS | B | Z01 | SWS | PCG | 0004 | [7 empty] | ZRID11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0308 |  | 2019-09-03 | Przemiar robót - kanalizacja deszczowa | TAK | NIE | BRAK PAPIERU | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FEXCHANGE%20AREA&viewpath=%2FEXCHANGE%20AREA%2FForms%2FAllItems%2Easpx&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2F01%5FZRiD%2D1%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DZ01%2DSWS%2DPCG%2D0004
| Przedmiary robót branży energetycznej, teletechnicznej oraz przedmiar kanalizacji deszczowej |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0013 | [7 empty] | ZRID22 | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | BOQ | 0000 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-BOQ-0000 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0306 |  | 2019-09-03 | Przedmiary robót branży energetycznej, teletechnicznej oraz przedmiar kanalizacji deszczowej | TAK | NIE | brak papiery | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2FEXCHANGE%20AREA&viewpath=%2FEXCHANGE%20AREA%2FForms%2FAllItems%2Easpx&sortField=Modified&isAscending=false&viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMDE%2DPCG%2D0013
| Materiały do ZUDP | Materials for ZUDP | [26 empty] | -------
| Materiały do ZUDP | Materials for ZUDP |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0243 | 2019-08-06 | 2019-08-05 | Materiały do ZUD | tak | tak | nie | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/:f:/r/EXCHANGE%20AREA/00_Design%20Submissions/P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0007?csf=1&e=KiEgcH
| Materiały do ZUDP | Materials for ZUDP |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0001 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0317 | 2019-09-18 |  | Materiały do ZUD | NIE | TAK | BRAK NA sp
| Materiały do ZUDP | Materials for ZUDP |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | MDE | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-MDE-PCG-0001
| Materiały do ZUDP (miasto Kraków) | Materials for ZUDP |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0002
| Materiały do ZUDP (Powiat Kraków) | Materials for ZUDP |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0003 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0003
| Materiały do ZUDP (kolej) | Materials for ZUDP |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0007 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | MDE | PCG | 0004 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-MDE-PCG-0004
| Materiał do audytu BRD | Materials for BRD | [26 empty] | -------
| Materiały do audytu BRD |  |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0330 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0010 |  | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0010 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRO-0099 |  | 2019-05-23 | Materiały do audytu BRD | TAK | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0312 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Materiały do audytu BRD | TAK | TAK | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0316 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Materiały do Audytu BRD | TAK | TAK | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0526 |  | 2019-10-23 | Materiały do Audytu BRD | tak | nie | brak info | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?viewid=9dc157bf%2Db049%2D4617%2Db2c8%2D2799e8ff5f3a&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DRDS%2DPCG%2D0330
| Materiały dfo audytu rowerowego |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | RDS | PCG | 0020 |  | P-KRAK-MCS-B-000-RDS-PCG-0020 |  |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0542 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Materiały do Audytu BRD | tak | tak | weryfikacja
1.6 | MATERIAŁY DO UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ I DECYZJI WYMAGANACH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI ORAZ INNE MATERIAŁY PROJEKTOWE | MATERIALS TO OBTAIN OPINIONS, ARRANGEMENTS, PERMITS AND DECISIONS REQUIREMENTS OF SPECIAL PROVISIONS AND OTHER PROJECT MATERIALS | [15 empty] | New Addition. | [10 empty] | -------
1.6.1 | Materiały do uzgodnienia tras przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia z GAZ SYSTEM S.A. | Materials for reconciliation routes for the reconstruction of the high-pressure gas network with GAZ SYSTEM S.A. | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0003 | B00 | [5 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0001 | tak |  | Zatwierdzono przez GLMK dla rewizji B01. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0049 |  | 2019-03-29 | Materiały do uzgodnienia tras przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia z GAZ SYSTEM S.A. | TAK | BRAK INFO | NIE | KRAK-MCS-GPT-TRI-0155 |  | 2019-06-26 | Materiały do uzgodnienia tras przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia z GAZ SYSTEM S.A. | TAK | brak info | tak | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0001
1.6.2 | Analiza wpływu inwestycji budowy Północnej Obwodnicy Krakowa na projektowany suchy zbiornik retencyjny na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach- Obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne | Analysis of the impact of the construction of the Northern Bypass of Krakow on the planned dry storage reservoir at Sudolín Dominikanski in Węgrzce - Hydrological and hydraulic calculations | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 120 | WTN | REP | 0001 | B00 | [5 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | SPC | 0001 | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-SPC-0001 | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0122 |  | 2019-06-11 | Analiza wpływu inwestycji budowy Północnej Obwodnicy Krakowa na projektowany suchy zbiornik retencyjny na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach- Obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne | tak | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0150 |  | 2019-06-24 | Analiza wpływu inwestycji budowy Północnej Obwodnicy Krakowa na projektowany suchy zbiornik retencyjny na Sudole Dominikańskim w Węgrzcach- Obliczenia hydrologiczno- hydrauliczne | tak | brak info | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D0001
1.6.3 | Wniosek do PKP ZLK w Krakowie – uzgodnienie przejścia gazociagami pod liniami kolejowymi, opinia do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. | Application to PKP ZLK in Krakow - reconciliation of the passage with gas pipelines under railway lines, opinion on obtaining a derogation from technical and construction regulations. | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0002 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0004 | B00 | [5 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0004 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0004 | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0132 |  | 2019-06-19 | Wniosek do PKP ZLK w Krakowie – uzgodnienie przejścia gazociagami pod liniami kolejowymi, opinia do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. | TAK | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0002
1.6.4 | Karta Informacyjna przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 794 (obwodnicy Zielonek) przy węźle Zielonki" | Project Information Card entitled: "Construction of a fragment of provincial road No. 794 (the Zieloneki bypass) at the Zielonka junction" | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0002 | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0010 | [6 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0001 | nie |  | Brak info czy zatwierdzono czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TR0-0105 |  | 2019-05-30 | Karta Informacyjna przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 794 (obwodnicy Zielonek) przy węźle Zielonki" | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DENV%2DPCG%2D0002
1.6.5 | Przedmiar Robót - Wstępny projekt nasypów, wykopów i zabezpieczenia skarp / Wstępny projekt wzmocnienia podłoża - drogi | Bill of Quantities - Draft embankments, trenches and embankments security / Draft strengthen the ground - roads | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-BOQ-0300 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | BOQ | 0001 | [6 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | BOQ | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-BOQ-0001 | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale nie ma kodu zatwierdzenia pakietu (czy zatwierdzono czy nie) dla rewizjii B00. Brak info o kolejnych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0084 |  |  | Przedmiar Robót - Wstępny projekt nasypów, wykopów i zabezpieczenia skarp / Wstępny projekt wzmocnienia podłoża - drogi | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DBOQ%2D0300
1.6.6 | Plan działań ratowniczych | Rescue action plan | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0003 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0008 | [6 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | OHS | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0002 | nie |  | W fodlerze na SP jest comment sheet z wpisanymi uwagami ale nie ma kodu zatwierdzenia pakietu (czy zatwierdzono czy nie) dla rewizjii B00. Brak info o kolejnych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TR0-0107 |  | 2019-05-31 | Plan działań ratowniczych | tak | brak info | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0658 |  | 2019-12-11 | Plan działań ratowniczych | R00 | nie | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMDE%2DPCG%2D0003
1.6.7 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | Construction project of retaining structures from km 4 + 850 to km 10 + 516 | - | P | KRAK | MCS | B | K00 | CST | PCG | 0002 | [6 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | K00 | CST | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-K00-CST-PCG-0001 | nie |  | Brak info o tym czy zatwierdzono czy nie rewizje B02 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0119 |  | 2019-06-07 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0165 | 2019-07-05 | 2019-07-03 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych od km 4+850 do km 10+516 | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0220 | 2019-07-17 | 2019-07-15 | Projekt budowlany konstrukcji oporowych | TAK | TAK | BRAK INFO
1.6.8 | Dokumentację uzgodnieniową tras przebudowywanych gazociągów wraz z pismem przewodnim do PSG Sp. z o.o. -Gazownia Kraków Krowodrza | Reconciliation documentation for reconstructed gas pipelines together with a cover letter to PSG Sp. z o.o. -Gazownia Krakow Krowodrza | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0010 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0005 | [6 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG |  | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG- | TAK |  | Zatwierdzono dla rewizji B02 na podstawie comment sheet w fodlerze na SP. | [14 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0166 | 2019-07-04 | 2019-07-03 | Uzgodnienie tras przebudowywanych gazociągów (Gazownia Kraków Krowodrza) | tak | tak | TAK | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0010
1.6.9 | Dokumentację uzgodnieniową tras przebudowywanych gazociągów wraz z pismem przewodnim do PSG Sp. z o.o. -Gazownia Nowa Huta | Reconciliation documentation for reconstructed gas pipelines together with a cover letter to PSG Sp. z o.o. -Gazownia Nowa Huta | P-KRAK-MCS-B-000-GAS-PCG-0020 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GAS | PCG | 0006 | [6 empty] | New Addition. |  | P | KRAK | MCS | B |  |  |  |  | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B---- | TAK |  | Zatwierdzono dla rewizji B02 na podstawie comment sheet w fodlerze na SP. | [14 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0167 | 2019-07-04 | 2019-07-03 | Uzgodnienie tras przebudowywanych gazociągów (Gazownia Nowa Huta) | tak | tak | weryfikacja | [42 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGAS%2DPCG%2D0020
1.6.10 | Plan zagospodarowania terenu (PZT) włącznie z kompletnym rozwiązaniem projektowym dla wszystkich branż podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającemu przed złożeniem wniosku w ZUDP | Land development plan (PZT) including a complete design solution for all industries subject to approval by the Contracting Party before submitting the application in ZUDP | P-KRAK-MCS-B-000-GEN-PCG-0310 | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0009 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MDE | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-0001 | nie |  | Odrzucono zgodnie z comment sheet w folderze na SP. | [7 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRO-0073 |  | 2019-04-19 | Plan zagospodarowania terenu (PZT) włącznie z kompletnym rozwiązaniem projektowym dla wszystkich branż podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającemu przed złożeniem wniosku w ZUDP | tak | brak info | nie | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEN%2DPCG%2D0310
1.6.13 | Projekt Geotechniczny zgodnie z EC7 | Geotechnical project in accordance with EC7 | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0005 | [6 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B |  |  |  |  | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B---- | nie |  | Brak dokumentacji.
1.6.14 | Projekt wzmocnień podłoża gruntowego | Project of ground reinforcement | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GIM | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B |  |  |  |  | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B---- | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.6.15 | Krajowy System Zarządzania Ruchem | National Traffic Management System | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | TOD | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B |  |  |  |  | Nie zawiera się w PB, ponieważ nie jest elementem PB i nie jest potrzebne d ouzyskania pozwolenia. | P-KRAK-MCS-B---- | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.6.16 | Plan monitoringu (opracowany na podstawie Projektu Wykonawczego) | Monitoring plan (developed on the basis of the Executive Project) | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0013 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | MON | PCG | 0001 | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B-000-MON-PCG-0001 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.6.17 | Projekt gospodarki zielenią | Green economy project | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GRN | PCG | 0003 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | GRN | PCG | 0001 | Do uzgodnienia z AD | P-KRAK-MCS-B-000-GRN-PCG-0001 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.6.18 | Wytyczne do Planu BiOZ | Guidelines for the BiOZ Plan | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | OHS | PCG | 0001 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | OHS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-OHS-PCG-0001 | nie |  | Brak dokumentacji bo GLMK dodał ten wiersz 01.08.2019 z nowym LOD.
1.6.20 | Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu | Tunnel Safety documentation | P-KRAK-MCS-B-000-GEN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | TUN | MDE | PCG | 0001 | [6 empty] | Moved to this section |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | --------------- | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie pakietu. | KRAK-MCS-GPT-TRO-0106 |  | 2019-05-30 | Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEN%2DPCG%2D0001
1.6.20 | Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu | Tunnel Safety documentation | P-KRAK-MCS-B-000-GEN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | TUN | MDE | PCG | 0001 | [6 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | T04 | OHS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-OHS-PCG-0001 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0682 |  | 2019-12-23 | Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu TS-04 | TAK | R00 | [57 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEN%2DPCG%2D0001
1.6.20 | Dokumentacja Bezpieczeństwa Tunelu | Tunnel Safety documentation | P-KRAK-MCS-B-000-GEN-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | TUN | MDE | PCG | 0001 | [6 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | T14 | OHS | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-T14-OHS-PCG-0001 | nie |  |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0683 |  | 2019-12-23 | Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu TS-14 | tak | R00 | weryfikacja | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEN%2DPCG%2D0001
1.6.21 | Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów. | Geotechnical project to strengthen the road surface and provide stability to embankments and excavations. | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1301 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GIM | PCG | 0002 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | [5 empty] | P-KRAK-MCS-B---- | nie |  | Złożono rewizję B01. Prawdopodobnie rewizja do ZRID1 jest przed uwagami do rewizji B00 a B01 już zostałą poprawiona. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0213 |  | 2019-07-09 | Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | TAK | BRAK INFO | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0292 |  | 2019-08-12 | TOM 13.3 Projekt geotechniczny dla wzmocnienia podłoża drogi oraz zapewnienia stateczności skarp nasypów i wykopów | tak | nie | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D1301
1.6.22 | Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | Geotechnical project for the construction of engineering facilities | P-KRAK-MCS-B-000-GEO-PCG-1302 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0006 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | [5 empty] | P-KRAK-MCS-B---- | nie |  | Brak info o zatwierdzeniu lub nie dla rewizji B00. Złożono do ZRID1 poniżej. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0214 |  | 2019-07-09 | TOM 13.4 Projekt geotechniczny dla budowy obiektów inżynierskich | tak | brak info | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DGEO%2DPCG%2D1302
1.6.23 | Sprawozdanie ze wstępnych obliczeń modelowych przepływu wód podziemnych dla odcinka Tunelu TS-04 przecinającego dolinę rzeki Prądnik. | Report on preliminary calculations of model groundwater flow for the Tunnel section TS-04 crossing the Prądnik river valley. | P-KRAK-MCS-B-T04-GEO-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEO | PCG | 0007 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | T04 | GEO | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-T04-GEO-PCG-0001 | nie |  | Brak info o tym czy zatwierdono czy nie dla rewizji B00. Brak info o dalszych rewizjach. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0219 | 2019-07-17 | 2019-07-12 | Sprawozdanie ze wstępnych obliczeń modelowych przepływu wód podziemnych dla odcinka Tunelu TS04 przecinajacego dolinę rzeki Prądnik | tak | tak | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0599 |  | 2019-12-04 | Sprawozdanie ze wstępnych obliczeń modelowych przepływu wód podziemnych dla odcinka Tunelu TS04 przecinajacego dolinę rzeki Prądnik | tak | nie | weryfikacja | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2DT04%2DGEO%2DPCG%2D0001
1.6.24 | Projekt stałej organizacji ruchu | The project of permanent traffic organization | P-KRAK-MCS-B-000-TOD-PCG-0001 | P | KRAK | MCS | B | 000 | TOD | PCG | 0002 | B00 | [5 empty] | Moved to this section |  | P | KRAK | MCS | B | 000 | TOD | PCG | 0001 | Nie zawiera się w PB, ponieważ nie jest elementem PB i nie jest potrzebne d ouzyskania pozwolenia. | P-KRAK-MCS-B-000-TOD-PCG-0001 | nie |  | Weryfikacja dla B01. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0222 | 2019-07-17 | 2019-07-16 | Projekt stałej organizacji ruchu | tak | tak | nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0240 | 2019-08-02 | 2019-08-01 | Projekt stałej organizacji ruchu | tak | tak |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0592 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Projekt stałej organizacji ruchu | tak | tak | weryfikacja | [21 empty] | KRAK-MCS-GPT-TRI-0315 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Projekt stałej organizacji ruchu | tak | tak | weryfikacja | [14 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DTOD%2DPCG%2D0001 | 3DVD
1.6.25 | Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków | Extracts from the register of land and building records | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0115 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0014 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | SRV | REG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-SRV-REG-0001 | TAK |  | W folderze na SP jest command sheet z kodem pakietu - zatwierdzono dla rewizji B00 | KRAK-MCS-GPT-TRO-0074 |  | 2019-04-23 | Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków | TAK | brak info | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0115
1.6.25 | Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków | Extracts from the register of land and building records | P-KRAK-MCS-B-000-SRV-PCG-0115 | P | KRAK | MCS | B | 000 | SRV | PCG | 0014 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | SRV | REG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-SRV-REG-0001 | TAK |  | W folderze na SP jest command sheet z kodem pakietu - zatwierdzono dla rewizji B00 | KRAK-MCS-GPT-TRO-0074 |  | 2019-04-23 | Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków | TAK | brak info | tak | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DSRV%2DPCG%2D0115
1.6.26 | Bilans pomiarowo obliczeniowy przepływów Prądnika | Measurement and calculation balance of Prądnik's flows | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-PCG-0030 | K | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | PCG | 0011 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | ENV | CAL | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-000-ENV-CAL-0001 | nie |  | Brak info czy zatwierdzone czy nie. | KRAK-MCS-GPT-TRI-0225 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Biland pomiarowo obliczeniowy przepływów Prądnika w rejonie miejscowości Zielonki wraz z jego dopływem Garliczanką | tak | BRAK INFO | brak info | [56 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DENV%2DPCG%2D0030
1.7 | ZOPI | ZOPI | [26 empty] | -------
1.7.1 | Kompletny PB do weryfikacji GLMK przed złożeniem do ZOPI - wersja elektroniczna (?) | Complete PB to verify GLMK before submitting to ZOPI - electronic version (?) | - | K | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0001 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEN | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEN-PCG-0001 | nie |  | No wiadomex że jeszcze tego nie ma xd
1.7.1 | Kompletny PB do weryfikacji GLMK przed złożeniem do ZOPI - wersja elektroniczna (?) | Complete PB to verify GLMK before submitting to ZOPI - electronic version (?) | - | K | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0001 | [8 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEN | PCG | 0001 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEN-PCG-0001 | nie |  | No wiadomex że jeszcze tego nie ma xd
1.8 | WNIOSEK ZRID | APPLICATION ZRID | [26 empty] | -------
1.8.1 | Odstępstwa od przepisów budowlanych | Derogations from building regulations | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-9000 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0002 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEN | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEN-PCG-0002 | nie |  | brak info czy rewizja B01 zostałą zatwierdzoan czy nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0065 |  | 2019-04-15 | Odstępstwa od przepisów budowlanych | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0102 |  | 2019-05-29 | Odstępstwa od przepisów budowlanych | TAK | BRAK INFO | brak info | [49 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMDE%2DPCG%2D9000
1.8.1 | Odstępstwa od przepisów budowlanych | Derogations from building regulations | P-KRAK-MCS-B-000-MDE-PCG-9000 | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0002 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0002 |  | P-KRAK-MCS-B-000-GEN-PCG-0002 | nie |  | brak info czy rewizja B01 zostałą zatwierdzoan czy nie | KRAK-MCS-GPT-TRI-0065 |  | 2019-04-15 | Odstępstwa od przepisów budowlanych | TAK | brak info | nie | KRAK-MCS-GPT-TRO-0102 |  | 2019-05-29 | Odstępstwa od przepisów budowlanych | TAK | BRAK INFO | brak info | KRAK-MCS-GPT-TRI-0593 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Wniosek o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych | tak | tak | weryfikacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-0762 |  | 2020-01-27 | Wniosek o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych | tak | R00 | weryfikacja | [35 empty] | https://glmk.sharepoint.com/EXCHANGE%20AREA/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=%2FEXCHANGE%20AREA%2F00%5FDesign%20Submissions%2FP%2DKRAK%2DMCS%2DB%2D000%2DMDE%2DPCG%2D9000
1.8.2 | Wniosek o ZRID przed złożeniem do Inżyniera | Application for ZRID before submission to the Engineer | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0003 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEN | PCG | 0003 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEN-PCG-0003 | nie |  | brak | KRAK-MCS-GPT-TRI-0740 |  | 2020-01-16 | Wniosek o ZRID przed złożeniem do Inżyniera | R00 | tak | weryfikacja
1.8.2 | Wniosek o ZRID przed złożeniem do Inżyniera | Application for ZRID before submission to the Engineer | - | P | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0003 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEN | PCG | 0003 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEN-PCG-0003 | nie |  | brak | KRAK-MCS-GPT-TRI-0582 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Wniosek o ZRID przed złożeniem do Inżyniera | tak | tak | weryfikacja
1.8.3 | PB do wniosku ZRID po weryfikacji ZOPI | PB to the ZRID application after ZOPI verification | - | K | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0004 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00E | GEN | PCG | 0004 |  | P-KRAK-MCS-B-00E-GEN-PCG-0004 | nie |  | brak
1.8.3 | PB do wniosku ZRID po weryfikacji ZOPI | PB to the ZRID application after ZOPI verification | - | K | KRAK | MCS | B | 000 | GEN | PCG | 0004 | B00 | [7 empty] | P | KRAK | MCS | B | 00F | GEN | PCG | 0004 |  | P-KRAK-MCS-B-00F-GEN-PCG-0004 | nie |  | brak

## LOD Projekt Wykonawczy
- | TOM | TYTUŁ | Tłumaczenie | Kolumna1 | Document Type | Job Code | Doc. Originator | Project Phase | Major Area / Work Item | Discipline | Detailed Doc. Type | Sequential number | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji
STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZEGO
| TOM 1 | Zbiorczy plan sytuacyjny | Summary site plan
| TOM 1.1 | Część I (km 2+134 - km 7+013) | Part I (km 2+134 - km 7+013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | MDE | PCG | 0100
| TOM 1.2 | Część II (km 7+013 - km 9+620) | Part II (km 7+013 - km 9+620) |  | P | KRAK | MCS | E | 00H | MDE | PCG | 0100
| TOM 1.3 | Część III (km 9+620 - km 14+461) | Part III (km 9+620 - km 14+461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00J | MDE | PCG | 0100
| TOM 2 | Projekt drogowy | Roads design
| Tom 2.1 | Droga ekspresowa S52 | Expressway S52
| TOM 2.1.1 | Droga ekspresowa S52 - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Expressway S52 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | RDS | PCG | 0101
| TOM 2.1.2 | Droga ekspresowa S52 - Część IIa (km 7+013 - km 9+620) | Expressway S52 - Część IIa (km 7+013 - km 9+620) |  | P | KRAK | MCS | E | 00H | RDS | PCG | 0102
| TOM 2.1.3 | Droga ekspresowa S52 - Część IIb (km 9+620 - km 14+130) | Expressway S52 - Część IIb (km 9+620 - km 14+130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00I | RDS | PCG | 0103
| TOM 2.1.4 | Droga ekspresowa S52 - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Expressway S52 - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | RDS | PCG | 0104
| TOM 2.2 | Węzły | Junctions
| TOM 2.2.1 | Węzeł Modlnica | Modlnica Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J01 | RDS | PCG | 0201
| TOM 2.2.2 | Węzeł Zielonki | Zielonki Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J02 | RDS | PCG | 0202
| TOM 2.2.3 | Węzeł Wegrzce | Węgrzce Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J03 | RDS | PCG | 0203
| TOM 2.2.4 | Węzeł Batowice | Batowice Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J04 | RDS | PCG | 0204
| TOM 2.3 | Drogi poprzeczne | Cross roads
| TOM 2.3.1 | DD-03 | DD-03 |  | P | KRAK | MCS | E | C01 | RDS | PCG | 0301
| TOM 2.3.2 | ul. Łokietka | ul. Łokietka |  | P | KRAK | MCS | E | C02 | RDS | PCG | 0302
| TOM 2.3.3 | ul. Jurajska | ul. Jurajska |  | P | KRAK | MCS | E | C03 | RDS | PCG | 0303
| TOM 2.3.4 | ul. Staropolska | ul. Staropolska |  | P | KRAK | MCS | E | C04 | RDS | PCG | 0304
| TOM 2.3.5 | ul. Krakowskie Przedmieście | ul. Krakowskie Przedmieście |  | P | KRAK | MCS | E | C05 | RDS | PCG | 0305
| TOM 2.3.6 | ul. Bankowa | ul. Bankowa |  | P | KRAK | MCS | E | C06 | RDS | PCG | 0306
| TOM 2.3.7 | DD-10 | DD-10 |  | P | KRAK | MCS | E | C07 | RDS | PCG | 0307
| TOM 2.3.8 | ul. Dożynkowa | ul. Dożynkowa |  | P | KRAK | MCS | E | C08 | RDS | PCG | 0308
| TOM 2.3.9 | ul. Parkowa | ul. Parkowa |  | P | KRAK | MCS | E | C09 | RDS | PCG | 0309 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1151 | 2020-05-29 | - | B00
| TOM 2.3.10 | ul. Warszawska, ul. E1 | ul. Warszawska, ul. E1 |  | P | KRAK | MCS | E | C10 | RDS | PCG | 0310
| TOM 2.3.11 | ul. B4 | ul. B4 |  | P | KRAK | MCS | E | C11 | RDS | PCG | 0311
| TOM 2.3.12 | ul. Krakowska | ul. Krakowska |  | P | KRAK | MCS | E | C12 | RDS | PCG | 0312 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1054 | 2020-04-10 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1098 KRAK-MCS-GPT-TRI-1101 | 2020-05-11 | - | B01 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1102 | 2020-05-13 | - | R00
| TOM 2.3.13 | ul. Długa (DD-16) | ul. Długa (DD-16) |  | P | KRAK | MCS | E | C13 | RDS | PCG | 0313 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1064 | 2020-04-20 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1062 | 2020-04-17 | - | B01
| TOM 2.3.14 | ul. Karola Wojtyły (DP2293K) | ul. Karola Wojtyły (DP2293K) |  | P | KRAK | MCS | E | C14 | RDS | PCG | 0314
| TOM 2.3.15 | ul. Piastowska (DD-18) | ul. Piastowska (DD-18) |  | P | KRAK | MCS | E | C15 | RDS | PCG | 0315 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1127 | 2020-05-22 | - | B00
| TOM 2.3.16 | ul. Morcinka | ul. Morcinka |  | P | KRAK | MCS | E | C16 | RDS | PCG | 0316
| TOM 2.4 | Drogi dojazdowe | Service roads
| TOM 2.4.1 | DD-01 | DD-01 |  | P | KRAK | MCS | E | S01 | RDS | PCG | 0401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0938 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.2 | DD-02 | DD-02 |  | P | KRAK | MCS | E | S02 | RDS | PCG | 0402 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0939 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.3 | DD-04 | DD-04 |  | P | KRAK | MCS | E | S04 | RDS | PCG | 0403 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0931 | 2020-03-19 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0950 | 2020-03-27 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1022 | 2020-04-08 | - | B02 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1056 | 2020-04-14 | - | R00
| TOM 2.4.4 | DD-05 | DD-05 |  | P | KRAK | MCS | E | S05 | RDS | PCG | 0404 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0930 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.5 | DD-07 | DD-07 |  | P | KRAK | MCS | E | S07 | RDS | PCG | 0405 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0948 | 2020-03-27 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.6 | DD-08 | DD-08 |  | P | KRAK | MCS | E | S08 | RDS | PCG | 0406 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0929 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.7 | DD-09 | DD-09 |  | P | KRAK | MCS | E | S09 | RDS | PCG | 0407 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0932 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.8 | DD-09c (ul. Do Cegielni) | DD-09c (ul. Do Cegielni) |  | P | KRAK | MCS | E | S10 | RDS | PCG | 0408 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0933 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1052 | 2020-04-10 | - | B01 | odrzucono | KRAK- MCS-GPT-TRI-1097 | 2020-05-08 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1103 | 2020-05-13 | - | R00
| TOM 2.4.9 | DD-11 | DD-11 |  | P | KRAK | MCS | E | S11 | RDS | PCG | 0409 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0934 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1023 | 2020-04-08 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1053 | 2020-04-10 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1071 | 2020-04-23 | - | B03 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1085 | 2020-05-04 | - | R00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 2.4.10 | DD-12 | DD-12 |  | P | KRAK | MCS | E | S12 | RDS | PCG | 0410 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0928 | 2020-03-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1079 | 2020-04-29 | - | B01 | Warunkowa akceptacja
| TOM 2.4.11 | DD-13, ul. Królewska | DD-13 (ul. Królewska) |  | P | KRAK | MCS | E | S13 | RDS | PCG | 0411 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0940 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1024 | 2020-04-08 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1072 | 2020-04-23 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1086 | 2020-05-04 |  | R00 | Warunkowa akceptacja
| TOM 2.4.12 | DD-14 | DD-14 |  | P | KRAK | MCS | E | S14 | RDS | PCG | 0412 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0949 | 2020-03-27 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.13 | DD-15a | DD-15a |  | P | KRAK | MCS | E | S16 | RDS | PCG | 0413 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0941 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.14 | DD-15 | DD-15 |  | P | KRAK | MCS | E | S15 | RDS | PCG | 0414 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0942 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.15 | DD-15b | DD-15b |  | P | KRAK | MCS | E | S25 | RDS | PCG | 0415 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0943 | 2020-03-23 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1061 | 2020-04-17 | - | B01 | Warunkowa akceptacja
| TOM 2.4.16 | DD-17 | DD-17 |  | P | KRAK | MCS | E | S17 | RDS | PCG | 0416 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0935 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1063 | 2020-04-18 | - | B01 | Warunkowa akceptacja
| TOM 2.4.17 | DD-19 | DD-19 |  | P | KRAK | MCS | E | S19 | RDS | PCG | 0417 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0936 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.18 | DD-20 | DD-20 |  | P | KRAK | MCS | E | S20 | RDS | PCG | 0418 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0945 | 2020-03-25 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.19 | DD-21 | DD-21 |  | P | KRAK | MCS | E | S21 | RDS | PCG | 0419 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0937 | 2020-03-20 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.20 | DD-22 | DD-22 |  | P | KRAK | MCS | E | S22 | RDS | PCG | 0420 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1080 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.5 | Trasa Wolbromska | Wolbromska route
| TOM 2.5.1 | Trasa Wolbromska, Łączniki, Rampy | Wolbromska route, connectors, ramps |  | P | KRAK | MCS | E | W01 | RDS | PCG | 0501
| TOM 2.5.2 | ul. Ks. Adama Zięby | ul. Ks. Adama Zięby |  | P | KRAK | MCS | E | W02 | RDS | PCG | 0502
| TOM 2.5.3 | ul. Długopolska | ul. Długopolska |  | P | KRAK | MCS | E | W03 | RDS | PCG | 0503
| TOM 2.5.4 | ul. Na Popielówkę | ul. Na Popielówkę |  | P | KRAK | MCS | E | W04 | RDS | PCG | 0504
| TOM 2.5.5 | ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Pękowicka Płd. | ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Pękowicka Płd. |  | P | KRAK | MCS | E | W05 | RDS | PCG | 0505
| TOM 2.5.6 | ul. Pękowicka Płn. | ul. Pękowicka Płn. |  | P | KRAK | MCS | E | W06 | RDS | PCG | 0506
| TOM 2.5.7 | Kładka | Kładka |  | P | KRAK | MCS | E | W07 | RDS | PCG | 0507
| TOM 2.6 | Drogi inne | Other roads
| TOM 2.6.1 | Dojazdy do budynków technicznych | Access roads to technical buildings |  | P | KRAK | MCS | E | M01 | RDS | PCG | 0601
| TOM 2.6.2 | DD-05a | DD-05a |  | P | KRAK | MCS | E | M02 | RDS | PCG | 0602
| TOM 2.6.3 | DD-Parkowa | DD-Parkowa |  | P | KRAK | MCS | E | M03 | RDS | PCG | 0603
| TOM 2.6.4 | DD-24 | DD-24 |  | P | KRAK | MCS | E | M04 | RDS | PCG | 0604
| TOM 2.7 | Drogi OUD | OUD Roads
| TOM 2.7.1 | OUD | OUD |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | RDS | PCG | 0701
| TOM 2.8 | Drogi tymczasowe | Temporary roads
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 2.8.1 | Drogi tymczasowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Temporary roads - Part I
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 2.8.2 | Drogi tymczasowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Temporary roads - Part II
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 2.8.3 | Drogi tymczasowe - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Temporary roads - Part III
| TOM 3 | Obiekty inżynierskie | Engineering objects
| TOM 3.1 | Wiadukt WS-00 | Viaduct WS-00 |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0100
| TOM 3.1.1 | Wiadukt WS-00 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0101
| TOM 3.1.2 | Wiadukt WS-00 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0102
| TOM 3.1.3 | Wiadukt WS-00 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0103
| TOM 3.1.4 | Wiadukt WS-00 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0104
| TOM 3.2 | Wiadukt WS-01 | Viaduct WS-01 |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0200
| TOM 3.2.1 | Wiadukt WS-01 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0201
| TOM 3.2.2 | Wiadukt WS-01 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0202
| TOM 3.2.3 | Wiadukt WS-01 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0203
| TOM 3.2.4 | Wiadukt WS-01 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0204
| TOM 3.3 | Wiadukt WD-01 | Viaduct WD-01 |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0300
| TOM 3.3.1 | Wiadukt WD-01 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0301
| TOM 3.3.2 | Wiadukt WD-01 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0302
| TOM 3.3.3 | Wiadukt WD-01 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0303
| TOM 3.3.4 | Wiadukt WD-01 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0304
| TOM 3.4 | Wiadukt WS-02 | Viaduct WS-02 |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0400
| TOM 3.4.1 | Wiadukt WS-02 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0401
| TOM 3.4.2 | Wiadukt WS-02 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0402
| TOM 3.4.3 | Wiadukt WS-02 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0403
| TOM 3.4.4 | Wiadukt WS-02 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0404
| TOM 3.5 | Kładka KL-03a (WD-03a) | Footbridge KL-03a (WD-03a) |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0500
| TOM 3.5.1 | Kładka KL-03a (WD-03a) Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0501
| TOM 3.5.2 | Kładka KL-03a (WD-03a) Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0502
| TOM 3.5.3 | Kładka KL-03a (WD-03a) Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0503
| TOM 3.5.4 | Kładka KL-03a (WD-03a) Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0504
| TOM 3.6 | Wiadukt WD-03b | Viaduct WD-03b |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0600
| TOM 3.6.1 | Wiadukt WD-03b Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0601
| TOM 3.6.2 | Wiadukt WD-03b Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0602
| TOM 3.6.3 | Wiadukt WD-03b Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0603
| TOM 3.6.4 | Wiadukt WD-03b Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0604
| TOM 3.7 | Wiadukt WD-03c | Viaduct WD-03c |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0700
| TOM 3.7.1 | Wiadukt WD-03c Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0701
| TOM 3.7.2 | Wiadukt WD-03c Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0702
| TOM 3.7.3 | Wiadukt WD-03c Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0703
| TOM 3.7.4 | Wiadukt WD-03c Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0704
| TOM 3.8 | Wiadukt WD-03d | Viaduct WD-03d |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0800
| TOM 3.8.1 | Wiadukt WD-03d Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0801
| TOM 3.8.2 | Wiadukt WD-03d Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0802
| TOM 3.8.3 | Wiadukt WD-03d Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0803
| TOM 3.8.4 | Wiadukt WD-03d Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0804
| TOM 3.9 | Wiadukt WD-03e | Viaduct WD-03e |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0900
| TOM 3.9.1 | Wiadukt WD-03e Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0901
| TOM 3.9.2 | Wiadukt WD-03e Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0902
| TOM 3.9.3 | Wiadukt WD-03e Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0903
| TOM 3.9.4 | Wiadukt WD-03e Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0904
| TOM 3.10 | Wiadukt WD-03f | Viaduct WD-03f |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1000
| TOM 3.10.1 | Wiadukt WD-03f Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1001
| TOM 3.10.2 | Wiadukt WD-03f Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1002
| TOM 3.10.3 | Wiadukt WD-03f Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1003
| TOM 3.10.4 | Wiadukt WD-03f Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1004
| TOM 3.11 | Wiadukt WD-03g | Viaduct WD-03g |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1100
| TOM 3.11.1 | Wiadukt WD-03g Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1101
| TOM 3.11.2 | Wiadukt WD-03g Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1102
| TOM 3.11.3 | Wiadukt WD-03g Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1103
| TOM 3.11.4 | Wiadukt WD-03g Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1104
| TOM 3.12 | Most MD-04a | Bridge MD-04a |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1200
| TOM 3.12.1 | Most MD-04a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1201
| TOM 3.12.2 | Most MD-04a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1202
| TOM 3.12.3 | Most MD-04a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1203
| TOM 3.12.4 | Most MD-04a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1204
| TOM 3.13 | Wiadukt WD-07 | Viaduct WD-07 |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1300
| TOM 3.13.1 | Wiadukt WD-07 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1301
| TOM 3.13.2 | Wiadukt WD-07 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1302
| TOM 3.13.3 | Wiadukt WD-07 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1303
| TOM 3.13.4 | Wiadukt WD-07 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1304
| TOM 3.14 | Most WS-08 | Bridge WS-08 |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1400
| TOM 3.14.1 | Most WS-08 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1401
| TOM 3.14.2 | Most WS-08 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1402
| TOM 3.14.3 | Most WS-08 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1403
| TOM 3.14.4 | Most WS-08 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1404
| TOM 3.15 | Most MD-08a | Bridge WS-08a |  | P | KRAK | MCS | E | 08A | CST | PCG | 1500
| TOM 3.16 | Most MD-08b | Bridge WS-08b |  | P | KRAK | MCS | E | 08B | CST | PCG | 1600
| TOM 3.17 | Wiadukt WD-09a | Viaduct WD-09a |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1700
| TOM 3.17.1 | Wiadukt WD-09a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1701
| TOM 3.17.2 | Wiadukt WD-09a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1702
| TOM 3.17.3 | Wiadukt WD-09a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1703
| TOM 3.17.4 | Wiadukt WD-09a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1704
| TOM 3.18 | Wiadukt WD-09b | Viaduct WD-09B |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1800
| TOM 3.18.1 | Wiadukt WD-09b Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1801
| TOM 3.18.2 | Wiadukt WD-09b Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1802
| TOM 3.18.3 | Wiadukt WD-09b Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1803
| TOM 3.18.4 | Wiadukt WD-09b Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1804
| TOM 3.19 | Wiadukt WD-11 | Viaduct WD-11 |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1900
| TOM 3.19.1 | Wiadukt WD-11 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1901
| TOM 3.19.2 | Wiadukt WD-11 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1902
| TOM 3.19.3 | Wiadukt WD-11 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1903
| TOM 3.19.4 | Wiadukt WD-11 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1904
| TOM 3.20 | Most MD-12 | Bridge MD-12 |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2000
| TOM 3.20.1 | Most MD-12 Ogólne, łożyskowanie, podział na segmenty |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2001
| TOM 3.20.2 | Most MD-12 Tyczenie, plan palowania,szalunek podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2002
| TOM 3.20.3 | Most MD-12 Szalunek ustroju z belek T |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2003
| TOM 3.20.4 | Most MD-12 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2004
| TOM 3.20.5 | Most MD-12 Skrzynka geometria, zbrojenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2005
| TOM 3.20.6 | Most MD-12 Skrzynka sprężenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2006
| TOM 3.20.7 | Most MD-12 Belka T zbrojenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2007
| TOM 3.20.8 | Most MD-12 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2008
| TOM 3.20.9 | Most MD-12 Projekt technologiczny |  |  | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2009
| TOM 3.21 | Wiadukt WD-14a | Viaduct WD-14a |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2100
| TOM 3.20.1 | Wiadukt WD-14a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2101
| TOM 3.20.2 | Wiadukt WD-14a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2102
| TOM 3.20.3 | Wiadukt WD-14a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2103
| TOM 3.20.4 | Wiadukt WD-14a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2104
| TOM 3.22 | Wiadukt WD-15a | Viaduct WD-15a |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2200
| TOM 3.22.1 | Wiadukt WD-15a Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2201
| TOM 3.22.2 | Wiadukt WD-15a Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2202
| TOM 3.22.3 | Wiadukt WD-15a Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2203
| TOM 3.22.4 | Wiadukt WD-15a Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2204
| TOM 3.23 | Wiadukt WD-15b | Viaduct WD-15b |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2300
| TOM 3.23.1 | Wiadukt WD-15b Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2301
| TOM 3.23.2 | Wiadukt WD-15b Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2302
| TOM 3.23.3 | Wiadukt WD-15b Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2303
| TOM 3.23.4 | Wiadukt WD-15b Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2304
| TOM 3.24 | Wiadukt WD-16 | Viaduct WD-16 |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2400
| TOM 3.24.1 | Wiadukt WD-16 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2401
| TOM 3.24.2 | Wiadukt WD-16 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2402
| TOM 3.24.3 | Wiadukt WD-16 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2403
| TOM 3.24.4 | Wiadukt WD-16 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2404
| TOM 3.25 | Wiadukt WS-17 | Viaduct WD-17 |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2500
| TOM 3.25.1 | Wiadukt WS-17 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2501
| TOM 3.25.2 | Wiadukt WS-17 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2502
| TOM 3.25.3 | Wiadukt WS-17 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2503
| TOM 3.25.4 | Wiadukt WS-17 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2504
| TOM 3.26 | Wiadukt WS-18 | Viaduct WD-18 |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2600
| TOM 3.26.1 | Wiadukt WS-18 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2601
| TOM 3.26.2 | Wiadukt WS-18 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2602
| TOM 3.26.3 | Wiadukt WS-18 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2603
| TOM 3.26.4 | Wiadukt WS-18 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2604
| TOM 3.27 | Wiadukt WS-19 | Viaduct WD-19 |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2700
| TOM 3.27.1 | Wiadukt WS-19 Ogólne, tyczenie, łożyskowanie, szalunkowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2701
| TOM 3.27.2 | Wiadukt WS-19 Zbrojenie posadowienia i podpór |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2702
| TOM 3.27.3 | Wiadukt WS-19 Zbrojenie konstrukcji niosącej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2703
| TOM 3.27.4 | Wiadukt WS-19 Wyposażenie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2704
| TOM 3.28 | Przepusty | Culverts
| TOM 3.28.1 | Przepust P1 | Culvert P1 |  | P | KRAK | MCS | E | P01 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.21 | Przepust P2a | Culvert P2a |  | P | KRAK | MCS | E | P2a | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.22 | Przepust P2b | Culvert P2b |  | P | KRAK | MCS | E | P2b | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1124 | 2020-05-22 | - | B00
| TOM 3.28.23 | Przepust P2c | Culvert P2c |  | P | KRAK | MCS | E | P2c | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1271 | 2020-06-26 | - | B00
| TOM 3.28.3 | Przepust P3 | Culvert P3 |  | P | KRAK | MCS | E | P03 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.5 | Przepust P5 | Culvert P5 |  | P | KRAK | MCS | E | P05 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1272 | 2020-06-26 | - | B00
| TOM 3.28.6 | Przepust P6 | Culvert P6 |  | P | KRAK | MCS | E | P06 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.8 | Przepust P8 | Culvert P8 |  | P | KRAK | MCS | E | P08 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.9 | Przepust P9 | Culvert P9 |  | P | KRAK | MCS | E | P09 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0903 | 2020-03-10 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1068 | 2020-04-22 | - | B01 | zatwierdzono
| TOM 3.28.10 | Przepust P10 | Culvert P10 |  | P | KRAK | MCS | E | P10 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1125 | 2020-05-22 | - | B00
| TOM 3.28.11 | Przepust P11 | Culvert P11 |  | P | KRAK | MCS | E | P11 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1069 | 2020-04-22 | - | B00 | zatwierdzono
| TOM 3.28.12 | Przepust P12 (MD-12a) | Culvert P12 (MD-12a) |  | P | KRAK | MCS | E | P12 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1082 | 2020-05-04 | - | B00 | odrzucono
| TOM 3.28.13 | Przepust P13 (MD-13) | Culvert P13 (MD-13) |  | P | KRAK | MCS | E | P13 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1083 | 2020-05-04 | - | B00 | odzrucono
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe | Retaining walls
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Retaining structures - Part I (km 2+134 - km 7+013) |  | P | KRAK | MCS | E | K0E | CST | PCG | 4100
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Retaining structures - Part II (km 7+013 - km 14+130) |  | P | KRAK | MCS | E | K0F | CST | PCG | 4100
|  | Tunel TS-04 | Tunnel TS-04
| TOM 3.61 | Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | Tunnel TS-04 - Construction |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | CST | PCG | 6200
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.51 | Projekt odwodnienia (roboczego) wykopów głębokich na czas budowy
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.70a | Tunel TS-04 - Koordynacja wielobranżowa oraz architektura tunelu | Tunel TS-04 - Multidiciplinary Coordination and Architecture of Tunnel
| TOM 3.71a | Tunel TS-04 - System wentylacji tuneli | Tunnel TS-04 - Tunnel ventilation system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7100
| TOM 3.72a | Tunel TS-04 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | Tunnel TS-04 - System for measuring CO, NO, transparency and speed of air |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7200
| TOM 3.73a | Tunel TS-04 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | Tunnel TS-04 - System for basic, emergency and evacuation lightning |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7300
| TOM 3.74a | Tunel TS-04 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | TS-04 tunnel - covered and fire alarm system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | FPR | PCG | 7400
| TOM 3.75a | Tunel TS-04 - System punktów alarmowych | TS-04 tunnel - Alarm point system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7500
| TOM 3.76a | Tunel TS-04 - System łączności radiowej dla służb | TS-04 tunnel - Radio communication system for services |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | TEL | PCG | 7600
| TOM 3.77a | Tunel TS-04 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | TS-04 tunnel - Tunnel electricity supply system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | ELE | PCG | 7700
| TOM 3.78a | Tunel TS-04 - System nagłośnienia | TS-04 tunnel - sound system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7800
| TOM 3.79a | Tunel TS-04 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | TS-04 tunnel - Video monitoring and video detection system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7900
| TOM 3.80a | Tunel TS-04 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | TS-04 tunnel - Tunnel control and data transmission system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | TEL | PCG | 8000
| TOM 3.81a | Tunel TS-04 - System sterowania ruchem w tunelu | TS-04 tunnel - Tunnel traffic control system |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | TOD | PCG | 8100
| TOM 3.82a | Tunel TS-04 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz z pompownią | Tunnel TS-04 - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a pumping station |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | FPR | PCG | 8200
| TOM 3.83a | Tunel TS-04 - Odwodnienie tunelu | TS-04 tunnel - tunnel drainage |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | SWD | PCG | 8300
| TOM 3.91a | Tunel TS-04 - Budynki techniczne tuneli (BT1 - 2) | TS-04 tunnel - Technical buildings for tunnels (BT1 - 2) |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | ARC | PCG | 9100
|  | Tunel TS-14 | Tunnel TS-14
| TOM 3.62 | Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu | TS-14 tunnel - Tunnel construction |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | CST | PCG | 6200
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.52 | Projekt odwodnienia (roboczego) wykopów głębokich na czas budowy
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.70b | Tunel TS-14 - Koordynacja wielobranżowa oraz architektura tunelu | Tunel TS-14 - Multidiciplinary Coordination and Architecture of Tunnel
| TOM 3.71b | Tunel TS-14 - System wentylacji tuneli | TS-14 tunnel - Tunnel ventilation system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7100
| TOM 3.72b | Tunel TS-14 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | TS-14 tunnel - CO, NO, transparency and air velocity measurement system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7200
| TOM 3.73b | Tunel TS-14 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | TS-14 tunnel - Basic, emergency and evacuation lighting system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7300
| TOM 3.74b | Tunel TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej | TS-14 tunnel - Fire detection and signaling system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | FPR | PCG | 7400
| TOM 3.75b | Tunel TS-14 - System punktów alarmowych | TS-14 tunnel - Alarm point system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7500
| TOM 3.76b | Tunel TS-14 - System łączności radiowej dla służb | TS-14 tunnel - Radio communication system for services |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | TEL | PCG | 7600
| TOM 3.77b | Tunel TS-14 - System zasilania w energię elektryczną tuneli | TS-14 tunnel - Tunnel electricity supply system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | ELE | PCG | 7700
| TOM 3.78b | Tunel TS-14 - System nagłośnienia | TS-14 tunnel - sound system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7800
| TOM 3.79b | Tunel TS-14 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji | TS-14 tunnel - Video monitoring and video detection system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7900
| TOM 3.80b | Tunel TS-14 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu | TS-14 tunnel - Tunnel control and data transmission system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | TEL | PCG | 8000
| TOM 3.81b | Tunel TS-14 - System sterowania ruchem w tunelu | TS-14 tunnel - Tunnel traffic control system |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | TOD | PCG | 8100
| TOM 3.82b | Tunel TS-14 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz z pompownią | TS-14 tunnel - Construction of a fire network in tunnels with external hydrants and a pumping station |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | FPR | PCG | 8200
| TOM 3.83b | Tunel TS-14 - Odwodnienie tunelu | TS-14 tunnel - tunnel drainage |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | SWD | PCG | 8300
| TOM 3.91b | Tunel TS-14 - Budynki techniczne tuneli (BT3 - 4) | TS-14 tunnel - Technical buildings for tunnels (BT3 - 4) |  | P | KRAK | MCS | E | T14 | ARC | PCG | 9100
| TOM 4 | Budowa systemu odwodnienia | Construction of a drainage system
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Rain sewage and cleaning equipment - Part I (km 2+134 - km 7+013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWD | PCG | 0100
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Rain sewage and cleaning equipment - Part II (km 7+013 - km 14+130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1081 | 2020-04-30 | - | B00 | odrzucono
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Rain sewage and cleaning equipment - Part III (km 14+130 - km 14+461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWD | PCG | 0100
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Retention tanks - Part I (km 2+134 - km 7+013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWD | PCG | 0200
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Retention tanks - Part II (km 7+013 - km 14+130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWD | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1105 | 2020-05-15 | - | B00 | odrzucono
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Retention tanks - Part III (km 14+130 - km 14+461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWD | PCG | 0200
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Tymczasowe przyłącza na placu budowy
| TOM 5 | Elektroenergetyka | Electrical Power
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza | Project of reconstruction of low and medium voltage electric network - Tauron Krowodrza
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project of reconstruction of low and medium voltage electric network - Tauron Krowodrza, Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 0100
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Krowodrza Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0100
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Nowa Huta
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Nowa Huta Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0200
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta Część III (km 14+130 - km 14+461) | Project of reconstruction the low and medium voltage electrical network - Tauron Nowa Huta Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELN | PCG | 0200
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0300
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Lighting reconstruction project - Tauron Serwis - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0300
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron | Project for reconstruction of the high-voltage electrical network - Tauron
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project for reconstruction of the high-voltage electrical network - Tauron - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 0400
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project for reconstruction of the high-voltage electrical network - Tauron - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0400 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1087 | 2020-05-05 | - | B00 | zatwierdzono
| TOM 5.5 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka | Project of reconstruction of the medium voltage network - PKP Energetyka
| TOM 5.5 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project of reconstruction of the medium voltage network - PKP Energetyka - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0500
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki | Lighting reconstruction project - Zielonki Commune
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - Zielonki Commune - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0600
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Lighting reconstruction project - Zielonki Commune - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0600
| TOM 5.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś Commune
| TOM 5.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - Wielka Wieś Commune - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0700
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Lighting reconstruction project - ZDMK Kraków - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA | GDDKiA road lighting construction project
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część I (km 2+134 - km 7+013) | GDDKiA road lighting construction project - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część II (km 7+013 - km 14+130) | GDDKiA road lighting construction project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część III (km 14+130 - km 14+461) | GDDKiA road lighting construction project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Project for the construction of power supply for medium voltage networks, trafo stations and low voltage for road related devices - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.11 | Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach | Design of electrical installations in flyovers
| TOM 5.11 | Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Design of electrical installations in flyovers - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1100
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki | Design for the construction of low-voltage network power supply for pumping stations - PUK Zielonki
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Design for the construction of low-voltage network power supply for pumping stations - PUK Zielonki - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELE | PCG | 1200
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Design for the construction of a low-voltage power supply network for pumping stations - PUK Zielonki - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1200
| TOM 5.13 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś | Project of rebuilding the low voltage network supply for pumping stations - ZGK Wielka Wieś
| TOM 5.13 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Project of rebuilding the low voltage network supply for pumping stations - ZGK Wielka Wieś - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 1300
| TOM 5.14 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD | Project for the reconstruction of the low-voltage electrical network - ROD
| TOM 5.14 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Project for the reconstruction of the low-voltage electrical network - ROD - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELN | PCG | 1400
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Zasilanie placu budowy oraz elementów tymczasowych
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe - Elektroenergetyka
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe - Oświetlenie drogowe
| TOM 6 | Sieci sanitarne | Sanitary networks
| TOM 6.1 | Sieci sanitarne
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of medium and low pressure gas network - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0100
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of medium and low pressure gas network - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1094 /KRAK-MCS-GPT-TRI-1100 | 08.05.2020 11.05.2020 | - | B00 | Warunkowa akceptacja | KRAK-MCS-GPT-TRI-1106 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reconstruction of medium and low pressure gas network - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GAS | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1104 | 2020-05-15 | - | B00
| TOM 6.1.1 | Przebudowa przyłączy - sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of connections - medium and low pressure gas network - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0101
| TOM 6.1.1 | Przebudowa przyłączy - sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of connections - medium and low pressure gas network - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0101 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1095 | 2020-05-15 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1107 | 2020-05-15 | - | B01 | Warunkowa akceptacja
| TOM 6.1.2 | Budowa systemu monitoringu sieci gazowej - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0102
| TOM 6.1.2 | Budowa systemu monitoringu sieci gazowej - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0102 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1096 | 2020-05-08 | - | B00
| TOM 6.2 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
| TOM 6.2 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0200
| TOM 6.2.1 | Projekt konstrukcyjny tymczasowych komór mikrotunelowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0201
| TOM 6.2.2 | Projekt konstrukcji odciążającej na Linii Kolejowej LK95, LK8 i LK607 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0202
| TOM 6.2.3 | Projekt ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0203
| TOM 6.2.4 | Projekt prac przyłączeniowych oraz kształtek włączeniowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0204
| TOM 6.2.5 | Obliczenia wytrzymałościowe rur osłonowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0205
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.3.1 | Przebudowa sieci wodociągowych - W1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0301
| TOM 6.3.2 | Przebudowa sieci wodociągowych - W2 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0302
| TOM 6.3.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - W3 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0303
| TOM 6.3.4 | Przebudowa sieci wodociągowych - W3.1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0304
| TOM 6.3.5 | Przebudowa sieci wodociągowych - W4 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0305
| TOM 6.3.6 | Przebudowa sieci wodociągowych - W5, W5.1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0306
| TOM 6.3.7 | Przebudowa sieci wodociągowych - W7 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0307
| TOM 6.3.8 | Przebudowa sieci wodociągowych - W8 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0308
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.3.1 | Przebudowa sieci wodociągowych - W10, W10.1, W10.2 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0301
| TOM 6.3.2 | Przebudowa sieci wodociągowych - W14 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0302 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1110 | 2020-05-15 | - | B00
| TOM 6.3.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - W15, W15.1 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0303
| TOM 6.3.4 | Przebudowa sieci wodociągowych - W16 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0304 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1088 | 2020-05-05 | - | B00 | odrzucono
| TOM 6.3.5 | Przebudowa sieci wodociągowych - W17 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0305
| TOM 6.3.6 | Przebudowa sieci wodociągowych - W18 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0306
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.4.1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS1, KT1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0401
| TOM 6.4.2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT2 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0402
| TOM 6.4.3 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS2 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0403
| TOM 6.4.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS3 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0404
| TOM 6.4.5 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT4, KS4 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0405
| TOM 6.4.6 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS5 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0406
| TOM 6.4.7 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS5.1 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0407
| TOM 6.4.8 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS5.2, KT5 - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0408
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.4.1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT6 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1092 | 2020-05-07 | - | B00 | WARUNKOWA AKCEPTACJA
| TOM 6.4.2 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD5 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0402
| TOM 6.4.3 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD2 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0403
| TOM 6.4.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS6, KS6.2 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0404
| TOM 6.4.5 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS6.1, KT7 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0405
| TOM 6.4.6 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD3 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0406
| TOM 6.4.7 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS7, KT8 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0407
| TOM 6.4.8 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS7.1 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0408
| TOM 6.4.9 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS8 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0409
| TOM 6.4.10 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KD4,KD6 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0410
| TOM 6.4.11 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KS9 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0411
| TOM 6.4.12 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - KT9 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0412
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0500
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0500
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0800
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0800
| TOM 6.9 | Komory na sieciach wod-kan
| TOM 6.9.1 | Komory na sieciach wod-kan w kolizji W15 i KT7 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0901
| TOM 6.9.2 | Komory na sieciach wod-kan w kolizji W17 i KT8 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0902
| TOM 6.9.3 | Komory na sieci wodociągowej w kolizji W18 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0903
| TOM 6.9.4 | Komory na sieci kanalizacyjnej w kolizji KT9 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0904
| TOM 6.9.5 | Komory na sieci kanalizacyjnej w kolizji KD4 - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | CST | PCG | 0905
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe w tym do placu budowy - Sieci gazowej
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe w tym do placu budowy - Sieci sanitarne
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Przekładki tymczasowe - Sieci sanitarne
| TOM 7 | Teletechnika | Teletype
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Construction of the technological channel and cable sewage system for facilities related to the road - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Construction of the technological channel and cable sewage system for facilities related to the road - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Construction of the technological channel and cable sewage system for facilities related to the road - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of telecommunications networks - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | TEN | PCG | 0200
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0200
| TOM 7.2.1 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) - EXATEL S.A. | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - EXATEL S.A. |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0201
| TOM 7.2.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) - PKP TELKOL Sp. z o.o. | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - PKP TELKOL Sp. z o.o. |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0202
| TOM 7.2.3 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) - Orange Polska S.A | Reconstruction of telecommunications networks - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - Orange Polska S.A. |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0203
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reconstruction of telecommunications networks - Part III (km 14+130 - km 14+461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | TEN | PCG | 0200
Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 7.3 | Przekładki tymczasowe - Teletechnika
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych | Reconstruction of watercourses and water facilities
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reconstruction of watercourses and water facilities - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | MEL | PCG | 0100
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reconstruction of watercourses and water facilities - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | MEL | PCG | 0100
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reconstruction of watercourses and water facilities - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | MEL | PCG | 0100
Inne prace
| TOM 8.1 | Projekty tymczasowe melioracji
| TOM 9 | Zieleń | Greenary
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą | Existing vegetation management
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Existing vegetation management - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0875 | 2020-03-05 | - | B00 | odrzucono
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Existing vegetation management - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0876 | 2020-03-05 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1060 | 2020-04-17 | - | B01 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1091 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | R00
| TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Existing vegetation management - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0877 | 2020-03-05 | - | B00 | odrzucono
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana | Design green
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Design green - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GRN | PCG | 0300
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Design green - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GRN | PCG | 0300
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Design green - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GRN | PCG | 0300
| TOM 10 | Rozbiórki | Demolitions
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek | Demolition project
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Demolition project - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | BRD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0878 | 2020-03-04 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0885 | 2020-03-06 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1035 | 2020-04-09 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1077 | 2020-04-28 | - | B03 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1093 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | R00
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Demolition project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | BRD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0879 | 2020-03-04 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0886 | 2020-03-06 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1036 | 2020-04-09 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1078 | 2020-04-28 | - | B03 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1090 | 2020-06-05 | 2020-05-06 | R00
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Demolition project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | BRD | PCG | 0100
| TOM 11 | OUD | OUD
| TOM 11.1 | Projekt budowy bazy OUD - Budynek administracyjno-biurowy |  |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0100
| TOM 11.2 | Projekt budowy bazy OUD - Budynek warsztatowo – garażowy |  |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0200
| TOM 11.3 | Projekt budowy bazy OUD - Magazyn soli (Projekt budowlany adaptacji projektu typowego) |  |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0300
| TOM 11.4 | Projekt budowy bazy OUD - Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia |  |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0400
| TOM 11.5 | Projekt zieleni |  |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | GRN | PCG | 0500
| TOM 12 | Projekt lądowiska dla helikopterów | Helicopter landing pad design
| TOM 12 | Projekt lądowiska dla helikopterów | Helicopter landing pad design |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | HLP | PCG | 0100
| TOM 13 | Dokumentacja geologiczna | Geological documentation
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa | Soil subgrade reinforcement project - expressway
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część I (km 2+134 - km 7+013) - zeszyt I | Soil subgrade reinforcement project - expressway - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) - issue I |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część I (km 2+134 - km 7+013) - zeszyt II | Soil subgrade reinforcement project - Expressway - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) - notebook II |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część II (km 7+013 - km 14+130) - zeszyt I | Soil subgrade strengthening project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - notebook I |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część II (km 7+013 - km 14+130) - zeszyt II | Soil subgrade strengthening project - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) - Book II |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część III (km 14+130 - km 14+461) - zeszyt I | Soil subgrade strengthening project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) - notebook I |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część III (km 14+130 - km 14+461) - zeszyt II | Soil subgrade strengthening project - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) - notebook II |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe | Soil subgrade reinforcement access roads
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Soil subgrade reinforcement access roads - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0916 | 2020-03-17 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1057 | 2020-04-15 | - | B01 | odrzucono
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Soil subgrade reinforcement access roads - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0917 | 2020-03-17 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1059 | 2020-04-15 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1089 | 2020-05-05 | - | R00
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Soil subgrade reinforcement access roads - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0910 | 2020-03-16 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0911 | 2020-03-17 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1058 | 2020-04-16 | - | B01 | odrzucono
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp | Reinforcement design and anti-erosion protection of slopes
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Reinforcement design and anti-erosion protection of slopes - Part I (km 2 + 134 - km 7 + 013) |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Reinforcement design and anti-erosion protection of slopes - Part II (km 7 + 013 - km 14 + 130) |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Reinforcement design and erosion protection of slopes - Part III (km 14 + 130 - km 14 + 461) |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GEO | PCG | 0300
Inne prace
| TOM 13.4 | Plan monitoringu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GEO | PCG | 0400
| TOM 14 | STWiORB | STWiORB
| TOM 14.1 | STWiORB - Drogi
| D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1401
| TOM | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1402
| TOM | Usuniecie drzew i krzewów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1403
| TOM | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1404
| TOM | Zdjęcie warstwy humusu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1405
| TOM | Wyburzenie obiektów budowlanych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1406
| TOM | Rozbiórka elementów dróg oraz innych obiektów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1407
| TOM | ROBOTY ZIEMNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1408
| TOM | Wymagania Ogólne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1409
| TOM | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1410
| TOM | Wzmocnienie podłoża geomateracami |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1411
| TOM | Wzmacnianie podłoża geomateracami drogi dojazdowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1412
| TOM | Wzmacnianie podłoża gruntowego metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1413
| TOM | Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowymi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1414
| TOM | Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą betonowych kolumn przemieszczeniowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1415
| TOM | Przyspieszenie procesu konsolidacji metodą drenów pionowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1416
| TOM | Wymiana gruntu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1417
| TOM | Wykonanie nasypów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1418
| TOM | Zbrojenie skarp nasypów geosyntetykami |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1419
| TOM | Wykonanie nasypów przeciążeniowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1420
| TOM | Ulepszone podłoże gruntowe pod nasypem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1421
| TOM | ODWODNIENIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1422
| D-03.01.01.A | Przepusty żelbetowe rurowe pod koroną drogi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1423
| D-03.01.01.B | Przepusty żelbetowe skrzynkowe pod koroną drogi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1424
| D-03.01.03 | Przepusty i rowy kryte z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1425
| D-03.03.01 | Sączki podłużne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1426
| D-03.03.01A | Elementy odwodnienia liniowego |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1427
| D-03.06.01 | Przebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1428
| D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1429
| D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1430
| D-04.02.01. | Warstwa mrozoochronna |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1431
| D-04.02.01.A | Warstwa mrozoochronna - na drogach serwisowych w śladzie dróg technologicznych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1432
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1433
| D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1434
| D-04.05.01-01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1435
| D-04.05.02 | Ulepszenie gruntu podłoża spoiwem hydraulicznym lub wapnem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1436
| D-04.07.01-01 | Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1437
| D-04.07.01-02 | Podbudowa z betonu asfaltowego (AC) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1438
| D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1439
| D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1440
| D-05.03.05-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1441
| D-05.03.05-02A | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z AC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1442
| D-05.03.05-02B | Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z AC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1443
| D-05.03.06 | Nawierzchnia z betonu cementowego |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1444
| D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1445
| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1446
| D-05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1447
| D-05.03.30 | Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1448
| D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonowa |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1449
| D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1450
| D-06.01.01 | Umocnienie skarp i rowów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1451
| D-06.03.02 | Uzupełnianie poboczy gruntowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1452
| D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1453
| D-07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1454
| D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1455
| D-07.02.02 | Słupki prowadzące, krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1456
| D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1457
| D-07.06.02 | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1458
| D-07.09.01A | Osłony przeciwolśnieniowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1459
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1460
| D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1461
| D-08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1462
| D-08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1463
| D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1464
| D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1465
| D-08.05.03 | Ścieki z kostki kamiennej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1466
| D.09.00.00 | ZIELEŃ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1467
| D-09.01.01 | Zieleń funkcjonalna i ozdobna |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1468
| D-10.00.00 | INNE ROBOTY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1469
| D-10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1470
| D-10.01.01 | Prefabrykowane żelbetowe pale wbijane |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1471
| D-10.01.02 | Krzyże i Kapliczki przydrożne |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1472
| D-10.03.02 | Palisada z pali wierconych CFA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1473
| D-10.03.16 | Kotwy gruntowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1474
| D.10.10.10 | System zarządzania ruchem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1475
| D-10.20.01 | Oczep żelbetowy |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1476
| TOM 14.2 | STWiORB - Tunele
| M.21.20.01.00 | ŁAWY FUNDAMENTOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1401
| M.21.20.01.15 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C30/37 (B35) - bez zabezpieczenia wykopu na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1402
| M.21.20.01.16 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C30/37 (B35) - z zabezpieczeniem wykopu na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1403
| M.21.20.01.19 | Wykonanie ław fundamentowych w ściankach z grodzic (z pozostawieniem ścianek), beton klasy C30/37 (B35) - na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1404
| M.21.20.01.20 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C35/45 (B45) - z zabezpieczeniem wykopu na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1405
| M.21.20.01.21 | Wykonanie ław fundamentowych w ściankach z grodzic (z pozostawieniem ścianek), beton klasy C35/45 (B45) - na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1406
| M.21.20.01.22 | Wykonanie ław fundamentowych w ściankach z grodzic (z pozostawieniem ścianek), beton klasy C40/50 (B50) - na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1407
| M.21.20.01.26 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym wykonanie zasypki tunelu gruntem uzyskanym z wykopu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1408
| M.21.20.01.28 | Wykonanie ścianek z grodzic o ciężarze do 100 kg/m2 z ich pozostawieniem - na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1409
| M.21.20.01.29 | Wykonanie ścianek z grodzic o ciężarze powyżej 100 kg/m2 z ich pozostawieniem - na lądzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1410
| M.21.20.01.34 | Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C30/37 (B35) - z zabezpieczeniem wykopu w wodzie |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1411
| M.21.20.01.70 | Wykonanie dylatacji szczelnej z wkładek gumowych na styku elementów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1412
| M.21.20.01.98 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ław ze stali klasy AIIIN |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1413
| M-23.25.01.00 | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - „NA MOKRO" – MET. OTWARTA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1414
| M-23.25.01.20 | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C35/45 (B45) o powierzchni otworu powyżej 10 m2 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1415
| M-23.25.01.52 | Wykonanie i montaż drobnych konstrukcji stalowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1416
| M-23.25.01.53 | Wykonanie wzmocnienia geosyntetykiem |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1417
| M-23.25.01.54 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii IV bez umocnienia |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1418
| M-23.25.01.55 | Umocnienie wykopu przez wykonanie płyty z betonu klasy C25/30 - grubość warstwy 30 cm |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1419
| M-23.25.01.56 | Wykonanie i montaż zbrojenia płyty |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1420
| M-23.25.01.57 | Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych sprężonych dł. 14 m |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1421
| M-23.25.01.58 | Ułożenie warstwy chudego betonu pod beton płyty dennej, grubość warstwy 10 cm |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1422
| M-23.25.01.59 | Wykonanie ścian grubości 20 cm z cegły |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1423
| M-23.25.01.60 | Wykonanie i montaż stałych punktów wysokościowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1424
| M-23.25.01.63 | Montaż drzwi |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1425
| M-23.25.01.64 | Montaż bramy kurtynowej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1426
| M-23.25.01.65 | Wbudowanie kraty osłonowej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1427
| M-23.25.01.66 | Wykonanie i podwieszenie osłony kanału z rur PE-HD |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1428
| M-23.25.01.70 | Wykonanie dylatacji szczelnej z wkładek gumowych na styku elementów |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1429
| M-23.25.01.98 | Przygotowanie i montaż zbrojenia tunelu ze stali klasy AIIIN |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1430
| M-23.25.02.00 | USTRÓJ TUNELOWY. OBUDOWA TYMCZASOWA METODĄ NATM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1431
| M-23.25.02.11 | Wykonanie obudowy tymczasowej z torkretu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1432
| M-23.25.02.51 | Montaż śrub samonawiercających do skały |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1433
| M-23.25.02.52 | Montaż kołków do zaprawy ( ukośne) długości 4 m |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1434
| M-23.25.02.53 | Montaż śrub czołowych z włókna szklanego długości 8 m |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1435
| M-23.25.02.69 | Zbrojenie torkretu ze stali RB500W |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1436
| M-23.25.02.70 | Wykonanie i montaż dźwigarów kratowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1437
| M-23.25.02.54 | Wykop mechaniczny w gruncie skalistym |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1438
Do ustalenia | M-20.07.11.xx | Mikropale |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1439
| M-23.25.03.00 | USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY - „NA MOKRO" – MET. PODSTOPOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1440
| M.23.25.03.17 | Wykonanie ustroju tunelowego "na mokro" z betonu klasy C50/60 (B60) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1441
| M.23.25.03.51 | Wykop pod stropem mechanicznie w gruncie skalistym |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1442
| M.23.25.03.52 | Wykop nad stropem mechanicznie w gruncie kategorii IV |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1443
| M.23.25.03.53 | Umocnienie wykopu przez wykończenie płyty z betonu C25/30 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1444
| M.23.25.03.54 | Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty umacniającej skarpy wykopu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1445
| M.23.25.03.55 | Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych sprężonych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1446
| M.23.25.03.56 | Warstwa chudego betonu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1447
| M.23.25.03.57 | Wykonanie i montaż kotew z prętów ø32 mm |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1448
| M.23.25.03.98 | Wykonanie i montaż zbrojenia tunelu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1449
| M-23.25.04.00 | USTRÓJ TUNELOWY. OBUDOWA STAŁA „NA MOKRO” |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1450
| M-23.25.04.11 | Obudowa stała z betonu klasy C50/60 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1451
| M-23.25.04.51 | Okładzina ścian tunelu z płyt ognioodpornych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1452
| M-23.25.04.52 | Montaż wieszaków stalowych ø70 mm dla podwieszenia stropu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1453
| M-23.25.04.53 | Dren podłużny |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1454
| M-23.25.04.54 | Montaż drzwi o odporności ogniowej EI 120 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1455
| M-23.25.04.55 | Przepusty kablowe |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1456
| M-23.25.04.56 | Montaż pokryw i studzienek |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1457
| M-23.25.04.57 | Montaż taśmy dylatacyjnej tunelowej w obudowie i stropie tunelu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1458
| M-23.25.04.58 | Wykonanie membrany izolacyjnej na odcinku tunelu realizowanego metodą górniczą |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1459
| M-23.25.04.59 | Montaż kanałów nadmuchu powietrza ze stali kwasoodpornej |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1460
| M-23.25.04.98 | Wykonanie i montaż zbrojenia tunelu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1461
| M-30.01.07.00 | WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI W TUNELU Z BETONU KLASY B35/45 (B45), GRUBOŚĆ WARSTWY 10 CM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1462
| WT.01.01.00 | OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYPOSAŻENIA TUNELI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1463
| WT.01.01.01 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA URZĄDZEŃ TUNELOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1464
| WT.01.01.02 | System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego tuneli. |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1465
| WT.01.01.03 | SYSTEM STEROWANIA TUNELAMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1466
| WT.01.01.04 | INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1467
| WT.01.01.05 | WYPOSAŻENIE TECHNICZNO – KOMUNIKACYJNE. STEROWANIE RUCHEM W TUNELACH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1468
| WT.01.01.06 | SYSTEM WENTYLACJI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1469
| WT.01.01.07 | URZĄDZENIA PIERWSZEJ POMOCY (TELEFONY ALARMOWE SOS) ORAZ TELEFONY DLA OBSŁUGI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1470
| WT.01.01.08 | SYSTEM KOMUNIKACJI RADIOWEJ SŁUŻB RATOWNICZYCH I PORZĄDKOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1471
| WT.01.01.08b | SYSTEM POWIADAMIANIA PUBLICZNEGO - URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE. |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1472
| WT.01.01.09 | SYSTEM MONITORINGU CCTV ORAZ VIDEODETEKCJI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1473
| WT.01.01.10 | WYPOSAŻENIE NISZ ORAZ PRZEJŚĆ POPRZECZNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1474
| T.50.00.00.00 | INSTALACJE W TUNELU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1475
| T.50.03.01.00 | INSTALACJA HYDRANTOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1476
| T.50.04.01.00 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1477
| T.50.05.01.01 | INSTALACJA GASZENIA PIANĄ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TUN | PCG | 1478
| TOM 14.3 | STWiORB - Mosty
| M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1401
| M.01. | WYTYCZENIE OBIEKTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1402
| M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1403
| M.11.01.01 | WYKOPY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1404
| M.11.01.04 | ZASYPANIE WYKOPÓW I ROZKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1405
| M.11.01.06 | ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA PRZYCZÓŁKAMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1406
| M.11.03.00 | PALE FUNDAMENTOWE WYKONYWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1407
| M.11.03.03 | PALE PRZEMIESZCZENIOWE TYPU FRANKI NG |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1408
| M.11.03.05 | PALE CFA FORMOWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1409
| M.11.03.06 | PALE WIELKOŚREDNICOWE FORMOWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1410
| M.11.03.11 | PRÓBNE OBCIĄŻENIE PALI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1411
| M.11.04.00 | ŚCIANKI SZCZELNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1412
| M.11.04.01 | ŚCIANKA SZCZELNA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1413
| M.11.04.03 | ŚCIANKA SZCZELNA KOTWIONA - TYMCZASOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1414
| M.11.015.00 | ŚCIANY SZCZELINOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1415
| M.11.05.01 | ŚCIANY SZCZELINOWE BETONOWANE W GRUNCIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1416
| M.11.05.02 | PPRÓBNE OBCIĄŻENIA ŚCIAN SZCZELINOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1417
| M.11.08.00 | WZMACNIANIE PODŁOŻA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1418
| M.11.08.06 | WZMACANIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO ZA POMOCĄ KOLUMN BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1419
| M.11.01.07 | WZMACNIANIE PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOLUMN CMC |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1420
| M.11.03.08 | WYMIANA GRUNTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1421
| M.11.03.09 | WZMACNIANIE PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOLUMN DSM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1422
| M.12.00.00 | ZBROJENIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1423
| M.12.01.00 | STAL ZBROJENIOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1424
| M.12.01.01 | ZBROJENIE "MIĘKKIE" |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1425
| M.12.01.01 | ZBROJENIE "MIĘKKIE" |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1426
| M.12.02.00 | STAL SPRĘŻAJĄCA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1427
| M.12.02.01 | KABLE SPRĘŻAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1428
| M.13.00.00 | BETON |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1429
| M.13.01.01 | BETON KONSTRUKCYJNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1430
| M.13.01.01 | BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1431
| M.13.01.03 | BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI > 60 CM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1432
| M.13.01.04 | BETONOWE ELEMENTY PODPÓR O GRUBOŚCI ≤ 60 CM |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1433
| M.13.01.05 | BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY W DESKOWANIU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1434
| M.13.01.06 | BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY BEZ DESKOWANIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1435
| M.13.01.00.A | BETON ARCHITEKTONICZNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1436
| M.13.02.01 | BETON NIEKONSTRUKCYJNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1437
| M.13.02.01 | BETON KLASY ≤ C20/25 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1438
| M.13.03.00 | PREFABRYKATY BETONOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1439
| M.13.03.02 | WYKONANIE I MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH SPRĘŻONYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1440
| M.13.03.04 |  |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1441
| M.13.06.00 | BETON – ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1442
| M.13.06.01 | KOTWY TALERZOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1443
| M.13.06.11 | DYLATACJA STYKU ELEMENTÓW BETONOWYCH Z WKŁADEK GUMOWYCH LUB MAS TRWALEPLASTYCZNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1444
| M.13.06.13 | DYLATACJE PEŁNE ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI BETONU CHODNIKÓW I GZYMSÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1445
| M.13.07.00 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1446
| M.13.07.02 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ HYDROFOBIZACYJNĄ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1447
| M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1448
| M.14.01.00 | WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1449
| M.14.01.02 | KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOSĄCEGO ZE STALI S355 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1450
| M.14.02.01 | POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARASKIMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1451
| M.14.02.02 | METALIZACJA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1452
|  | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1453
| M.15.01.00 | IZOLACJE CIENKIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1454
| M.15.01.03 | IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1455
| M.15.02.00 | IZOLACJE GRUBE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1456
| M.15.02.01 | IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1457
| M.15.03.00 | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1458
| M.15.03.01 | WARSTWA WIĄŻĄCA Z ASFALTU LANEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1459
| M.15.03.11 | WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ SMA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1460
| M.15.03.12 | WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTU LANEGO - PRZECIWSPADEK |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1461
| M.15.03.13 | NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1462
| M.15.03.15 | NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NA PRZEJŚCIACH DLA ZWIERZĄT |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1463
| M.15.03.20 | PRZECIWSPADEK Z KRUSZYWA I EMULSJI ASFALTOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1464
| M.15.03.31 | ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ODPORNE NA ŚCIERANIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1465
| M.15..03.32 | UCIĄGLENIE NAWIERZCHNI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1466
| M.16.00.00 | ODWODNIENIE OBIEKTÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1467
| M.16.01.00 | ODWODNIENIE POMOSTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1468
| M.16.01.01 | WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1469
| M.16.01.03 | SĄCZKI ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1470
| M.16.01.05 | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE PREFABRYKOWANE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1471
| M.16.01.06 | ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1472
| M.16.01.34 | DRENY ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1473
| M.16.01.35 | DRENY PREFABRYKOWANE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1474
| M.16.01.41 | RURY ODWADNIAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1475
| M.16.02.04 | ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1476
| M.16.02.00 | INNE ODWODNIENIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1477
| M.16.02.01 | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1478
| M.16.02.02 | DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZA PRZYCZÓŁKAMI |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1479
| M.16.02.04 | ŚCIEKI SKARPOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1480
| M.16.02.21 | KORYTKA ODPŁYWOWE DO LINIOWEGO ODWODNIENIA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1481
| M.17.00.00 | ŁOŻYSKA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1482
| M.17.01.00 | ŁOŻYSKA STANDARDOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1483
| M.17.01.03 | ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1484
| M.17.01.04 | ŁOŻYSKA GARNKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1485
| M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1486
| M.18.01.00 | DYLATACJE SZCZELNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1487
| M.18.01.01 | DYLATACJE SZCZELNE MODUŁOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1488
| M.18.01.02 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE WKŁADKOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1489
| M.18.01.03 | BITUMICZNE PRZEKRYCIA DYLATACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1490
| M.18.01.04 | ZABEZPICZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1491
| M.18.01.05 | ZABEZPIECZENIE PRZERW DYLATACYJNYCH W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1492
| M.19.00.00 | BEZPIECZEŃSTWO RUCHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1493
| M.19.01.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1494
| M.19.01.00 | KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1495
| M.19.01.02 | KRAWĘŻNIK BETONOWY (zanikający) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1496
| M.19.01.11 | BARIERY OCHRONNE STALOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1497
| M.19.01.21 | BALUSTRADY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1498
| M.19.02.00 | OSŁONY I EKRANY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1499
| M.19.02.01 | EKRANYPRZECIWHAŁASOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1500
| M.19.02.02 | OSŁONY PRZECIW PRZECIWOLŚNIENIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1501
| M.19.02.03 | OSŁONY PRZECIWPORAŻENIOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1502
| M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1503
| M.20.01.00 | ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1504
| M.20.01.02 | SCHODY ROBOCZE Z BALUSTRADĄ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1505
| M.20.01.03 | UMOCNIENIE STOŻKÓW I SKARP PRZYCZÓŁKÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1506
| M.20.01.04 | ZNAKI POMIAROWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1507
| M.20.01.12 | BETONOWE PŁYTY OKŁADZINOWE - PREFABRYKATY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1508
| M.20.01.13 | ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1509
| M.20.02.00 | ROBOTY RÓŻNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1510
| M.20.02.21 | PRÓBNE OBCIĄŻENIE DROGOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1511
| M.20.04.00 | ROBOTY REGULACYJNE NA CIEKACH WODNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1512
| M.20.04.04 | KOSZE I MATERACE SIATKOWO - KAMIENNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1513
| M.20.07.00 | KONSTRUKCJE OPOROWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1514
| M.20.07.01 | KONSTRUKCJE OPOROWE Z GRUNTU ZBROJONEGO |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1515
| M.24.00.00 | ROBOTY REMONTOWE - KONSTRUKCJE BETONOWE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1516
| M.24.04.00 | ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BETONOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1517
| M.24.04.02 | ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PODPÓR |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1518
| M.24.04.03 | ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | CST | PCG | 1519
| TOM 14.4 | STWiORB - OUD
| B.07.02.01 | INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1401
| B.10.10.01 | POKRYCIE DACHU |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1402
| B.11.01.01 | TYNKOWANIE I OKŁADZINY |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1403
| B.11.01.02 | WYKŁADANIE ŚCIAN I SUFITÓW |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1404
| B.11.01.03 | KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1405
| B.13.01.01 | ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1406
| B.15.02.01 | ROBOTY MALARSKIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1407
| B.16.01.01 | ROBOTY IZOLACYJNE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1408
| B.17.01.01 | MONTAŻ POCHWYTÓW, BALUSTRAD, DRABIN |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1409
| B.12.02.02 | RUSZTOWANIE |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1410
| B.20.01.01 | BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1411
| B.20.01.02 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1412
| B.20.01.03 | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | ARC | PCG | 1413
| TOM 14.5 | STWiORB - Pozostałe branże
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
| U.01.03.04.1 | KANAŁ TECHNOLOGICZNY
| U.01.03.04.2 | NAPOWIETRZNE LINIE TELEKOMUNIKACYJNE
| U.01.03.04.3 | KABLOWE LINIE TELEKOMUNIKACYJNE MIEDZIANE
| U.01.03.04.4 | KABLOWE LINIE TELEKOMUNIKACYJNE ŚWIATŁOWODOWE
| U.01.03.04.5 | KANALIZACJA TELETECHNICZNA
ODWODNIENIE, KANALIZACJA, WODOCIĄGI
| U..01.03.05.2 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
| U.01.05.01.1 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
| U.01.03.07 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
| U.03.02.01.1 | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ
| U.03.02.01.2 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI OCZYSZCZAJĄCYMI
| U.36987 | Przebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
| U.01.03.06.1 | Przebudowa i budowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia
| U.01.03.06.2 | Przebudowa i budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia
| U.06.04.01 | Pzebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych
| U.01.03.06.3 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA
| U.03.05.01 | ZBIORNIKI RETENCYJNO – OCZYSZCZAJĄCE
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ZWIĄZANE Z DROGĄ
| U.01.03.01.A | BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH NISKIEG I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
| U.01.03.01.B | Przebudowa napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia 110kV
| U.01.03.02 | BUDOWA DOZIEMNYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
| U.07.01.01 | OŚWIETLENIE DROGOWE
| U.01.03.03 | BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/nn
| TOM 15 | Sygnalizacja świetlna | Traffic lights
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 15.1 | Sygnalizacja świetlna wraz z systemem informacjnym
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 15.2 | Projekt teletechnicznej infrastruktury drogowej wraz z telefonami alarmowymi
| TOM 17 | Projekt ekranów akustycznych | Design of acoustic screens
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.1 | Projekt ekranów akustycznych - Część I (km 2+134 - km 7+013)
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.2 | Projekt ekranów akustycznych - Część II (km 7+013 - km 14+130)
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.3 | Projekt ekranów akustycznych - Część III (km 14+130 - km 14+461)
| TOM 18 | Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej | Design of expressway pavement structure
| TOM 18.1 | Projekt konstrukcji nawierzchni | Pavement construction design |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1801 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1074 | 2020-04-24 | - | B00
| TOM 19 | Projekt organizacji ruchu | Motion organization project
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 19.1 | Bramownice konstrukcja
| TOM 19.2 | Projekt stałej organizacji ruchu | Permanent traffic organization project |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TOD | PCG | 1902 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1075 | 2020-04-27 | - | B00 | odrzucono
| TOM 20 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu | Design of temporary traffic organization
| TOM 20.1 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | TOD | PCG | 2001
| TOM 21 | Inne prace | Other works
| TOM 21.1 | Projekt minimalizacji efektu piętrzenia w dolinie rzeki Prądnik |  |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | GEO | PCG | 0001
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 21.2 | Plan monitoringu środowiska
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 21.3 | Projekt ochrony zabytków
| TOM 22 | Przedmiary robót | Bill of quantities
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 22.1 | Wstępny przedmiar robót |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | BOQ | PCG | 2201
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 22.2 | Ostateczny przedmiar robót |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | BOQ | PCG | 2202

## LOD Nazdór autorski
NADZORY AUTORSKIE (NA) | SUPERVISING AUTHORS (NA) | -------
Nadzór autorski | Author's supervision | -------

## LOD Dokumentacja Powykonawcza
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | POST-COMPLETION DOCUMENTATION | -------
Zakres opracowań drogowych | The scope of road studies | -------
Zakres opracowań tunelowych | The scope of tunnel studies | -------
Zakres opracowań mostowych | The scope of bridge studies | -------
Zakres opracowań dotyczący pozostałych branż | Scope of studies on other industries | -------