## Hejka
dupeczka | TOM | TYTUŁ | Tłumaczenie | KOD WYKAZ PŁATNOŚCI | Document Type | Job Code | Doc. Originator | Project Phase | Major Area / Work Item | Discipline | Detailed Doc. Type | Sequential number | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji | Transmittal | Data przekazania w. elektronicznej | Data przekazania wersji papierowej | Rewizja | Status akcjeptacji
STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZEGO
| TOM 1 | ZBIORCZY PLAN SYTUACYJNY | Summary site plan
| TOM 1.1 | Część I (km 2+134 - km 7+013) | Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00E | MDE | PCG | 0100
| TOM 1.2 | Część II (km 7+013 - km 9+620) | Part II (km 7+013 - km 9+620) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00H | MDE | PCG | 0100
Potrzeba konsultacji z GLMK | TOM 1.3 | Część III (km 9+620 - km 14+461) | Part III (km 9+620 - km 14+461) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00J | MDE | PCG | 0100
| TOM 2 | PROJEKT DROGOWY | Roads design
| Tom 2.1 | Droga ekspresowa S52 | Expressway S52
| TOM 2.1.1 | Droga ekspresowa S52 - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Expressway S52 - Część I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00E | RDS | PCG | 0101
| TOM 2.1.2 | Droga ekspresowa S52 - Część IIa (km 7+013 - km 9+620) | Expressway S52 - Część IIa (km 7+013 - km 9+620) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00H | RDS | PCG | 0102
| TOM 2.1.3 | Droga ekspresowa S52 - Część IIb (km 9+620 - km 14+130) | Expressway S52 - Część IIb (km 9+620 - km 14+130) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00I | RDS | PCG | 0103
| TOM 2.1.4 | Droga ekspresowa S52 - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Expressway S52 - Część III (km 14+130 - km 14+461) | 2.1.1 | P | KRAK | MCS | E | 00G | RDS | PCG | 0104
| TOM 2.2 | Węzły | Junctions
| TOM 2.2.1 | Węzeł Modlnica | Modlnica Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J01 | RDS | PCG | 0201
| TOM 2.2.2 | Węzeł Zielonki | Zielonki Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J02 | RDS | PCG | 0202
| TOM 2.2.3 | Węzeł Wegrzce | Węgrzce Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J03 | RDS | PCG | 0203
| TOM 2.2.4 | Węzeł Batowice | Batowice Junction |  | P | KRAK | MCS | E | J04 | RDS | PCG | 0204
| TOM 2.3 | Drogi poprzeczne | Cross roads
| TOM 2.3.1 | DD-03 | DD-03 |  | P | KRAK | MCS | E | C01 | RDS | PCG | 0301
| TOM 2.3.2 | ul. Łokietka | ul. Łokietka |  | P | KRAK | MCS | E | C02 | RDS | PCG | 0302
| TOM 2.3.3 | ul. Jurajska | ul. Jurajska |  | P | KRAK | MCS | E | C03 | RDS | PCG | 0303
| TOM 2.3.4 | ul. Staropolska | ul. Staropolska |  | P | KRAK | MCS | E | C04 | RDS | PCG | 0304
| TOM 2.3.5 | ul. Krakowskie Przedmieście | ul. Krakowskie Przedmieście |  | P | KRAK | MCS | E | C05 | RDS | PCG | 0305
| TOM 2.3.6 | ul. Bankowa | ul. Bankowa |  | P | KRAK | MCS | E | C06 | RDS | PCG | 0306
| TOM 2.3.7 | DD-10 | DD-10 |  | P | KRAK | MCS | E | C07 | RDS | PCG | 0307
| TOM 2.3.8 | ul. Dożynkowa | ul. Dożynkowa |  | P | KRAK | MCS | E | C08 | RDS | PCG | 0308
| TOM 2.3.9 | ul. Parkowa | ul. Parkowa |  | P | KRAK | MCS | E | C09 | RDS | PCG | 0309
| TOM 2.3.10 | ul. Warszawska | ul. Warszawska |  | P | KRAK | MCS | E | C10 | RDS | PCG | 0310
| TOM 2.3.11 | ul. B4 | ul. B4 |  | P | KRAK | MCS | E | C11 | RDS | PCG | 0311
| TOM 2.3.12 | ul. Krakowska | ul. Krakowska |  | P | KRAK | MCS | E | C12 | RDS | PCG | 0312 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1054 | 2020-05-20 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1098 KRAK-MCS-GPT-TRI-1101 | 2020-06-20 | - | B01
| TOM 2.3.13 | ul. Długa (DD-16) | ul. Długa (DD-16) |  | P | KRAK | MCS | E | C13 | RDS | PCG | 0313 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1064 | 2020-05-30 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-1062 | 2020-05-27 | - | B01
KRAK-MCS-GPT-TRI- | TOM 2.3.14 | ul. Karola Wojtyły (DP2293K) | ul. Karola Wojtyły (DP2293K) |  | P | KRAK | MCS | E | C14 | RDS | PCG | 0314
| TOM 2.3.15 | ul. Piastowska (DD-18) | ul. Piastowska (DD-18) |  | P | KRAK | MCS | E | C15 | RDS | PCG | 0315
| TOM 2.3.16 | ul. Morcinka | ul. Morcinka |  | P | KRAK | MCS | E | C16 | RDS | PCG | 0316
| TOM 2.4 | Drogi dojazdowe | Service roads
| TOM 2.4.1 | DD-01 | DD-01 |  | P | KRAK | MCS | E | S01 | RDS | PCG | 0401 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0938 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.2 | DD-02 | DD-02 |  | P | KRAK | MCS | E | S02 | RDS | PCG | 0402 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0939 | 2020-05-02 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.3 | DD-04 | DD-04 |  | P | KRAK | MCS | E | S04 | RDS | PCG | 0403 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0931 | 2020-04-28 | - | B00 |  | KRAK-MCS-GPT-TRI-0950 | 2020-05-06 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1022 | 2020-05-18 | - | B02 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1056 | 2020-05-24 | - | R00
| TOM 2.4.4 | DD-05 | DD-05 |  | P | KRAK | MCS | E | S05 | RDS | PCG | 0404 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0930 | 2020-04-28 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.5 | DD-07 | DD-07 |  | P | KRAK | MCS | E | S07 | RDS | PCG | 0405 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0948 | 2020-05-06 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.6 | DD-08 | DD-08 |  | P | KRAK | MCS | E | S08 | RDS | PCG | 0406 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0929 | 2020-04-28 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.7 | DD-09 | DD-09 |  | P | KRAK | MCS | E | S09 | RDS | PCG | 0407 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0932 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.8 | DD-09c (ul. Do Cegielni) | DD-09c (ul. Do Cegielni) |  | P | KRAK | MCS | E | S10 | RDS | PCG | 0408 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0933 | 2020-04-28 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1052 | 2020-05-20 | - | B01 | odrzucono | KRAK- MCS-GPT-TRI-1097 | 2020-06-17 | - | B02 | odrzucono
| TOM 2.4.9 | DD-11 | DD-11 |  | P | KRAK | MCS | E | S11 | RDS | PCG | 0409 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0934 | 2020-04-28 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1023 | 2020-05-18 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1053 | 2020-05-20 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1071 | 2020-06-02 | - | B03 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1085 | 2020-06-13 | - | R00
| TOM 2.4.10 | DD-12 | DD-12 |  | P | KRAK | MCS | E | S12 | RDS | PCG | 0410 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0928 | 2020-04-28 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1079 | 2020-06-08 | - | B01
| TOM 2.4.11 | DD-13, ul. Królewska | DD-13 (ul. Królewska) |  | P | KRAK | MCS | E | S13 | RDS | PCG | 0411 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0940 | 2020-05-02 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1024 | 2020-05-18 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1071 | 2020-06-02 | - | B02
| TOM 2.4.12 | DD-14 | DD-14 |  | P | KRAK | MCS | E | S14 | RDS | PCG | 0412 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0949 | 2020-05-06 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.13 | DD-15a | DD-15a |  | P | KRAK | MCS | E | S16 | RDS | PCG | 0413 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0941 | 2020-05-02 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.14 | DD-15 | DD-15 |  | P | KRAK | MCS | E | S15 | RDS | PCG | 0414 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0942 | 2020-05-02 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.15 | DD-15b | DD-15b |  | P | KRAK | MCS | E | S25 | RDS | PCG | 0415 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0943 | 2020-05-02 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1061 | 2020-06-24 | - | B01
| TOM 2.4.16 | DD-17 | DD-17 |  | P | KRAK | MCS | E | S17 | RDS | PCG | 0416 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0935 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.17 | DD-19 | DD-19 |  | P | KRAK | MCS | E | S19 | RDS | PCG | 0417 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0936 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.18 | DD-20 | DD-20 |  | P | KRAK | MCS | E | S20 | RDS | PCG | 0418 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0945 | 2020-05-04 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.19 | DD-21 | DD-21 |  | P | KRAK | MCS | E | S21 | RDS | PCG | 0419 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0937 | 2020-04-29 | - | B00 | odrzucono
| TOM 2.4.20 | DD-22 | DD-22 |  | P | KRAK | MCS | E | S22 | RDS | PCG | 0420 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1080 | 2020-06-08 | - | B00
| TOM 2.5 | Trasa Wolbromska | Wolbromska route
| TOM 2.5.1 | Trasa Wolbromska, Łączniki, Rampy | Wolbromska route, connectors, ramps |  | P | KRAK | MCS | E | W01 | RDS | PCG | 0501
| TOM 2.5.2 | ul. Ks. Adama Zięby | ul. Ks. Adama Zięby |  | P | KRAK | MCS | E | W02 | RDS | PCG | 0502
| TOM 2.5.3 | ul. Długopolska | ul. Długopolska |  | P | KRAK | MCS | E | W03 | RDS | PCG | 0503
| TOM 2.5.4 | ul. Na Popielówkę | ul. Na Popielówkę |  | P | KRAK | MCS | E | W04 | RDS | PCG | 0504
| TOM 2.5.5 | ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Pękowicka Płd. | ul. Na Zielonki, ul. Jęczmienna, ul. Pękowicka Płd. |  | P | KRAK | MCS | E | W05 | RDS | PCG | 0505
| TOM 2.5.6 | ul. Pękowicka Płn. | ul. Pękowicka Płn. |  | P | KRAK | MCS | E | W06 | RDS | PCG | 0506
| TOM 2.5.7 | Kładka | Kładka |  | P | KRAK | MCS | E | W07 | RDS | PCG | 0507
| TOM 2.6 | Drogi inne | Other roads
| TOM 2.6.1 | Dojazdy do budynków technicznych | Access roads to technical buildings |  | P | KRAK | MCS | E | M01 | RDS | PCG | 0601
| TOM 2.6.2 | DD-05a | DD-05a |  | P | KRAK | MCS | E | M02 | RDS | PCG | 0602
| TOM 2.6.3 | DD-Parkowa | DD-Parkowa |  | P | KRAK | MCS | E | M03 | RDS | PCG | 0603
| TOM 2.6.4 | DD-24 | DD-24 |  | P | KRAK | MCS | E | M04 | RDS | PCG | 0604
| TOM 2.6.5 | ul. E1 | ul. E1 |  | P | KRAK | MCS | E | M05 | RDS | PCG | 0605
| TOM 2.7 | Drogi OUD | OUD Roads
| TOM 2.7.1 | OUD | OUD |  | P | KRAK | MCS | E | OUD | RDS | PCG | 0701
| TOM 3 | OBIEKTY INŻYNIERSKIE
| TOM 3.1 | Wiadukt WS-00 | Viaduct WS-00 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 00S | CST | PCG | 0100
| TOM 3.2 | Wiadukt WS-01 | Viaduct WS-01 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 01S | CST | PCG | 0200
| TOM 3.3 | Wiadukt WD-01 | Viaduct WD-01 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 01D | CST | PCG | 0300
| TOM 3.4 | Wiadukt WS-02 | Viaduct WS-02 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 020 | CST | PCG | 0400
| TOM 3.5 | Kładka KL-03a (WD-03a) | Footbridge KL-03a (WD-03a) | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03A | CST | PCG | 0500
| TOM 3.6 | Wiadukt WD-03b | Viaduct WD-03b | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03B | CST | PCG | 0600
| TOM 3.7 | Wiadukt WD-03c | Viaduct WD-03c | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03C | CST | PCG | 0700
| TOM 3.8 | Wiadukt WD-03d | Viaduct WD-03d | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03D | CST | PCG | 0800
| TOM 3.9 | Wiadukt WD-03e | Viaduct WD-03e | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03E | CST | PCG | 0900
| TOM 3.10 | Wiadukt WD-03f | Viaduct WD-03f | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03F | CST | PCG | 1000
| TOM 3.11 | Wiadukt WD-03g | Viaduct WD-03g | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 03G | CST | PCG | 1100
| TOM 3.12 | Most MD-04a | Bridge MD-04a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 04A | CST | PCG | 1200
| TOM 3.13 | Wiadukt WD-07 | Viaduct WD-07 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 070 | CST | PCG | 1300
| TOM 3.14 | Most WS-08 | Bridge WS-08 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 080 | CST | PCG | 1400
| TOM 3.15 | Most MD-08a | Bridge WS-08a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 08A | CST | PCG | 1500
| TOM 3.16 | Most MD-08b | Bridge WS-08b | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 08B | CST | PCG | 1600
| TOM 3.17 | Wiadukt WD-09a | Viaduct WD-09a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 09A | CST | PCG | 1700
| TOM 3.18 | Wiadukt WD-09b | Viaduct WD-09B | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 09B | CST | PCG | 1800
| TOM 3.19 | Wiadukt WD-11 | Viaduct WD-11 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 110 | CST | PCG | 1900
| TOM 3.20 | Most MD-12 | Bridge MD-12 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 120 | CST | PCG | 2000
| TOM 3.21 | Wiadukt WD-14a | Viaduct WD-14a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 14A | CST | PCG | 2100
| TOM 3.22 | Wiadukt WD-15a | Viaduct WD-15a | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 15A | CST | PCG | 2200
| TOM 3.23 | Wiadukt WD-15b | Viaduct WD-15b | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 15B | CST | PCG | 2300
| TOM 3.24 | Wiadukt WD-16 | Viaduct WD-16 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 160 | CST | PCG | 2400
| TOM 3.25 | Wiadukt WS-17 | Viaduct WD-17 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 170 | CST | PCG | 2500
| TOM 3.26 | Wiadukt WS-18 | Viaduct WD-18 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 180 | CST | PCG | 2600
| TOM 3.27 | Wiadukt WS-19 | Viaduct WD-19 | 2.1.11 | P | KRAK | MCS | E | 190 | CST | PCG | 2700
| TOM 3.28.1 | Przepust P1 | Culvert P1 | 2.1.14 | P | KRAK | MCS | E | P01 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.21 | Przepust P2a | Culvert P2a |  | P | KRAK | MCS | E | P2a | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.22 | Przepust P2b | Culvert P2b |  | P | KRAK | MCS | E | P2b | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.23 | Przepust P2c | Culvert P2c |  | P | KRAK | MCS | E | P2c | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.3 | Przepust P3 | Culvert P3 |  | P | KRAK | MCS | E | P03 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.5 | Przepust P5 | Culvert P5 |  | P | KRAK | MCS | E | P05 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.6 | Przepust P6 | Culvert P6 |  | P | KRAK | MCS | E | P06 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.8 | Przepust P8 | Culvert P8 |  | P | KRAK | MCS | E | P08 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.9 | Przepust P9 | Culvert P9 |  | P | KRAK | MCS | E | P09 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0903 | 2020-04-19 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1068 | 2020-06-01 | - | B01 | zatwierdzono
| TOM 3.28.10 | Przepust P10 | Culvert P10 | 2.1.14 | P | KRAK | MCS | E | P10 | CST | PCG | 2800
| TOM 3.28.11 | Przepust P11 | Culvert P11 |  | P | KRAK | MCS | E | P11 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1069 | 2020-06-01 | - | B00 | zatwierdzono
| TOM 3.28.12 | Przepust P12 (MD-12a) | Culvert P12 (MD-12a) |  | P | KRAK | MCS | E | P12 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1082 | 2020-06-13 | - | B00
| TOM 3.28.13 | Przepust P13 (MD-13) | Culvert P13 (MD-13) |  | P | KRAK | MCS | E | P13 | CST | PCG | 2800 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1083 | 2020-06-13 | - | B00
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Retaining structures - Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.13 | P | KRAK | MCS | E | K0E | CST | PCG | 4100
| TOM 3.41 | Konstrukcje oporowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Retaining structures - Part II (km 7+013 - km 14+130) | 2.1.13 | P | KRAK | MCS | E | K0F | CST | PCG | 4100
| TOM 3.61 | Tunel TS-04 - Konstrukcja tunelu | Tunnel TS-04 - Construction | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | CST | PCG | 6200
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.51 | Projekt odwodnienia (roboczego) wykopów głębokich na czas budowy |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG
| TOM 3.71a | Tunel TS-04 - System wentylacji tuneli | Tunnel TS-04 - Tunnel ventilation system | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7100
| TOM 3.72a | Tunel TS-04 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza | Tunnel TS-04 - System for measuring CO, NO, transparency and speed of air | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7200
| TOM 3.73a | Tunel TS-04 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego | Tunnel TS-04 - System for basic, emergency and evacuation lightning | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7300
| TOM 3.74a | Tunel TS-04 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | FPR | PCG | 7400
| TOM 3.75a | Tunel TS-04 - System punktów alarmowych |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7500
| TOM 3.76a | Tunel TS-04 - System łączności radiowej dla służb |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | TEL | PCG | 7600
| TOM 3.77a | Tunel TS-04 - System zasilania w energię elektryczną tuneli |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | ELE | PCG | 7700
| TOM 3.78a | Tunel TS-04 - System nagłośnienia |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7800
| TOM 3.79a | Tunel TS-04 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | MEP | PCG | 7900
| TOM 3.80a | Tunel TS-04 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | TEL | PCG | 8000
| TOM 3.81a | Tunel TS-04 - System sterowania ruchem w tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | TOD | PCG | 8100
| TOM 3.82a | Tunel TS-04 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz z pompownią |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | FPR | PCG | 8200
| TOM 3.83a | Tunel TS-04 - Odwodnienie tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | SWD | PCG | 8300
| TOM 3.91a | Tunel TS-04 - Budynki techniczne tuneli (BT1 - 2) |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T04 | ARC | PCG | 9100
| TOM 3.62 | Tunel TS-14 - Konstrukcja tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | CST | PCG | 6200
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 3.52 | Projekt odwodnienia (roboczego) wykopów głębokich na czas budowy |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG
| TOM 3.71b | Tunel TS-14 - System wentylacji tuneli |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7100
| TOM 3.72b | Tunel TS-14 - System pomiaru CO, NO, przejrzystości i prędkości powietrza |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7200
| TOM 3.73b | Tunel TS-14 - System oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7300
| TOM 3.74b | Tunel TS-14 - System wykrywania i sygnalizacji pożarowej |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | FPR | PCG | 7400
| TOM 3.75b | Tunel TS-14 - System punktów alarmowych |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7500
| TOM 3.76b | Tunel TS-14 - System łączności radiowej dla służb |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | TEL | PCG | 7600
| TOM 3.77b | Tunel TS-14 - System zasilania w energię elektryczną tuneli |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | ELE | PCG | 7700
| TOM 3.78b | Tunel TS-14 - System nagłośnienia |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7800
| TOM 3.79b | Tunel TS-14 - System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | MEP | PCG | 7900
| TOM 3.80b | Tunel TS-14 - System sterowania i przesyłu danych w tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | TEL | PCG | 8000
| TOM 3.81b | Tunel TS-14 - System sterowania ruchem w tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | TOD | PCG | 8100
| TOM 3.82b | Tunel TS-14 - Budowa sieci przeciwpożarowej w tunelach wraz z hydrantami zewnętrznymi oraz z pompownią |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | FPR | PCG | 8200
| TOM 3.83b | Tunel TS-14 - Odwodnienie tunelu |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | SWD | PCG | 8300
| TOM 3.91b | Tunel TS-14 - Budynki techniczne tuneli (BT3 - 4) |  | 2.1.12 | P | KRAK | MCS | E | T14 | ARC | PCG | 9100
TOM 4 | TOM 4 | Budowa systemu odwodnienia
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Rain sewage and cleaning equipment - Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWD | PCG | 0100
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Rain sewage and cleaning equipment - Part II (km 7+013 - km 14+130) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWD | PCG | 0100
| TOM 4.1 | Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Rain sewage and cleaning equipment - Part III (km 14+130 - km 14+461) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWD | PCG | 0100
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część I (km 2+134 - km 7+013) | Retention tanks - Part I (km 2+134 - km 7+013) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWD | PCG | 0200
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część II (km 7+013 - km 14+130) | Retention tanks - Part II (km 7+013 - km 14+130) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWD | PCG | 0200
| TOM 4.2 | Zbiorniki retencyjne - Część III (km 14+130 - km 14+461) | Retention tanks - Part III (km 14+130 - km 14+461) | 2.1.2 | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWD | PCG | 0200
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 4.4 | Przekładki tymczasowe |  |  | P | KRAK | MCS | E
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 4.5 | Tymczasowe przyłącza na placu budowy |  |  | P | KRAK | MCS | E
TOM 5 | TOM 5 | Elektroenergetyka
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 0100
| TOM 5.1 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Krowodrza Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0100
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0200
| TOM 5.2 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia - Tauron Nowa Huta Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELN | PCG | 0200
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0300
| TOM 5.3 | Projekt przebudowy oświetlenia - Tauron Serwis - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0300
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.20 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 0400
| TOM 5.4 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej wysokiego napięcia - Tauron - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.20 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0400 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1087 | 2020-06-14 | - | B00
| TOM 5.5 | Projekt przebudowy sieci średniego napięcia - PKP Energetyka - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELN | PCG | 0500
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0600
| TOM 5.6 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Zielonki - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0600
| TOM 5.7 | Projekt przebudowy oświetlenia - Gmina Wielka Wieś - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0700
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.8 | Projekt przebudowy oświetlenia - ZDMK Kraków - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | LIG | PCG | 0800
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00E | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00F | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.9 | Projekt budowy oświetlenia drogowego GDDKiA - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.3 | P | KRAK | MCS | E | 00G | LIG | PCG | 0900
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.10 | Projekt budowy zasilania sieci średniego napięcia, stacji trafo i niskiego napięcia dla urządzeń związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELE | PCG | 1000
| TOM 5.11 | Projekt budowy instalacji elektrycznych w estakadach - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1100
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELE | PCG | 1200
| TOM 5.12 | Projekt budowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - PUK Zielonki - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00F | ELE | PCG | 1200
| TOM 5.13 | Projekt przebudowy zasilania sieci niskiego napięcia dla przepompowni - ZGK Wielka Wieś - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.19 | P | KRAK | MCS | E | 00E | ELN | PCG | 1300
| TOM 5.14 | Projekt przebudowy sieci elektrycznej niskiego napięcia - ROD - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | ELN | PCG | 1400
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 5.15 | Zasilanie placu budowy oraz elementów tymczasowych |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG | 1500
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 5.16 | Przekładki tymczasowe - Elektroenergetyka |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG | 1600
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 5.17 | Przekładki tymczasowe - Oświetlenie drogowe |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG | 1700
TOM 6 |  | Sieci sanitarne
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.17 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0100
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0100
| TOM 6.1 | Przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GAS | PCG | 0100
| TOM 6.1.1 | Przebudowa przyłączy - sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0101
| TOM 6.1.1 | Przebudowa przyłączy - sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0101
| TOM 6.1.2 | Budowa systemu monitoringu sieci gazowej - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GAS | PCG | 0102
| TOM 6.1.2 | Budowa systemu monitoringu sieci gazowej - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0102
| TOM 6.2 | Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0200
| TOM 6.2.1 | Projekt konstrukcyjny tymczasowych komór mikrotunelowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0201
| TOM 6.2.2 | Projekt konstrukcji odciążającej na Linii Kolejowej LK95, LK8 i LK607 |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0202
| TOM 6.2.3 | Projekt monitoringu ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0203
| TOM 6.2.4 | Projekt prac przyłączeniowych oraz kształtek włączeniowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0204
| TOM 6.2.5 | Obliczenia wytrzymałościowe rur osłonowych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GAS | PCG | 0205
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0300 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1088 | 2020-06-14 | - | B00
| TOM 6.3 | Przebudowa sieci wodociągowych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTN | PCG | 0300
| TOM 6.3.1 | Przebudowa przyłączy - sieci wodociągowych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTN | PCG | 0301
| TOM 6.3.1 | Przebudowa przyłączy - sieci wodociągowych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTN | PCG | 0301
| TOM 6.3.1 | Przebudowa przyłączy - sieci wodociągowych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTN | PCG | 0301
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.16 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0400 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1092 | 2020-06-16 | - | B00 | WARUNKOWA AKCEPTACJA
| TOM 6.4 | Przebudowa sieci kanalizacyjnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWN | PCG | 0400
| TOM 6.4.1 | Przebudowa przyłączy - sieci kanalizacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWN | PCG | 0401
| TOM 6.4.1 | Przebudowa przyłączy - sieci kanalizacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWN | PCG | 0401
| TOM 6.4.1 | Przebudowa przyłączy - sieci kanalizacyjnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWN | PCG | 0401
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0500
| TOM 6.5 | Budowa przyłączy i instalacji wodociągowych zasilających obiekty związane z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0500
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.6 | Zbiorniki na sieciach wodociągowych związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | WTS | PCG | 0600
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.15 | P | KRAK | MCS | E | 00E | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | SWS | PCG | 0700
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.16 | P | KRAK | MCS | E | 00E | WTS | PCG | 0800
| TOM 6.8 | Studnie głębiowe do zasilania zbiorników ppoż Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.16 | P | KRAK | MCS | E | 00F | WTS | PCG | 0800
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 7.9 | Przekładki tymczasowe w tym do placu budowy - Sieci gazowej |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 8.23 | Przekładki tymczasowe w tym do placu budowy - Sieci sanitarne |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 8.24 | Przekładki tymczasowe - Sieci sanitarne |  |  | P | KRAK | MCS | E |  |  | PCG
TOM 7 |  | Teletechnika
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E | 00E | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.1 | Budowa kanału technologicznego i kanalizacji kablowej dla obiektów związanych z drogą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E | 00G | TEL | PCG | 0100
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.18 | P | KRAK | MCS | E | 00E | TEN | PCG | 0200
| TOM 7.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | TEN | PCG | 0200
|  | Przekładki tymczasowe - Teletechnika |  |  | P | KRAK | MCS | E
TOM 8 |  | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.25 | P | KRAK | MCS | E | 00E | MEL | PCG | 0100
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.25 | P | KRAK | MCS | E | 00F | MEL | PCG | 0100
| TOM 8 | Przebudowa cieków i urządzeń wodnych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | MEL | PCG | 0100
|  | Projekty tymczasowe melioracji |  |  | P | KRAK | MCS | E
TOM 9 |  | Zieleń
TOP | TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0875 | 2020-04-14 | - | B00 | odrzucono
TOP | TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0876 | 2020-04-14 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1060 | 2020-05-27 | - | B01 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1091 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | R00
TOP | TOM 9.2 | Gospodarka roślinnością istniejącą - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GRN | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0877 | 2020-04-14 | - | B00 | odrzucono
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GRN | PCG | 0300
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GRN | PCG | 0300
| TOM 9.3 | Zieleń projektowana - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.24 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GRN | PCG | 0300
TOM 10 |  | Rozbiórki
TOP | TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.22 | P | KRAK | MCS | E | 00E | BRD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0878 | 2020-04-13 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0885 | 2020-04-15 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1035 | 2020-05-19 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1077 | 2020-06-07 | - | B03 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1093 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | R00
| TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.22 | P | KRAK | MCS | E | 00F | BRD | PCG | 0100 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0879 | 2020-04-13 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-0886 | 2020-04-15 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1036 | 2020-05-19 | - | B02 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1078 | 2020-06-07 | - | B03 | zatwierdzono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1090 | 2020-07-15 | 2020-06-15 | R00
TOP | TOM 10.1 | Projekt rozbiórek - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.22 | P | KRAK | MCS | E | 00G | BRD | PCG | 0100
TOM 11 |  | OUD
| TOM 11.1 | Projekt budowy bazy OUD - Budynek administracyjno-biurowy |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0100
| TOM 11.2 | Projekt budowy bazy OUD - Budynek warsztatowo – garażowy |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0200
| TOM 11.3 | Projekt budowy bazy OUD - Magazyn soli (Projekt budowlany adaptacji projektu typowego) |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0300
| TOM 11.4 | Projekt budowy bazy OUD - Portiernia, Zadaszone miejsce gromadzenia i segregacji, Wiata składu wyposażenia |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | ARC | PCG | 0400
| TOM 11.5 | Projekt zieleni |  | 2.1.9 | P | KRAK | MCS | E | OUD | GRN | PCG | 0500
TOM 12 |  | Projekt lądowiska dla helikopterów
| TOM 12 | Projekt lądowiska dla helikopterów |  | 2.1.26 | P | KRAK | MCS | E | 00E | HLP | PCG | 0100
TOM 13 |  | Dokumentacja geologiczna
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część I (km 2+134 - km 7+013) - zeszyt I |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część I (km 2+134 - km 7+013) - zeszyt II |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część II (km 7+013 - km 14+130) - zeszyt I |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część II (km 7+013 - km 14+130) - zeszyt II |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część III (km 14+130 - km 14+461) - zeszyt I |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.1 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego droga ekspresowa - Część III (km 14+130 - km 14+461) - zeszyt II |  |  | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0100
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0916 | 2020-04-26 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1057 | 2020-05-25 | - | B01
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0917 | 2020-04-26 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1059 | 2020-05-25 | - | B01 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1089 | 2020-06-14 | - | R00
| TOM 13.2 | Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego drogi dojazdowe - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GIM | PCG | 0200 | KRAK-MCS-GPT-TRI-0911 KRAK-MCS-GPT-TRI-0910 | 16.03.2020 17.03.2020 | - | B00 | odrzucono | KRAK-MCS-GPT-TRI-1058 | 2020-05-26 | - | B01
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00E | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00F | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.3 | Projekt zbrojenia i zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.8 | P | KRAK | MCS | E | 00G | GEO | PCG | 0300
| TOM 13.4 | Plan monitoringu |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | GEO | PCG | 0400
| TOM 14 | STWiORB |  | STWiORB
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 14.1 | STWiORB - Drogi |  | STWiORB - Roads
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK |  | Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych - D-04.02.01.A. Warstwa mrozoochronna - na drogach serwisowych w śladzie dróg technologicznych |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 0001
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 14.2 | STWiORB - Tunele |  | STWiORB - Tunnels
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 14.3 | STWiORB - Mosty |  | STWiORB - Bridges
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 14.4 | STWiORB - Sieci uzbrojenia terenu |  | STWiORB - Area utilities networks
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 14.5 | STWiORB - Pozostałe branże |  | STWiORB - Other industries
TOM 10 |  | Sygnalizacja świetlna
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 15.1 | Sygnalizacja świetlna wraz z systemem informacjnym |  | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 15.2 | Projekt teletechnicznej infrastruktury drogowej wraz z telefonami alarmowymi |  | 2.1.5 | P | KRAK | MCS | E
TOM 17 |  | Projekt ekranów akustycznych
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.1 | Projekt ekranów akustycznych - Część I (km 2+134 - km 7+013) |  | 2.1.7 | P | KRAK | MCS | E
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.2 | Projekt ekranów akustycznych - Część II (km 7+013 - km 14+130) |  | 2.1.7 | P | KRAK | MCS | E
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 17.3 | Projekt ekranów akustycznych - Część III (km 14+130 - km 14+461) |  | 2.1.7 | P | KRAK | MCS | E
TOM 18 |  | Projekt konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 18.1 | Projekt konstrukcji nawierzchni |  | 2.1.10 | P | KRAK | MCS | E | 000 | RDS | PCG | 1801 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1074 | 2020-06-03 | - | B00
TOM 19 |  | Projekt stałej organizacji ruchu
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 19.1 | Bramownice konstrukcja |  | 2.1.4 | P | KRAK | MCS | E
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 19.2 | Projekt stałej organizacji ruchu |  | 2.1.4,6 | P | KRAK | MCS | E | 000 | TOD | PCG | 1902 | KRAK-MCS-GPT-TRI-1075 | 2020-06-06 | - | B00 | odrzucono
TOM 20 |  | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 20.1 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu |  | 2.1.4 | P | KRAK | MCS | E
TOM 21 |  | Inne prace
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 21.1 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu |  | 2.1.4 | P | KRAK | MCS | E
|  | Projekt minimalizacji efektu piętrzenia w dolinie rzeki Prądnik |  |  | P | KRAK | MCS | E | T04 | GEO | PCG | 0001
TOM 22 |  | Przedmiary robót
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 22.1 | Wstępny przedmiar robót |  | 2.1.4 | P | KRAK | MCS | E | 000 | BOQ | PCG | 0001
POTRZEBA KONSULTACJI Z GLMK | TOM 22.2 | Ostateczny przedmiar robót |  |  | P | KRAK | MCS | E | 000 | BOQ | PCG | 0001